## КМД-ПТЭ факт Распр.ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1- полугодие 2026 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)"
Услуга передачи, распределения и снабжения тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 395335.053 | 0 | -395335.053 |  | 241752.08 | 153582.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2778 | 0.2778 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2026 года | [5 empty] | 395335.053 | 0 | -395335.053 |  | 241752.08 | 153582.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2778 | 0.2778 | 0 | 0
1 | Услуга передачи, распределения и снабжения тепловой энергии | Тепломагистраль г/рудн пердпр до камеры 12 ф426х8 | км | 3 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 307894.9238 | 0 | -307894.9238 | Подана заявка, в работе | 241752.08 | 153582.97 | [6 empty] | 27.78% | 27.78% |  |  | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Внутриплощадочные тепловые сети ф159х8 | км | 2.1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 87440.1292 | 0 | -87440.1292 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций

## КМД-ПТЭ факт Питьевая
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1- полугодие 2026 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)"
Услуга подачи воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 621551.128 | 0 | -621551.128 |  | 235694.97 | 385856.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.274 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2026 года | [5 empty] | 621551.128 | 0 | -621551.128 |  | 235694.97 | 385856.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.274 | 0 | 0
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям | Водовод от насосной II-го подъема до ТС-2 ф630х10 | км | 0.907 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 94621.4773 | 0 | -94621.4773 | Подана заявка, в работе | 235694.97 | 385856.16 | [6 empty] | 27.4% | 27.4% |  |  | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Замена водовода от насосной станции II подъема | км | 2 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 173216.4751 | 0 | -173216.4751 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
3 |  | Замена водовода на тепловую станцию №2 ЮЗК ф530х8 | км | 2.299 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 353713.1756 | 0 | -353713.1756 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций

## КМД-ПТЭ факт Техническая
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1- полугодие 2026 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)"
Услуга подачи воды по распределительным сетям (техническая)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 567039.88 | 0 | -567039.88 |  | 212560.32 | 354479.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.274 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2026 года | [5 empty] | 567039.88 | 0 | -567039.88 |  | 212560.32 | 354479.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.274 | 0 | 0
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (техническая) | Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской ф820х10 | км | 0.8 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 362227.47 | 0 | -362227.47 | Подана заявка, в работе | 212560.32 | 354479.56 | [6 empty] | 27.4% | 27.4% |  |  | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Хоз.питьевой в/провод от А до кв.65 по ул.первостройтелей (до ТС-1) Ф630х10 | км | 2 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 204812.41 | 0 | -204812.41 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций

## КМД-ПТЭ факт Промышл
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1- полугодие 2026 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)"
Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленная)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 22839.29 | 0 | -22839.29 |  | 8349.31 | 14489.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2026 года | [5 empty] | 22839.29 | 0 | -22839.29 |  | 8349.31 | 14489.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленная) | Тельфер электрический Г/П-10Т Н-12М | шт | 2 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 11034.4828 | 0 | -11034.4828 | Договор заключен, в работе | 8349.31 | 14489.98 | [10 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Приобретения насосного агрегата 300Д70 с эл.двигателем 315квт 1500 об/мин | шт | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 11804.8072 | 0 | -11804.8072 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций

## КМД-ПТЭ факт произв ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1- полугодие 2026 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)"
Услуга по производству тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 1138809.274 | 0 | -1138809.274 |  | 633128.645 | 505680.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2026 года | [5 empty] | 1138809.274 | 0 | -1138809.274 |  | 633128.645 | 505680.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга по производству тепловой энергии | Капитальный ремонт наклонного газохода котла ПТВП-100 ст.№3 | услуга | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 119837.2018 | 0 | -119837.2018 | Подана заявка, в работе | 633128.645 | 505680.625 | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100/150 ст.№3 | услуга | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 352464.3431 | 0 | -352464.3431 | Подана заявка, в работе | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
3 |  | Замена автомат. пожаротушения на мазутном хозяйстве Тс2 | услуга | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 20773.3352 | 0 | -20773.3352 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
4 |  | Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 | услуга | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 106961.9161 | 0 | -106961.9161 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
5 |  | Реализация проекта "Капитальный ремонт здания гл. корпуса ТС-2"(кровля) | услуга | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 184821.4286 | 0 | -184821.4286 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
6 |  | Реализация проекта "Озеленение санитарно-защитной зоны ТС-1 и ТС-2" ПТЭ | услуга | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 26785.7143 | 0 | -26785.7143 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
7 |  | Капитальный ремонт КРХА | услуга | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 37000 | 0 | -37000 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
8 |  | ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ЯМЗ-8501.10 | шт | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 31250 | 0 | -31250 | Договор заключен, в работе | [12 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
9 |  | Система контроля слепых зон 24ГГЦ 20км/ч | шт | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 293.1034 | 0 | -293.1034 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
10 |  | Система кругового обзора 12-24В 360ГРАД ДИСПЛЕЙ 10 | шт | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 617.2414 | 0 | -617.2414 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
11 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМ BB/TEL10-20/630-У2 ИСП.3 В КОМПЛ | шт | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 7132.7115 | 0 | -7132.7115 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
12 |  | Свидетельство пользователя нормативной базы | услуга | 1 |  | 1 полугодие 2026 год |  | 232.7586 | 0 | -232.7586 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
13 |  | Обновление программного комплекса АВС-4 | услуга | 1 |  | 1 полугодие 2026 год |  | 560 | 0 | -560 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
14 |  | Предоставление програмного комплекса ОНВ РЭО АВС-4 на 2 рабочих места | услуга | 1 |  | 1 полугодие 2026 год |  | 170 | 0 | -170 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
15 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст №4 | котел | 1 |  | 1 полугодие 2026 год |  | 250079.52 | 0 | -250079.52 | Подана заявка, в работе | [12 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций

## КМД-ПТЭ факт Отвод
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1- полугодие 2026 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)"
Отвод сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 2102.98 | 0 | -2102.98 |  | 633.388 | 1469.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2026 года | [5 empty] | 2102.98 | 0 | -2102.98 |  | 633.388 | 1469.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Отвод сточных вод | Приобретение VFD450CP43S-21 преобразователь частоты С3200, 3*400В, 45кВт 91А | шт | 1 | - | 1 полугодие 2026 год |  | 2102.98 | 0 | -2102.98 | Подана заявка, в работе | 633.388 | 1469.595 | [10 empty] | Подана заявка, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций