## 2025
форма 1 Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектов естественных монополий
[11 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | #VALUE! | 60.3359 | 0
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2025 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего на услуги по передаче электрической энергии | [6 empty] | 3810461.0968 | 2552709.8318 | -1257751.265 |  | 1654560.6522 | 898149.1796
| Мероприятия инвестиционной программы 2024года, сроки исполнения которых перенесены на 2025 год по причинам, не зависящим от субъекта | [6 empty] | 1634814.7548 | 1482761.89 | -152052.8648 |  | 832122.14 | 650639.75
1 | Передача электрической энергии | Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 60785.357 | 0 | -60785.357 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией. Пересмотр проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией. Пересмотр проекта | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Строительство спец. Автобазы 1 этап | здание | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 554470.089 | 554470.09 | 0.001 | Отклонений не имеется | 0 | 554470.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ЗиС подстанций БРП «ЭнергоСети» | услуга | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 19809.046 | 19809.05 | 0.004 | Отклонений не имеется | 19809.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.1. | Передача электрической энергии | Ремонт здания открытого распределительного устройства П/СТ ГПП-4А | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 13658.9 | 13658.9 | 0 | Отклонений не имеется | 13658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.2. | Передача электрической энергии | Обработка антикоррозийным покрытием металлоконструкции Бортовая Конырат | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 3236.118 | 3236.12 | 0.002 | Отклонений не имеется | 3236.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.3. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт постаментов оборудования ОРУ 35/6кВ ГПП-1 | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2914.026 | 2914.03 | 0.004 | Отклонений не имеется | 2914.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120б | услуга | 43560 | 43560 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 419021.8758 | 419021.88 | 0.0042 | Отклонений не имеется | 419021.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Замена трансформаторов | шт | 5 | 5 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 113104 | 113104 | 0 | Отклонений не имеется | 113104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.1. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформатора ТМ-630 10/0,4 кВ (№601, №602) | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 44145.387 | 44145.39 | 0.003 | Отклонений не имеется | 44145.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.2. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформатора ТМ-630 10/0,4кВ №603 наТП-3 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 22072.689 | 22072.69 | 0.001 | Отклонений не имеется | 22072.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.3. | Передача электрической энергии | Приобретение КТП 400 3/0,4 кВ (№8, №21) | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 46885.907 | 46885.91 | 0.003 | Отклонений не имеется | 46885.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Замена масляных выключателей | шт | 48 | 48 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 242168.007 | 242168.01 | 0.003 | Отклонений не имеется | 242168.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.1. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-2) | шт | 24 | 24 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 126961.056 | 126961.06 | 0.004 | Отклонений не имеется | 0 | 126961.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.2. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 3 кВ (ГПП-1) | шт | 10 | 10 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 46370.38 | 46370.38 | 0 | Отклонений не имеется | 46370.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.3. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (п/ст Угольная эстакада) | шт | 6 | 6 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 27822.23 | 27822.23 | 0 | Отклонений не имеется | 27822.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.4. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-1) | шт | 6 | 6 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 31740.26 | 31740.26 | 0 | Отклонений не имеется | 31740.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.5. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-5) | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 9274.08 | 9274.08 | 0 | Отклонений не имеется | 9274.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Замена разъединителей 35 кВ | шт | 7 | 7 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 25918.13 | 25918.13 | 0 | Отклонений не имеется | 25918.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.1. | Передача электрической энергии | Приобретение разъединителей 35 кВ подстанции «ГПП-5» | шт | 6 | 6 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 22215.54 | 22215.54 | 0 | Отклонений не имеется | 22215.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.2. | Передача электрической энергии | Приобретение разъединителей 35 кВ (ЦРП-2 Саяк) | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 3702.59 | 3702.59 | 0 | Отклонений не имеется | 3702.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Установка материалов для капитальных ремонтов подстанций | шт | 1243 | 1243 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 54923.4 | 54923.4 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 54923.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.1. | Передача электрической энергии | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 110/35/10 кВ (ГПП-5) | шт | 863 | 863 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 46911.48 | 46911.48 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 46911.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.2. | Передача электрической энергии | ИЗОЛЯТОР ИШОС-20-1-УХЛ1 ШИННЫЙ ОПОРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ | шт | 30 | 30 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 1323.47 | 1323.47 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 1323.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.3. | Передача электрической энергии | ДОМКРАТ ГИДРАВ. ДГ-50 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 123.04 | 123.04 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 123.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.4. | Передача электрической энергии | ИЗОЛЯТОР ИПУ-10/3150-12,5-УХЛ1 ПРОХОДНОЙ ФАРФОРОВЫЙ | шт | 18 | 18 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2158.27 | 2158.27 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 2158.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.5. | Передача электрической энергии | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 35/6кВ П/СТ ГПП-1 | шт | 180 | 180 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2403.9 | 2403.9 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 2403.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.6. | Передача электрической энергии | Приобретение кабельных плит перекрытий ППП-3 | шт | 150 | 150 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2003.25 | 2003.25 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 2003.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт и установка системы пожаротушения подстанций БРП «ЭнергоСети» | услуга | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 121355.97 | 30088.45 | -91267.52 | Отклонений не имеется | 12101.07 | 17987.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9.1. | Передача электрической энергии | Реализация проектов по установке АПС и АПТ на объектах ЦЭСиП (8 объектов) | услуга | 1 | 0 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 91267.52 | 0 | -91267.52 | Отсутствие поставщиков услуг на этапе проведения тендерных процедур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие поставщиков услуг на этапе проведения тендерных процедур | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9.2. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт зданий и сооружения ПС 220/110/10 кВ "Актогайский ГОК" (пожарный резервуар) | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 19125.51 | 19125.51 | 0 | Проведена тех.экспертиза | 12101.07 | 7024.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена тех.экспертиза | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9.3. | Передача электрической энергии | Замена трубопровода пожарных гидрантов (п/ст Конырат-220) | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 10962.94 | 10962.94 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 10962.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Установка оборудования для дооснащения подстанций | шт | 246 | 246 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 23258.88 | 23258.88 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 23258.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.1. | Передача электрической энергии | Приобретение комплекса испытательного РЕТОМ-21 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 7390.63 | 7390.63 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 7390.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.2. | Передача электрической энергии | Приобретение микропроцессорного терминала 10 кВ на РП-10 Саяк | шт | 10 | 10 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 6964.29 | 6964.29 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 6964.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.3. | Передача электрической энергии | Приобретение ТН-10 кВ на РП-10 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 970.64 | 970.64 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 970.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.4. | Передача электрической энергии | Приобретение аккумуляторных батарей ГПП-4А | шт | 116 | 116 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2721.12 | 2721.12 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 2721.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.5. | Передача электрической энергии | АККУМУЛЯТОР 2В 480АЧ 14х208х522мм | шт | 116 | 116 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2721.12 | 2721.12 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 2721.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.6. | Передача электрической энергии | Приобретение тепловизора | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2491.07 | 2491.07 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 2491.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Инвестиционные мероприятия 2025 год | [5 empty] | 2175646.342 | 1069947.9418 | -1105698.4002 |  | 822438.5122 | 247509.4296
1 | Передача электрической энергии | Кап. ремонт зданий и сооружений на подстанциях | м | 259 | 259 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 67987.1777 | 22955.5 | -45031.6777 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 22955.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
1.1. | Передача электрической энергии | Замена ограждения ГПП-5 | м | 258 | 258 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 22955.5 | 22955.5 | 0 | Отклонений не имеется | 22955.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
1.2. | Передача электрической энергии | Замена ограждения с участка Саяк на п/ст ЦРП-1, ЦРП-2, ГПП-5 | м | 499 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 45031.6777 | 0 | -45031.6777 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Кап. ремонт линий ВЛЭП-220 кВ | шт | 18450 | 18450 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 146510.536 | 146510.536 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 146510.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2.1. | Передача электрической энергии | Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220кВ №2518, №2528, №2578, №2588 | шт | 18450 | 18450 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 146510.536 | 146510.536 | 0 | Отклонений не имеется | 0 | 146510.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Кап. ремонт линий ВЛЭП-110 кВ | м | 20864 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 331649.389 | 0 | -331649.389 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.1. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Балхашская "Левая" "Правая" | м | 6500 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 105604.468 | 0 | -105604.468 | Отклонений не имеется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.2. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ №115 | м | 14364 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 226044.921 | 0 | -226044.921 | Отклонений не имеется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Кап. ремонт линий ВЛЭП 3-10 кВ | м | 2854 | 2854 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 40792.5331 | 21613.4 | -19179.1331 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 21613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4.1. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-3 кВ фидер №4 Конырат | м | 833 | 833 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 3905.8 | 3905.8 | 0 | Отклонений не имеется | 3905.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4.2. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. Фидер "Берег-3" | м | 420 | 420 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1617.4 | 1617.4 | 0 | Отклонений не имеется | 1617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 5 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4.3. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-3 кВ фидер №1 | м | 1600 | 1600 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 16090.2 | 16090.2 | 0 | Отклонений не имеется | 16090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4.4. | Передача электрической энергии | Замена опор на ВЛ-3кВ фидер №1 Конырат | шт | 17 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 19179.1331 | 0 | -19179.1331 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Приобретение силового электрооборудования | шт | 21 | 21 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 407620.6661 | 2721.3 | -404899.3661 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 2721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.1. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов ТМ-250 кВА (на участок "Саяк" ТП-9) | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1420 | 1420 | 0 | Отклонений не имеется | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.2. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов ТМ-400 кВА (участок Саяк ТП-6) | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 13848.37 | 0 | -13848.37 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.3. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов ТМ-25 кВА 10/0,4кВ (участок Саяк РП-10) | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1301.3 | 1301.3 | 0 | Отклонений не имеется | 1301.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.4. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформатора 6300 кВА 10/3 кВ ЦРП 1 (Т-128) | шт | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 57692.476 | 0 | -57692.476 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.5. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов 1000 кВА 10/0,5 кВ (ЦРП-5 Т-502, Т-503, Т-506, Т-507) | шт | 4 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 38900.529 | 0 | -38900.529 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.6. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов 630 кВА 10/0,4 кВ (ЦРП-5 Т-504, Т-505) | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 26308.23 | 0 | -26308.23 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.7. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов участка Саяк | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 9707.476 | 0 | -9707.476 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.8. | Передача электрической энергии | Приобретение силового трансформатора 3200 кВа 35/3кВ Т-13 | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 169966.912 | 0 | -169966.912 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.9. | Передача электрической энергии | ТРАНСФОРМАТОР НТМИ-10 10КВ 100В 87КГ | шт | 4 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 19915.132 | 0 | -19915.132 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.10. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформатора 6300 кВа 10/3кВ (ЦРП-2 , Т-210) | шт | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 68560.2411 | 0 | -68560.2411 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Замена коммутационного электрооборудования | шт | 58 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 304938.8343 | 0 | -304938.8343 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.1. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 3 кВ (ГПП-1) | шт | 5 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 19368.38 | 0 | -19368.38 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.2. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-2а) | шт | 16 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 94641.118 | 0 | -94641.118 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.3. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей ЦРП-2 (Тастау) | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 11830.1393 | 0 | -11830.1393 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.4. | Передача электрической энергии | Приобретение ЗНОЛ-35 на участок Саяк | шт | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1275.036 | 0 | -1275.036 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.5. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей ЦРП-1 (1 этаж) | шт | 9 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 53235.629 | 0 | -53235.629 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.6. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей ЦРП-1 (2 этаж) | шт | 6 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 35490.419 | 0 | -35490.419 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.7. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей ЦРП-2 | шт | 3 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 17745.21 | 0 | -17745.21 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.8. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей ЦРП-8 | шт | 5 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 19368.381 | 0 | -19368.381 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.9. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей на РП-10 | шт | 10 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 38736.761 | 0 | -38736.761 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.10. | Передача электрической энергии | Шкаф ШУОТ-380 50Гц 230В 80А УПРАВ.ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ | шт | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 13247.761 | 0 | -13247.761 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Улучшение условии труда | шт | 62 | 62 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 7801.2 | 7801.2 | 0 | Отклонений не имеется | 7801.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.1. | Передача электрической энергии | КОМПЬЮТЕР I5-12500H/16ГБDDR5/2ТБSSD/W11PRO/PN64-B-S5142MV | шт | 7 | 7 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 3352.6 | 3352.6 | 0 | Отклонений не имеется | 3352.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.2. | Передача электрической энергии | МОНИТОР 27"1920X1080 IPS 16:9 VGA HDMI DP 4USB 5МС 3Г.ГАР. | шт | 7 | 7 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 532.1 | 532.1 | 0 | Отклонений не имеется | 532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.3. | Передача электрической энергии | КОНДИЦИОНЕР 30-35М2 ОХЛ-3590ВТ ГРЕВ-1120ВТ НАСТЕН | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 245.6 | 245.6 | 0 | Отклонений не имеется | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.4. | Передача электрической энергии | ХОЛОДИЛЬНИК 2КАМЕРНЫЙ 311Л 1780Х595Х668 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 711.998 | 711.998 | 0 | Отклонений не имеется | 711.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.5. | Передача электрической энергии | КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ 1350/500Х730Х490 КОЖА ЧЕРНЫЙ ХРОМ | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 410.7143 | 410.7143 | 0 | Отклонений не имеется | 410.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.6. | Передача электрической энергии | КРЕСЛО РАБОЧЕЕ 610Х750Х1105-1205 ТКАНЬ СЕТКА | шт | 34 | 34 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1973.214 | 1973.214 | 0 | Отклонений не имеется | 1973.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.7. | Передача электрической энергии | ВИДЕОКАМЕРА IP DS-2CD1043G0E-I | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 39.5 | 39.5 | 0 | Отклонений не имеется | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.8. | Передача электрической энергии | МФУ A4 ЛАЗЕРНЫЙ МОНОХРОМ 23 СТР/МИН,ADF 256МБ, 6-СТРОЧ | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 401.9737 | 401.9737 | 0 | Отклонений не имеется | 401.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.9. | Передача электрической энергии | ТЕЛЕФОН IP SIP-T26P YEALINK | шт | 5 | 5 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 133.5 | 133.5 | 0 | Отклонений не имеется | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Приобретение КОНТЕЙНЕРА 40 ФУТ ЖИЛОЙ 12Х2,4Х2,6 | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 2275 | 2275 | 0 | Отклонений не имеется | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527 2,69Л БЕНЗИН МЕСТ 7 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 26508 | 26508 | 0 | Отклонений не имеется | 26508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Модернизация программного обеспечения АСКУЭ (перенос ПО на новое оборудование) | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 17804.1 | 17804.1 | 0 | Отклонений не имеется | 17804.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | Приобретение электрооборудования для компенсации реактивной мощности | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 821758.9058 | 821758.9058 | 0 | Отклонений не имеется | 720760.0122 | 100998.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений не имеется | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
| Всего на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | [6 empty] | 56569.2 | 43044.7252 | -13524.4748 |  | 43044.7252
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Приобретение вакуумного выключателя вводного 1000А | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 5689.2 | 5689.175 | -0.025 | Выполнено по факту заключенного договора | 5689.175 | [7 empty] | 9.2 | 9.1 | 3 | 3 | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Замена трубопровода промышленной воды Ф630мм в ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 32458 | 18933.5922 | -13524.4078 | Выполнено по факту заключенного договора | 18933.5922 | [5 empty] | 3.76 | 7 |  |  |  |  | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Разработка проекта по капитальному ремонту эстакады технологических трубопроводов | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 18422 | 18421.958 | -0.041964 | Выполнено по факту заключенного договора | 18421.958 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги по передаче и распределению тепловой энергии | [6 empty] | 19006.3 | 4845.9845 | -14160.3155 |  | 4845.9845
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Замена обратного трубопровода тепловых сетей Ф630х10 на эстакаде в районе здания сгустительного цеха МОФ | м | 80 | 0 | 2025 год |  | 14252.9 | 0 | -14252.9 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | [7 empty] | 10 | 17.22 | 14.58 | 4 | 3 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Замена изоляции тепловых сетей | м | 334 | 334 | 2025 год |  | 4753.4 | 4845.9845 | 92.5845 | По итогам тендерных процедур | 4845.9845 | [11 empty] | По итогам тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) | [6 empty] | 14619.65 | 6971.734 | -7647.916 |  | 6971.734
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. Фекальная канализация) | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" (изменение трассировки) 1 этап | м | 120 | 120 | 2025 год |  | 12160.25 | 4512.334 | -7647.916 | Выполнено по факту заключенного договора | 4512.334 | [7 empty] | не имеются | не имеются | 5 | 3 | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Приобретение насосного агрегата СМ-250/200-400-4 с двигателем | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 2459.4 | 2459.4 | 0 | Выполнено | 2459.4 | [7 empty] | не имеются | не имеются |  |  | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | [6 empty] | 32553.24 | 17158.0657 | -15395.1743 |  | 17158.0657
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз.питьевого трубопровода водоснабжения Ф377 мм от стоянки ЗОЦМ до РМЗ | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 27557.24 | 12457.2637 | -15099.9763 | Выполнено по факту выполненных работ | 12457.2637 | [5 empty] | 6.61 | 7.46 | 14.04 | 12.78 | 2 | 3 | Выполнено по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
1 |  | Приобретение оборудования для улучшения условия труда | шт | 34 | 34 | 2025 год |  | 4996 | 4700.802 | -295.198 | Выполнено по факту выполненных работ | 4700.802 | [11 empty] | Выполнено по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | [6 empty] | 244436.99 | 138586.4063 | -105850.5837 |  | 118157.3608
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение насосного агрегата 1Д1250/63 с двигателем | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 9950 | 9950 | 0 | Выполнено | 9950 | [7 empty] | не имеются | не имеются | 3 | 3 | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 12143.04 | 10842 | -1301.04 | Выполнено | 10842 | [11 empty] | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Приобретение дизельного компрессора | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 3928.6 | 3928.5714 | -0.02858 | Выполнено | 3928.5714 | [11 empty] | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Приобретение насосного агрегата "Андижанец" (на ПЛК-2 н/ж) | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 3000 | 3000 | 0 | Выполнено по факту выполненных работ | 3000 | [11 empty] | Выполнено по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Приобретение устройства плавного пуска RVS-DX 105 A, 55кВт, 380В | шт | 3 | 3 | 2025 год |  | 8193.8 | 8380.0957 | 186.2957 | По итогам тендерных процедур | 8380.0957 | [11 empty] | По итогам тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
1 |  | Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ" | м | 1117 | 708 | 2025 год |  | 126834.24 | 72068.3776 | -54765.8624 | Согласно выполненных АВР | 72068.3776 | [11 empty] | Согласно выполненных АВР | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Установка оборудования для дооснащения подстанций | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 16079.4 |  | -16079.4 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 0 | [11 empty] | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2.1 |  | Приобретение низковольтного комплектного устройства ПЛК 2 | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 16079.4 |  | -16079.4 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 0 | [11 empty] | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Замена оборудования и материалов для ремонта сетей промышленной канализации | шт | 8 | 8 | 2025 год |  | 34978.37 | 20311.858 | -14666.512
3.1 |  | Аппарат для сварки пластиковых труб | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 10880.93 | 7620 | -3260.93 | Выполнено по факту заключенного договора | 7620 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.2 |  | ЗАДВИЖКА ШИБЕР. D900 P10 НОЖ. Э/П КРЕПЕЖ ПРОКЛАДКИ | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 10714.29 | 9450 | -1264.29 | Выполнено по факту заключенного договора | 9450 | [6 empty] | 10.48 |  |  |  |  | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.3 |  | Приобретение запорно-регулирующей аппаратуры | компл | 2 | 0 | 2025 год |  | 8637.62 |  | -8637.62 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 0 | [11 empty] | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.4 |  | Приобретение сварочных аппаратов | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 2673.12 | 1790 | -883.12 | Выполнено по факту заключенного договора | 1790 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.5 |  | Замена коллектора всаса в насосной станции ПЛК-2 | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 2072.41 | 1451.858 | -620.552 | Выполнено по факту заключенного договора | 1451.858 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Капитальный ремонт ЗиС подстанций БРП "ЭнергоСети" | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 12958.12 |  | -12958.12
4.1 |  | Футеровка бетоном наружных откосов аварийного бассейна насосной станции ПЛК-2А | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 12958.12 |  | -12958.12 | Неисполнение договорных обязательств | 0 | [11 empty] | Неисполнение договорных обязательств | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Разработка проекта по кап. Ремонту тоннеля от камеры №3 до РМЗ | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 16194.81 | 9988.316 | -6206.494 | Выполнено по факту заключенного договора | 9988.316 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
6 |  | Капитальный ремонт и установка системы пожаротушения подстанций | шт | 1 |  | 2025 год |  | 176.61 | 117.1875 | -59.4225
6.1 |  | Приобретение пожарной колонки | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 176.61 | 117.1875 | -59.4225 | По факту заключенного договора | 117.1875 | [11 empty] | По факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
[8 empty] | 4177646.4768 | 2763316.7475 | -1414329.7293