## 2025
[11 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | #VALUE! | 60.3359 | 0
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
Предприятие электрических сетей" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга по передачи электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 года на 2025 год
1 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель элегазовый колонкового типа ТМ-31,5МВА №1 г.Сатпаев ЦПЭС, ГПП-шх.57 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 22407.58 | 14918.7321 | 7488.8479 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 14918.7321 |  |  |  |  | 1039.736 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ г.Сатпаев, ЦРП-5 (3 шт), ЦРП-2 (1 секция 6кВ) | шт | 9 | 9 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 47148.15 | 72565.3 | -25417.15 | По итогам проработки рынка | 72565.3 |  |  |  |  | 1136.295 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: КТПН-400/6/0,4кВ тр.ТМГ-400кВА г.Жезказган, ЦЖГЭС КТП-Амбулатория, КТП-3 Вокзал | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 23799.42 | 11700 | 12099.42 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 11700 |  |  |  |  | 760.323 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Приобретение :ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А г.Сатпаев, ЦСЭС, ЦРП-3, ЦРП-4 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 19826.753 | 12900 | 6926.753 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 12900 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 9Ц-10Ц от 1 до 11 (1326,15м) г.Жезказган, ЦЖЭС ВЛ-35кВ, 9Ц,10Ц | м | 1326.15 | 0 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 110540.2054 | 0 | 110540.2054 | В связи с отказом со стороны потребителя ТОО «Казахмыс Смэлтинг» в выводе ВЛ-35кВ 9Ц, 10Ц в ремонт, капитальный ремонт не произведен. | 0 |  |  |  |  | 8326.768 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ВАБ-49-3200/15; Катодное линейные г.Жезказган ЦРП-5Т | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 8856.69 | 9774 | -917.31 | По итогам проработки рынка | 9774 |  |  |  |  | 447.5 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ ЦРП-ВОС, ЦРП-ЮЗП | шт | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 49612.722 | 63946.95 | -14334.228 | По итогам проработки рынка | 63946.95 |  |  |  |  | 392.566 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Модернизация существующего аппаратно-программного комплекса АСКУЭ «ENERCOM» на базе АСКУЭ бытового сектора г. Жезказган | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 36696.4286 | 41100 | -4403.5714 | По итогам проработки рынка | 41100 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:трансформатор ТДНС-35/10000 ЦРП-4 ЦЖГЭС | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 101759.12 | 108909 | -7149.88 | По итогам проработки рынка | 108909 |  |  |  |  | 1280.151 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Замена трансформатора ТМ-630 кВа/6-0,4 кВ, г.Жезказган, ТП-3 мкр-2, ТП-12 мкр-6 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 8891.99 | 6248 | 2643.99 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 6248 |  |  |  |  | 706.099 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630КВА-35/0,4КВ-У1 У/УН-0" на скважине №7 Уйтас-Айдосского водозабора | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 4388.75 | 7892 | -3503.25 | По итогам проработки рынка | 7892 |  |  |  |  | 575.095 |  | 100 |  | 9.32 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Всего | [5 empty] | 433927.8089 | 349953.9821 | 83973.8268 |  | 349953.9821
ИП-2025 г.
1 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312 F1/4031P 110кВ ГПП-57 | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 16465.555 | 16465.555 | 0 |  | 16465.555 |  |  |  |  | 993.808 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-шх.57 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 11690 | 11690 | 0 |  | 11690 |  |  |  |  | 516.214 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 13Ц отпайка на ЦРП-КД ЦЖГЭС | метр | 1300 | 1300 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 12398.76 | 12320.6832 | 78.0768 | Капитальный ремонт выполнен на 100%, отклонение обусловлено с недопоставки ТМЦ поставщиком (гасителей вибрации- 50 шт). Для своевременного выполнения ремонтных работ было принято решение применить демонтированные б/у гасителей вибрации, согласно оценки технического состояния. | 12320.6832 |  |  |  |  | 2239.377 |  | 24 |  |  |  | 6 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-ЮЗР | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 11690 | 11690 | 0 |  | 11690 |  |  |  |  | 516.214 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Трансформатора ТДНС-10000/36,75/6,3кВ У1 ЦРП-3 г.Сатпаев | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 107000 | 107000 | 0 |  | 107000 |  |  |  |  | 1330.064 |  | 100 |  | 0.21 |  | 2 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ -6кВ (шлакоотвал) ЦЖЭС | метр | 1554 | 1554 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 2426.372 | 2426.372 | 0 |  | 2426.372 |  |  |  |  | 485.257 |  | 50 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ВАБ-49-5000/15 -К-УХЛ4 ЦРП-5Т ЦЖЭС | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 15980 | 15980 | 0 |  | 15980 |  |  |  |  | 983.798 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ КЦМР ЦЖЭС | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 31990.9 | 31990.9 | 0 |  | 31990.9 |  |  |  |  | 2410.062 |  | 100 |  |  |  | 7 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение :ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А на ЦРП-4 | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 8550 | 8550 | 0 |  | 8550 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Приобретение : ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А на ЦРП-12 ЦЖГЭС | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 8550 | 8550 | 0 |  | 8550 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: КТПБ-6/0,4кВ ТП-1 68 квл г.Жезказган ЦЖГЭС, ТП-18 квл г.Сатпаев | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 18502.308 | 18502.308 | 0 |  | 18502.308 |  |  |  |  | 681.978 |  | 100 |  | 0,96; 0,08 |  | 4 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ №6 ЦЖГЭС | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 30154.275 | 30154.275 | 0 |  | 30154.275 |  |  |  |  | 2467.07 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 | Передача электрической энергии | Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ ECH/R-1500E | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 428.58 | 428.58 | 0 |  | 428.58 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14 | Передача электрической энергии | Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ 220-230В 1000ВТ НА 10М2 | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 267 | 267 | 0 |  | 267 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ ЦРП-3 г.Сатпаев | шт | 3 | 3 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 21671.35 | 21671.35 | 0 |  | 21671.35 |  |  |  |  | 409.643 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 | Передача электрической энергии | Установка приборов учета по городе Сатпаев АСКУЭ | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 162730.772 | 162730.77 | 0.002 |  | 162730.77 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ ЦРП-8 г.Жезказган | шт | 3 | 3 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 21671.35 | 21671.35 | 0 |  | 21671.35 |  |  |  |  | 399.369 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ №8 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 33917.9 | 33917.9 | 0 |  | 33917.9 |  |  |  |  | 2489.219 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 | Передача электрической энергии | Приобретение измерительных приборов и систем | шт | 7 | 7 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 5581.7315 | 5581.7315 | 0 |  | 5581.7315 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 | Передача электрической энергии | Замена приборов учета АСКУЭ г.Жезказган | шт | 120 | 120 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 7536.4 | 7536.4 | 0 |  | 7536.4 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 | Передача электрической энергии | Замена приборов учета для подстанциях ПЭС | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1907.4725 | 1907.4725 | 0 |  | 1907.4725 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 | Передача электрической энергии | Монтаж систем видеонаблюдения на подстанциях ПЭС | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 22537.1215 | 17062.9828 | 5474.1387 | Причина отклонения в связи с понижением температуры, сжатыми сроками выполнения работ и недостатком персонала у подрядчика часть работ была выполнена хозяйственным способом. | 17062.9828 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 | Передача электрической энергии | Обеспечение работников необходимым оборудов-м и средствами | проект | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 6056.1135 | 6056.1135 | 0 |  | 6056.1135 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 | Передача электрической энергии | Разработка ПСД Реконструкция мягкой кровли здания ЦРП-5Т | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 7251.2 | 7023.817 | 227.383 | По итогам тендерных процедур | 7023.817 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25 | Передача электрической энергии | Внедрение программных продуктов "Личный кабинет и ПБиОТ" ПЭС | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 6990.3335 | 6990.3335 | 0 |  | 6990.3335 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
26 | Передача электрической энергии | Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 10792.164 | 0 | 10792.164 | Выполнено в полном объеме 100%. В рамках реализации данного мероприятия планировалось оформление земельных участков под проектируемые кабельные линии 6 кВ. Отклонение обусловлено тем, что в связи с благоустройством г. Жезказган был заключён договор сервитута. | 0 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
27 | Передача электрической энергии | Приобретение программного обеспечения АВС привязка Guardant | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 266.5 | 266.5 | 0 |  | 266.5 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
28 | Передача электрической энергии | Приобритение ТЕПЛОВИЗОР многофункциональный (CONDTROL IR-Cam 1) | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 438 | 438 | 0 |  | 438 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
29 | Передача электрической энергии | Приобретение БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 260Л 750ВТ 380В 1430Х1540Х900ММ | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1220.3 | 1220.3 | 0 |  | 1220.3 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
30 | Передача электрической энергии | Приобретение: ГИДРОМОЛОТ 850ДЖ 450-900УД/МИН 68ММ 275КГ | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1383.929 | 1340 | 43.929 | По итогам тендерных процедур | 1340 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
31 | Передача электрической энергии | Оснащение GPS модулями автотранспорта (3шт) | шт | 3 | 3 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 189 | 189 | 0 |  | 189 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
32 | Передача электрической энергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 10842 | 10842 | 0 |  | 10842 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
33 | Передача электрической энергии | Перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 года на 2026 год | услуга | 4 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026г. |  | 515696.2468
|  | Всего ИП-2025г. | [5 empty] | 1114773.6343 | 582461.694 | 16615.6935 |  | 582461.694 |  |  |  |  | 15922.073 | [5 empty] | 19
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистророванный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №15384); )»;
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор Предприятия электрических сетей ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»
Кравчук Анатолий Николаевич _________________________________
Дата «___» ______________ 20____ года
Исп: Алькенова С.Б.
Начальник ОТ и ИП ПЭС
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)