## Приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 3810461.084 | 76942.6049 | -3733518.4791 |  | 76942.6049 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 2175646.335 | 75286.4049 | -2100359.9301 |  | 75286.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.38 | 3.662
1 | Услуга по передаче электрической энергии | Капитальный ремонт зданий ОРУ П/СТ ГПП-4А | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 13719.5 | 0 | -13719.5 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 6.6% | 5.17% | 29 | 1 | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 415311198.8486
2 |  | Замена ограждения ГПП-5 | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 22955.5 | 0 | -22955.5 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 61945054.1387
3 |  | Капитальный ремонт ВЛ-3кВ фидера №1 | м | 1600 | 1600 | 2025 год |  | 16090.2 | 7406.162 | -8684.038 | Договор заключен, работы ведутся | 7406.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен, работы ведутся | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 156250000
4 |  | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фидера "Берег-3" | м | 420 | 420 | 2025 год |  | 1617.4 | 278.3929 | -1339.0071 | Договор заключен | 278.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 24609485.4482
5 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220кВ №2518, №2528, №2578, №2588 | шт | 18450 | 18450 | 2025 год |  | 146510.6 | 64482.75 | -82027.85 | Договор заключен | 64482.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 19125508.9286
6 |  | Капитальный ремонт ВЛ-3 кВ фидера №4 Конырат | м | 833 | 40 | 2025 год |  | 8464.3 | 397.8 | -8066.5 | Договор заключен | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.102 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 6243869.6429
7 |  | Приобретение трансформатора ТМ-250 кВА (на участок "Саяк" ТП-9) | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 1420 | 1420 | 0 | Договор заключен | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 43350776.7857
9 |  | Приобретение трансформаторов ТМ-25 кВА 10/0,4кВ (уч. Саяк РП-10) | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 1301.3 | 1301.3 | 0 | Договор заключен | 1301.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 98701641.0714
10 |  | Приобретение шунтирующего реактора 220 кВ | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 874097.125 | 0 | -874097.125 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 15361660.7143
12 |  | Внедрение программных продуктов "Личный кабинет и ПБиОТ" БРП | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 4022.4 | 0 | -4022.4 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
13 |  | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527 2,69Л БЕНЗИН МЕСТ 7 | шт | 2 | 0 | 2025 год |  | 30303.6 | 0 | -30303.6 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
14 |  | Улучшение условии труда | шт | 10 | 0 | 2025 год |  | 2812.3 | 0 | -2812.3 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
15 |  | Кап.ремонт линий ВЛЭП-110 кВ |  | 20864 |  | 2025 год |  | 311079.17 | 0 | -311079.17 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
15.1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Балхашская "Левая", "Правая" | м | 6500 | 0 | 2025 год |  | 153030.28 | 0 | -153030.28 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
15.2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ №115 | м | 14364 | 0 | 2025 год |  | 158048.89 | 0 | -158048.89 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.49 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16 |  | Приобретение коммутационного электрооборудования |  | 58 | 0 | 2025 год |  | 248275.47 | 0 | -248275.47 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16.1 |  | Приобретение вакуумных выключателей 3кВ (ГПП-1) | шт | 14 | 0 | 2025 год |  | 49968.59 | 0 | -49968.59 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16.2 |  | Приобретение разъединителей 35 кВ (ЦРП-2 Саяк) | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 6769.96 | 0 | -6769.96 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16.3 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-2а) | шт | 35 | 0 | 2025 год |  | 137377.24 | 0 | -137377.24 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16.4 |  | Приобретение разъединителей 35 кВ подстанции ГПП-5 | шт | 8 | 0 | 2025 год |  | 54159.68 | 0 | -54159.68 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
17 |  | Строительство спец. автобазы 2 этап (включая стояночный бокс-1 ед, коммуникации) | здание | 1 | 0 | 2025 год |  | 492977.47 | 0 | -492977.47 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Переходящие проекты с 2024 года на 2025 год | [5 empty] | 1634814.749 | 1656.2 | -1633158.549 |  | 1656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
18 |  | Строительство специализированной автомобильной базы для спецтехники и транспорта ЦЭСиП-2 этап | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 554470.09 | 0 | -554470.09 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 46067071.4286
19 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120Б | шт | 43560 | 0 | 2025 год |  | 419021.8839 | 0 | -419021.8839 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 10962937.5
20 |  | Замена масляных включателей | шт | 45 | 0 | 2025 год |  | 242168.0063 | 0 | -242168.0063 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 23125000
21 |  | Замена трансформаторов | шт | 5 | 0 | 2025 год |  | 113104 | 0 | -113104 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 3236116.0714
21.1 |  | Приобретение КТП-400 3/0,4КВ(№3,21) | шт | 2 | 0 | 2025 год |  | 46885.9077 | 0 | -46885.9077 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
21.2 |  | Приобретение трансформатора ТМ-630 кВА 10/0,4кВ (ЦРП-2А, ЦРП-1) | шт | 2 | 0 | 2025 год |  | 44145.3947 | 0 | -44145.3947 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
21.3 |  | Приобретение трансформатора ТМ-630 10/0,4кВ на ТП-3 | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 22072.6974 | 0 | -22072.6974 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
22 |  | Замена разъединителей 35 кВ | шт | 7 | 0 | 2025 год |  | 25918.125 | 0 | -25918.125 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1648953.625
22.1 |  | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РГП-СЭЩ-35КВ УХЛ-1 | компл | 6 | 0 | 2025 год |  | 22215.5357 | 0 | -22215.5357 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
22.2 |  | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РГП-СЭЩ-35КВ УХЛ-1 | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 3702.5893 | 0 | -3702.5893 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23 |  | Установка оборудования для дооснащения подстанций | шт | 246 | 0 | 2025 год |  | 72330 | 1499 | -70831 | Подана заявка | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2003303.5714
23.1 |  | ТЕПЛОВИЗОР TI100 FLUKE ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 1499 | 1499 | 0 | Договор заключен | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23.2 |  | ТРАНСФОРМАТОР НТМИ-10 10КВ 100В 87КГ | шт | 2 | 0 | 2025 год |  | 5070 | 0 | -5070 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23.3 |  | КОМПЛЕКС ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-21 ГОСТ 21558-2000 | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 8010.9 | 0 | -8010.9 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23.4 |  | РЕЛЕ P123 МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ MICOM | шт | 10 | 10 | 2025 год |  | 8060.7 | 0 | -8060.7 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23.5 |  | АККУМУЛЯТОР 2В 480АЧ 147Х208Х522ММ | шт | 116 | 0 | 2025 год |  | 24844.7 | 0 | -24844.7 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23.6 |  | АККУМУЛЯТОР 2В 480АЧ 147Х208Х522ММ | шт | 116 | 0 | 2025 год |  | 24844.7 | 0 | -24844.7 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24 |  | Установка материалов для капитальных ремонтов подстанций | шт | 1243 | 0 | 2025 год |  | 54923.404 | 157.2 | -54766.204 | Подана заявка | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2914026.7857
24.1 |  | ДОМКРАТ ГИДРАВ. ДГ-50 | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 157.2 | 157.2 | 0 | Договор заключен | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24.2 |  | ИЗОЛЯТОР ИПУ-10/3150-12,5-УХЛ1 ПРОХОДНОЙ ФАРФОРОВЫЙ | шт | 18 | 0 | 2025 год |  | 2674.672 | 0 | -2674.672 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24.3 |  | ИЗОЛЯТОР ИШОС-20-10-1-УХЛ1 ШИННЫЙ ОПОРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ | шт | 30 | 0 | 2025 год |  | 7242.032 | 0 | -7242.032 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24.4 |  | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ЛК 150.60.45-3 | шт | 363 | 0 | 2025 год |  | 35581.5 | 0 | -35581.5 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24.5 |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 1000Х500Х80 КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ Ж/Б | шт | 180 | 180 | 2025 год |  | 2571.5 | 0 | -2571.5 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24.6 |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 1000Х500Х80 КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ Ж/Б | шт | 150 | 150 | 2025 год |  | 2142.9 | 0 | -2142.9 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24.7 |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПТ 36.60.8-12 КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ | шт | 500 | 500 | 2025 год |  | 4553.6 | 0 | -4553.6 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
25 |  | Капитальный ремонт ЗиС подстанций | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 19869.6429 | 0 | -19869.6429 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 7908000
25.1 |  | Ремонт здания открытого распределительного устройства П/СТ ГПП-4 А | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 13719.5 | 0 | -13719.5 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
25.2 |  | Обработка антикоррозийным покрытием металлоконструкции Бортовая Конырат | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 3236.1161 | 0 | -3236.1161 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
25.3 |  | Капитальный ремонт постаментов оборудования ОРУ 35/6кВ ГПП-1 | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 2914.0268 | 0 | -2914.0268 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
26 |  | Капитальный ремонт и установка системы пожаротушения подстанций | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 121355.967 | 0 | -121355.967 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 20000000
26.1 |  | Реализация проектов по установке АПС и АПТ на объектах ЦЭСиП (8 объектов) | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 91267.5205 | 0 | -91267.5205 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
26.2 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружении ПС 220/110/10 кВ "Актогайский ГОК" (пожарный резервуар) | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 19125.5089 | 0 | -19125.5089 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
26.3 |  | Замена трубопровода пожарных гидрантов (п/ст Конырат -220) | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 10962.9375 | 0 | -10962.9375 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
27 |  | Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП ЬРП "ЭнергоСети"-1 этап | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 11653.63 | 0 | -11653.63 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 87768857.1429
|  | ИТОГО | [5 empty] | 783921.049 | 43665.599 | -740255.45 |  | 43665.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 576699.519 | 35914.349 | -540785.17 |  | 35914.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение насосного агрегата 1Д1250/63 с двигателем | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 9950 | 9950 | 0 | Договор заключен | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Приобретение насосного агрегата с двигателем (КНС) | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 15615.57 | 0 | -15615.57 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Приобретение дизельного компрессора | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 6540.08 | 3928.6 | -2611.48 | Договор заключен | 3928.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Приобретение насосного агрегата (на ПЛК-2 н/ж) | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 4531.18 | 3000 | -1531.18 | Договор заключен | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
5 |  | Замена участка промливневой канализации от СКЦ БМЗ по территории ЦЭМ до склада БТЭЦ | м | 900 | 0 | 2025 год |  | 375231.78 | 0 | -375231.78 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
6 |  | Приобретение задвижки Ду600 Ру16 30н/ж 941н/ж (камера переключения) | шт | 2 | 0 | 2025 год |  | 21312 | 0 | -21312 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
7 |  | Капитальный ремонт участка тоннеля от камеры №1 до узла ЦТВС | м2 | 3600 | 0 | 2025 год |  | 109805.58 | 0 | -109805.58 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
8 |  | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 10842 | 10842 | 0 | Договор заключен | 10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
9 |  | Приобретение устройства плавного пуска RVS-DX 105 A, 55кВт, 380В | шт | 3 | 3 | 2025 год |  | 8193.749 | 8193.749 | 0 | Договор заключен | 8193.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
10 |  | Внедрение программных продуктов "Личный кабинет и ПБиОТ" БРП | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 2636.1 | 0 | -2636.1 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
11 |  | Демонтаж здания насосной станции оборотного водоснабжения ЦТВС на территории БОФ | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 12041.48 | 0 | -12041.48 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Переходящие проекты с 2024 года на 2025 год | [5 empty] | 207221.53 | 7751.25 | -199470.28 |  | 7751.25 | 0
12 |  | Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 126834.24 | 0 | -126834.24 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
13 |  | Приобретение низковольтного комплектного устройства ПЛК 2 | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 16079.4 | 0 | -16079.4 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
14 |  | Аппарат для сварки пластиковых труб | шт | 2 | 1 | 2025 год |  | 10880.92 | 7620 | -3260.92 | Договор заключен | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
15 |  | Приобретение задвижки Ду900 КНС на территории БТЭЦ | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 10714.29 | 0 | -10714.29 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
16 |  | Приобретение запорно-регулирующей аппаратуры | компл | 2 | 0 | 2025 год |  | 8637.62 | 0 | -8637.62 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
17 |  | Приобретение сварочных аппаратов | шт | 2 | 0 | 2025 год |  | 2673.11 | 0 | -2673.11 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
18 |  | Замена коллекторов всаса в насосной станции ПЛК-2 | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 2072.41 | 0 | -2072.41 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
19 |  | Футеровка бетоном наружных откосов аварийного бассейна насосной станции ПЛК-2А | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 12958.12 | 0 | -12958.12 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
20 |  | Приобретение пожарной колонки | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 176.61 | 131.25 | -45.36 | Договор заключен | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
21 |  | Разработка проекта по кап. ремонту тоннеля от камеры №3 до РМЗ | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 16194.81 | 0 | -16194.81 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 19006.3 | 4802.7 | -14203.6 |  | 4802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 19006.3 | 4802.7 | -14203.6 |  | 4802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 10.76
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Замена изоляции тепловых сетей | м | 334 | 334 | 2025 год |  | 5170.6808 | 4802.7 | -367.9808 | Договор заключен | 4802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 10.76 | 14.58 | 14.58 | 2 | 1 | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 12166265.1786
2 |  | Замена обратного трубопровода тепловых сетей Ф630*10 на эстакаде в районе здания сгустительного цеха МОФ | м | 80 | 0 | 2025 год |  | 13835.6192 | 0 | -13835.6192 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 7305720.8214
|  | ИТОГО | [5 empty] | 56569.238 | 11879.9 | -44689.338 |  | 11879.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 56569.238 | 11879.9 | -44689.338 |  | 11879.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Приобретение вакуумного выключателя вводного 1000А | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 5766.25 | 5689.2 | -77.05 | Договор заключен | 5689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 2 | 1 | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 22473515.8571
2 |  | Замена трубопровода промышленной воды Ф630мм в ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 17975.27 | 6190.7 | -11784.57 | Договор заключен | 6190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 19464285.7143
3 |  | Разработка проекта по капитальному ремонту эстакады технологических трубопроводов | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 18421.958 | 0 | -18421.958 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия | 2491071.4286
4 |  | Замена насосного агрегата Д3200/75 с двигателем | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 14405.76 | 0 | -14405.76 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 32553.242 | 5558.1 | -26995.142 |  | 5558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 32553.242 | 5558.1 | -26995.142 |  | 5558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз.питьевого трубопровода водоснабжения Ф377 мм от стоянки ЗОЦМ до РМЗ | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 13083.572 | 5558.1 | -7525.472 | Договор заключен | 5558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 12.78 | 12.78 | 1 | 1 | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Замена трубопровода хозпитьевой воды Ф 377 мм ЦТТ ТВС от монтажного проема в районе РМЗ до конца тоннеля | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 19469.67 | 0 | -19469.67 | Подана заявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия | 28190109
|  | ИТОГО | [5 empty] | 14619.651 | 0 | -14619.651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 14619.651 | 0 | -14619.651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Приобретение насосного агрегата СМ-250/200-400-4 с двигателем | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 3495.311 | 0 | -3495.311 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" (изменение трассировки) | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 11124.34 | 0 | -11124.34 | Договор заключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 13344082