## Приложение 5 (hidden)
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по производству тепловой энергии, услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям, услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), услуги по отводу сточных вод.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 289.2705 | 289.2705 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ 43118-50 КМУ ДОНГ ЯНГ 1956 | шт | 1 | 1 | 2024 год |  | 112.56 | 112.56 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 415311198.8486
2 |  | Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 3 единиц | шт | 3 | 3 | 2024 год |  | 126.6675 | 126.6675 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 61945054.1387
3 |  | Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 1ед ТС-2 | шт | 1 | 1 |  |  | 50.043 | 50.043 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая) | ВОДОПРОВОД от существ.х/питьев.в/вода в р-не 57шх. Замена водовода диаметром ф426 х10 | км | 2.519 | 0 |  |  | 107.9695 | 0 | 107.9695 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Ремонт трубопроводов сырой воды | км | 0.34997 | 0.35 |  |  | 73.3495 | 73.3495 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
6 |  | Водопровод от шх.62 до шх.63. Замена водовода диаметром ф159 х10 на 2025год цех ТВС ПТЭ | км | 0.74 | 0 |  |  | 28.5959 | 0 | 28.5959 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
7 |  | Приобретение АГРЕГАТ НАСОС 1Д630-90А 550М/Ч 74М 200КВТ 1450ОБ/МИН | шт | 1 | 0 |  |  | 4.5598 | 0 | 4.5598 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
8 |  | Приобретение Трубонарезной станок СА 983 | шт | 1 | 0 |  |  | 77.7168 | 0 | 77.7168 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
9 |  | Приобретение Молот ковочный пневматический МА4129А | шт | 1 | 1 |  |  | 3.1144 | 3.1144 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
10 |  | Приобретение Деревообрабатывающий станок ИЭ 6009 | шт | 1 | 0 |  |  | 1.727 | 0 | 1.727 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
11 |  | Приобретение Сварочный аппарат инверторный 200А MINI 200 | шт | 1 | 1 |  |  | 0.055843 | 0.055843 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
12 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) | Приобретение Модульный пост охраны БП4, габариты д/ш 6х2,5 Площадь 15 м2 | шт | 1 | 1 |  |  | 9.8 | 9.8 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
13 |  | Приобретение Компрессор воздушный ременной, 440 л/мин, 100 л, 2200 Вт | шт | 1 | 0 |  |  | 0.59901 | 0 | 0.59901 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
14 |  | Приобретение НАСОСЫ С569М С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | шт | 1 | 1 |  |  | 2.9802 | 2.9802 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
15 |  | Приобретение АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ARC-200-III (Z120) | шт | 2 | 2 |  |  | 1.648 | 1.648 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) | Замена участка водопроводных.сетей ОС23000000027 (от А до 65 шх.) | км | 1 | 0 |  |  | 112.9672 | 0 | 112.9672 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
18 |  | Замена участка водопроводных сетей.Вынос Дюкера Бекбулатской диаметром ф820х10 | км | 1 | 0 |  |  | 216.0889 | 0 | 216.0889 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
20 |  | Приобретение НАСОС DW 65.27.А3 96090255 МОНОБЛОЧНЫЙ | шт | 3 | 3 |  |  | 6 | 6 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
21 |  | Погрузчик фронтальный XCMG XC936 | шт | 1 | 1 |  |  | 15.9 | 15.9 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
22 |  | Кунг для, а/м «Great Wall King Kong» | шт | 1 | 1 |  |  | 1.57 | 1.57 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23 | Производство тепловой энергии | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 226676.3268 | 226676.3268 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
24 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4, ТС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 261301.6455 | 261301.6455 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
25 |  | Приобретение насос вaкуумный ВВН-2-50, ТС-1, ТС-2 | шт | 2 | 2 |  |  | 26008 | 26008 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
26 |  | Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1" | услуга | 1 | 1 |  |  | 47380.7927 | 47380.7927 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
27 |  | Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 26232.1429 | 26232.1429 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
28 |  | Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-2 | шт | 1 | 1 |  |  | 26232.1429 | 26232.1429 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
29 |  | Разработка проекта "Озеленение санитарно-защитной зоны ТС-1 и ТС-2" ПТЭ | услуга | 1 | 1 |  |  | 17969.1071 | 17969.1071 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
30 |  | Ремонт здания КПП участка №1 ПТЭ | услуга | 1 | 1 |  |  | 2041.5453 | 2041.5453 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
31 |  | Ремонт здания АБК ТС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 11325.5534 | 11325.5534 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
32 |  | Ремонт кровли здания паровой котельной ТС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 5181.6092 | 5181.6092 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
33 |  | Ремонт здания складов ДСУ цеха ТВС | услуга | 1 | 1 |  |  | 3440.1098 | 3440.1098 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
34 |  | Ремонт здания лаборатории по сварке участка №1 ПТЭ | услуга | 1 | 1 |  |  | 4649.2543 | 4649.2543 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
35 |  | Рем.здания нас.станции промводозабора Кенгир.вод/ща цеха ТВС | услуга | 1 | 1 |  |  | 7769.0657 | 7769.0657 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
36 |  | Предоставление права пользователя АВС на 2 рабочих места | услуга | 1 | 1 |  |  | 433.5714 | 433.5714 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
37 |  | Свидетельство пользователя нормативной базой на 2 рабочих места | услуга | 1 | 1 |  |  | 97.3214 | 97.3214 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
38 |  | Монтаж байпасных линий на трубопроводах ТС-2 | услуга | 1 | 1 |  |  | 33862.8571 | 33862.8571 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
39 |  | Замена технологических трубопроводов ТС-2 (общий коллектор - вход и выход котлов) | услуга | 1 | 1 |  |  | 25200.8666 | 25200.8666 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
40 |  | ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ВДН-18 611670 | шт | 1 | 1 |  |  | 8913.6036 | 8913.6036 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
41 |  | Монтаж грязевика теплосетей №1,2,3,4 (ТС1) и Д-820 (ТС2) | услуга | 1 | 1 |  |  | 62487.7557 | 62487.7557 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
42 |  | Установка сигнализации пожаротушения мазутного хозяйства ТС№1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 14910.7143 | 14910.7143 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
43 |  | ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-8501.10 БЕЗ КПП И СЦ. (440 Л.С) АВТОДИЗЕЛЬ | шт | 1 | 1 |  |  | 26728.585 | 26728.585 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
44 |  | ПРИОБРЕТЕНИЕ АППАРАТ ВЫС.ДАВЛ. E5-210-13-DU-IDL 210БАР 5,5КВТ 1450ОБ/МИН | шт | 3 | 3 |  |  | 4794.6429 | 4794.6429 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
45 |  | Внедрение программных продуктов "Личный кабинет и ПБиОТ" ПТЭ | услуга | 1 | 1 |  |  | 12067.1121 | 12067.1121 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
46 |  | Кап. ремонт вала молотковой мельницы (ММТ 1600) с дисками | услуга | 1 | 1 |  |  | 16575.3805 | 16575.3805 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия

## производство тепла
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по производству тепловой энергии,
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 1145185.8843 | 366794.667 | 558159.7785 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Производство тепловой энергии | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 226676.3268 | 75558.7756 | 151117.5512 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6177 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4, ТС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 261301.6455 | 87100.5485 | 174201.097 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2732 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Приобретение насос вaкуумный ВВН-2-50, ТС-1, ТС-2 | шт | 2 | 2 |  |  | 26008 | 26008 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1" | услуга | 1 | 1 |  |  | 47380.7927 | 11845.1982 | 35535.5945 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 26232.1429 | 26232.1429 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
6 |  | Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-2 | шт | 1 | 1 |  |  | 26232.1429 | 26232.1429 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
7 |  | Разработка проекта "Озеленение санитарно-защитной зоны ТС-1 и ТС-2" ПТЭ | услуга | 1 | 1 |  |  | 17969.1071 | 17969.1071 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
8 |  | Ремонт здания КПП участка №1 ПТЭ | услуга | 1 | 1 |  |  | 2041.5453 | 1200 | 841.5453 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
9 |  | Ремонт здания АБК ТС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 11325.5534 | 2552 | 8773.5534 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
10 |  | Ремонт кровли здания паровой котельной ТС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 5181.6092 | 3200 | 1981.6092 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
11 |  | Ремонт здания складов ДСУ цеха ТВС | услуга | 1 | 1 |  |  | 3440.1098 | 1500 | 1940.1098 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
12 |  | Ремонт здания лаборатории по сварке участка №1 ПТЭ | услуга | 1 | 1 |  |  | 4649.2543 | 2450 | 2199.2543 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
13 |  | Рем.здания нас.станции промводозабора Кенгир.вод/ща цеха ТВС | услуга | 1 | 1 |  |  | 7769.0657 | 4560 | 3209.0657 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
14 |  | Монтаж байпасных линий на трубопроводах ТС-2 | услуга | 1 | 1 |  |  | 33862.8571 | 33862.8571 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
15 |  | Замена технологических трубопроводов ТС-2 (общий коллектор - вход и выход котлов) | услуга | 1 | 1 |  |  | 25200.8666 | 12000 | 13200.8666 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16 |  | ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ВДН-18 611670 | шт | 1 | 1 |  |  | 8913.6036 | 0 | 8913.6036 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
17 |  | Монтаж грязевика теплосетей №1,2,3,4 (ТС1) и Д-820 (ТС2) | услуга | 1 | 1 |  |  | 62487.7557 | 20829.2519 | 41658.5038 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
18 |  | Установка сигнализации пожаротушения мазутного хозяйства ТС№1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 14910.7143 | 8900 | 6010.7143 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
19 |  | ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-8501.10 БЕЗ КПП И СЦ. (440 Л.С) АВТОДИЗЕЛЬ | шт | 1 | 1 |  |  | 26728.585 | 0 | 26728.585 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
20 |  | ПРИОБРЕТЕНИЕ АППАРАТ ВЫС.ДАВЛ. E5-210-13-DU-IDL 210БАР 5,5КВТ 1450ОБ/МИН | шт | 3 | 3 |  |  | 4794.6429 | 4794.6429 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
21 |  | Кап. ремонт вала молотковой мельницы (ММТ 1600) с дисками | услуга | 1 | 1 |  |  | 16575.3805 | 0 | 16575.3805 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
22 |  | Капитальный ремонт четырех аспирационных установок | услуга | 1 | 1 |  |  | 65272.7443 | 0 | 65272.7443 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23 |  | Капитальный ремонт трех скрубберовс установкой эмульгаторов | услуга | 1 | 1 |  |  | 220231.4387 | 73410.4796 | 146820.9592 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия

## снабж. тепла
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  | -46210.1424
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 279125.92
ИТОГО | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 279125.92 | 72000 | 207125.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 232915.7776
1 | Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ 43118-50 КМУ ДОНГ ЯНГ 1956 | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 100500 | 0 | 100500 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 100500 | 415311198.8486
2 |  | Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 3 единиц | шт | 3 | 0 | 2024 год |  | 92517.8571 | 52000 | 40517.8571 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 92517.8571 | 61945054.1387
3 |  | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ 100 РУ16 | ШТ | 3 | 0 |  |  | 46210.1424 | 0 | 46210.1424 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 1ед ТС-2 | шт | 1 | 0 |  |  | 39897.9205 | 20000 | 19897.9205 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 39897.9205

## ХПВ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по подаче воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 467881.385
ИТОГО
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 467881.385 | 24669.577 | 443211.808 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям | ВОДОПРОВОД от существ.х/питьев.в/вода в р-не 57шх. Замена водовода диаметром ф426 х10 | км | 2.519 | 0 |  |  | 96401.377 | 0 | 96401.377 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 96401.377
2 |  | Ремонт трубопроводов сырой воды | км | 0.34997 | 0.35 |  |  | 65477.511 | 21825.837 | 43651.674 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 65477.511
3 |  | Водопровод от шх.62 до шх.63. Замена водовода диаметром ф159 х10 на 2025год цех ТВС ПТЭ | км | 0.74 | 0 |  |  | 25532.0156 | 0 | 25532.0156 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.65 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 25532.0156
4 |  | Приобретение АГРЕГАТ НАСОС 1Д630-90А 550М/Ч 74М 200КВТ 1450ОБ/МИН | шт | 1 | 0 |  |  | 4071.2263 | 0 | 4071.2263 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 4071.2263
5 |  | Приобретение Трубонарезной станок СА 983 | шт | 1 | 0 |  |  | 69390 | 0 | 69390 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 69390
6 |  | Приобретение Молот ковочный пневматический МА4129А | шт | 1 | 1 |  |  | 2780.74 | 2780.74 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2780.74
7 |  | Приобретение Деревообрабатывающий станок ИЭ 6009 | шт | 1 | 0 |  |  | 1542 | 0 | 1542 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1542
8 |  | Приобретение Сварочный аппарат инверторный 200А MINI 200 | шт | 1 | 1 |  |  | 63 | 63 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 63
9 |  | Насос С-245 «Андижанец» | шт | 1 | 0 |  |  | 9500 | 0 | 9500 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
11 |  | Разработка проекта по капитальному строительству склада хранения жидкого хлора | проект | 1 | 0 |  |  | 193123.5151 | 0 | 193123.5151 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия

## тех вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 427367.544
ИТОГО
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 427367.544 | 129254.1812 | 298113.3628 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 299157.2779 | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая ) | Замена участка водопроводных.сетей ОС23000000027 (от А до 65 шх.) | км | 1 | 0 |  |  | 100863.5823 | 104254.1812 | -3390.5988 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.33 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 100863.5823
2 |  | Замена участка водопроводных.сетей. Хоз.питьевой в/провод от А до кв.65 по ул.первостройтелей (до ТС-1) Ф630*10 питьевая | км | 0.98 | 0 |  |  | 128210.2661 | 0 | 128210.2661 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.34 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Замена участка водопроводных сетей.Вынос Дюкера Бекбулатской диаметром ф820х10 | км | 1 | 0 |  |  | 177338.3384 | 25000 | 152338.3384 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.25 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 177338.3384 | 177338.3384
4 |  | Приобретение НАСОС DW 65.27.А3 96090255 МОНОБЛОЧНЫЙ | шт | 3 | 3 |  |  | 5357.1429 | 0 | 5357.1429 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 5357.1429
5 |  | Погрузчик фронтальный XCMG XC936 | шт | 1 | 1 |  |  | 14196.4286 | 0 | 14196.4286 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 14196.4286
6 |  | Кунг для, а/м «Great Wall King Kong» | шт | 1 | 1 |  |  | 1401.7857 | 0 | 1401.7857 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1401.7857

## пром вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [25 empty] | 13417.181 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 13417.181 | 11410.8929 | 2006.2881
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная) | Приобретение Модульный пост охраны БП4, габариты д/ш 6х2,5 Площадь 15 м2 | шт | 1 | 1 |  |  | 8750 | 8750 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 8750
2 |  | Приобретение АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ARC-200-III (Z120) | шт | 1 | 0 |  |  | 1471.456 | 0 | 1471.456 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В работе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1471.456
3 |  | Приобретение НАСОСЫ С569М С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | шт | 1 | 1 |  |  | 3195.725 | 2660.8929 | 534.8321 | По итогам тендерных процедур |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | По итогам тендерных процедур | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2660.8929

## отвод
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги отвода сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 1789.769 | 0 | 1789.769 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
39 | отвода сточных вод | Приобретение VFD450CP43S-21 преобразователь частоты С3200, 3х400В, 45кВт 91А | шт | 1 | 0 |  |  | 1789.769 | 0 | 1789.769 | В работе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия

## Лист3 (hidden)
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по производству тепловой энергии, услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям, услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), услуги по отводу сточных вод.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 3810461.0984 | 0 | -3810461.0984 |  | 3810461.0984 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 3810461.0984 | 0 | -3810461.0984 |  | 3810461.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии | Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 2 этап | м | 205 | 0 | 2024 год |  | 31355.06 | 0 | -31355.06 |  | 31355.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 415311198.8486
2 |  | Строительство спец. автобазы 2 этап (включая стояночный бокс-1 ед, коммуникации) | здание | 1 | 0 | 2024 год |  | 492977.47 | 0 | -492977.47 |  | 492977.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 61945054.1387
3 |  | Кап.ремонт зданий и сооружений на подстанциях |  | 377.41 | 0 |  |  | 42724.06 | 0 | -42724.06 |  | 42724.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3.1. |  | Капитальный ремонт зданий ОРУ П/СТ ГПП-4А | м | 113.41 | 0 | 2024 год |  | 9312.43 | 0 | -9312.43 |  | 9312.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 156250000
3.2. |  | Замена ограждения ГПП-5 | м | 258 | 0 | 2024 год |  | 33017.86 | 0 | -33017.86 |  | 33017.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 24609485.4482
3.3. |  | Капитальный ремонт баков для изоляционного масла на участке "Маслохозяйство" (№7,8,9,10,11,12) | шт | 6 | 0 | 2024 год |  | 393.77 | 0 | -393.77 |  | 393.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 19125508.9286
4 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ВЛ-220кВ №2518,№2528,№2578,№2588 | шт | 43560 | 0 | 2024 год |  | 145376.2 | 0 | -145376.2 | Р2300011212 | 145376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р2300011212 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 6243869.6429
5 |  | Капитальный ремонт линий ВЛ-110 кВ Балхашская "Левая", "Правая". | м | 6500 | 0 | 2024 год |  | 153030.28 | 0 | -153030.28 | P2300010388 | 153030.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300010388 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 43350776.7857
6 |  | Капитальный ремонт линий ВЛ-110 №115 | м | 14364 | 0 | 2024 год |  | 158048.89 | 0 | -158048.89 |  | 158048.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 9107142.8571
7 |  | Капитальный ремонт ВЛ-3 кВ фидера №4 Конырат | м | 833 | 0 |  |  | 11277.58 | 0 | -11277.58 |  | 11277.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
8 |  | Приобретение КТП 400 3/0,4 кВА | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 51106.58 | 0 | -51106.58 | P2300009818 (2024 год) | 51106.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300009818 (2024 год) | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 98701641.0714
9 |  | Приобретение модульной подстанции на участок "Конырат" (ТП-№18,№19) | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 51106.58 | 0 | -51106.58 |  | 51106.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 15361660.7143
10 |  | Приобретение трансформаторов ТМ-250 кВА (на участок "Саяк" ТП-9) | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 12880.23 | 0 | -12880.23 | P2300011022 | 12880.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300011022 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2403964.2857
11 |  | Приобретение трансформаторов ТМ-400 кВА (на участок "Саяк" ТП-6) | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 8223.85 | 0 | -8223.85 |  | 8223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 46067071.4286
12 |  | Приобретение трансформаторов ТМ-25 кВА 10/0,4 кВ (участок "Саяк" РП-10) | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 9457.94 | 0 | -9457.94 | P2300011022 | 9457.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300011022 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 10962937.5
13 |  | Приобретение трансформаторов 6300 кВА 10/3 кВ ЦРП 1 (Т-128) | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 132065.58 | 0 | -132065.58 |  | 132065.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 23125000
14 |  | Приобретение трансформаторов ТРДЦН 63000 кВА 110/10 кВ | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 483505.27 | 0 | -483505.27 |  | 483505.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 3236116.0714
15 |  | Приобретение трансформаторов 1000 кВА 10/0,5 кВ (ЦРП-5 Т-502, Т-503, Т-506, Т-507) | шт | 4 | 0 | 2024 год |  | 34554.68 | 0 | -34554.68 |  | 34554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1648953.625
16 |  | Приобретение трансформаторов 560 кВА 10/0,4 кВ (ЦРП-5 Т-504, Т-505,) | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 33144.25 | 0 | -33144.25 |  | 33144.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2003303.5714
17 |  | Приобретение вакуумных выключателей 3 кВ (ГПП-1) | шт | 14 | 0 | 2024 год |  | 49968.59 | 0 | -49968.59 | Р2300010641 | 49968.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р2300010641 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2914026.7857
18 |  | Приобретение разъединителей 35 кВ (ЦРП-2 Саяк) | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 6769.96 | 0 | -6769.96 |  | 6769.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 7908000
19 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-2) | шт | 35 | 0 | 2024 год |  | 201818.88 | 0 | -201818.88 | Р2300010641 | 201818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р2300010641 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 20000000
20 |  | Приобретение разъединителей 35 кВ подстанции ГПП-5 | шт | 8 | 0 | 2024 год |  | 54159.68 | 0 | -54159.68 |  | 54159.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 21675388.8036
21 |  | Приобретение тепловизора | шт | 3 | 0 | 2024 год |  | 11517.86 | 0 | -11517.86 |  | 11517.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 87768857.1429
22 |  | Приобретение домкратов 10 тн | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 420.81 | 0 | -420.81 |  | 420.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 45535714.2857
23 |  | Приобретение талей ручных цепных 1,5 тн | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 156.07 | 0 | -156.07 |  | 156.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 9871491.0714
24 |  | Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 60785.3575 | 0 | -60785.3575 |  | 60785.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 953169.6429
25 |  | Строительство спец. автобазы 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 554470.09 | 0 | -554470.09 |  | 554470.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 124675757.1429
26 |  | Капитальный ремонт ЗиС подстанций БРП «ЭнергоСети» | услуга | 3 | 0 |  |  | 19809.0455 | 0 | -19809.0455 |  | 19809.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
26.1. |  | Ремонт здания открытого распределительного устройства П/СТ ГПП-4 А | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 13658.9027 | 0 | -13658.9027 |  | 13658.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2672142.8571
26.2. |  | Обработка антикоррозийным покрытием металлоконструкции Бортовая Конырат | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 3236.1161 | 0 | -3236.1161 |  | 3236.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 75688860.7143
26.3. |  | Капитальный ремонт постаментов оборудования ОРУ 35/6кВ ГПП-1 | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 2914.0268 | 0 | -2914.0268 |  | 2914.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 3702589.2857
27 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120Б | шт | 43560 | 0 | 2024 год |  | 419021.8839 | 0 | -419021.8839 | P2300011212 | 419021.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300011212 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 7257600
28 |  | Замена трансформаторов | шт | 5 | 0 | 2024 год |  | 113104 | 0 | -113104 |  | 113104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1313303.5714
28.1. |  | Приобретение трансформаторов ТМ-630 кВА 10/0,4кВ (№601, №602) | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 44145.3947 | 0 | -44145.3947 | P2300011022 | 44145.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300011022 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2491071.4286
28.2. |  | Приобретение трансформатора ТМ-630 10/0,4кВ на ТП-3 | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 22072.6974 | 0 | -22072.6974 | P2300011022 | 22072.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300011022 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 34800596.5714
28.3. |  | Приобретение КТП 400 3/0,4 кВ | компл | 2 | 0 | 2024 год |  | 46885.9077 | 0 | -46885.9077 | P2300009818 (2024 год) | 46885.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P2300009818 (2024 год) | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 27321428.5714
29 |  | Замена масляных выключателей | шт | 48 | 0 | 2024 год |  | 242168.0063 | 0 | -242168.0063 |  | 242168.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 22215535.7143
36 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-2а) | шт | 24 | 0 | 2024 год |  | 126961.0562 | 0 | -126961.0562 | Р2300010641 | 126961.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р2300010641 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 12625382.8036
37 |  | Приобретение вакуумных выключателей 3 кВ (ГПП-1) | шт | 10 | 0 | 2024 год |  | 46370.3811 | 0 | -46370.3811 |  | 46370.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 4200892.8571
38 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (п/ст Угольная эстакада) | шт | 6 | 0 | 2024 год |  | 27822.2287 | 0 | -27822.2287 | Р2300010641 | 27822.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р2300010641 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 440909505.8354
|  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-1) | шт | 6 | 0 |  |  | 31740.264 | 0 | -31740.264 | Р2300010641 | 31740.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р2300010641 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ п/ст ГПП-5 | шт | 2 | 0 |  |  | 9274.0762 | 0 | -9274.0762 | Р2300010641 | 9274.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Р2300010641 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Замена разъединителей 35 кВ | шт | 7 | 0 |  |  | 25918.125 | 0 | -25918.125 |  | 25918.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение разъединителей 35 кВ подстанции ГПП-5 | компл | 6 | 0 |  |  | 22215.5357 | 0 | -22215.5357 |  | 22215.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение разъединителей 35 кВ (ЦРП-2 Саяк) | шт | 1 | 0 |  |  | 3702.5893 | 0 | -3702.5893 |  | 3702.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Установка материалов для капитальных ремонтов подстанций | шт | 1243 | 0 |  |  | 54923.3974 | 0 | -54923.3974 |  | 54923.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 110/35/10 КВ (ГПП-5) | шт | 863 | 0 |  |  | 46911.478 | 0 | -46911.478 |  | 46911.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИЗОЛЯТОР ИШОС-20-10-1-УХЛ1 ШИННЫЙ ОПОРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ | шт | 30 | 0 |  |  | 1323.4652 | 0 | -1323.4652 |  | 1323.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ДОМКРАТ ГИДРАВ. ДГ-50 | шт | 2 | 0 |  |  | 123.0357 | 0 | -123.0357 |  | 123.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИЗОЛЯТОР ИПУ-10/3150-12,5-УХЛ1 ПРОХОДНОЙ ФАРФОРОВЫЙ | шт | 18 | 0 |  |  | 2158.2685 | 0 | -2158.2685 |  | 2158.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 35/6 КВ П/СТ ГПП-1 | шт | 180 | 0 |  |  | 2403.9 | 0 | -2403.9 |  | 2403.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение кабельных плит перекрытия ГПП-3 | шт | 150 | 0 |  |  | 2003.25 | 0 | -2003.25 |  | 2003.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Капитальный ремонт и установка системы пожаротушения подстанций БРП «ЭнергоСети» | услуга | 3 | 0 |  |  | 121355.967 | 0 | -121355.967 |  | 121355.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Реализация проектов по установке АПС и АПТ на объектах ЦЭСиП (8 объектов) | услуга | 1 | 0 |  |  | 91267.5205 | 0 | -91267.5205 |  | 91267.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Капитальный ремонт зданий и сооружении ПС 220/110/10 кВ "Актогайский ГОК" (пожарный резервуар) | услуга | 1 | 0 |  |  | 19125.5089 | 0 | -19125.5089 |  | 19125.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Замена трубопровода пожарных гидрантов (п/ст Конырат -220) | услуга | 1 | 0 |  |  | 10962.9375 | 0 | -10962.9375 |  | 10962.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Установка оборудования для дооснащения подстанций | шт | 246 | 0 |  |  | 23258.8758 | 0 | -23258.8758 |  | 23258.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение комплекса испытательного РЕТОМ-21 | шт | 1 | 0 |  |  | 7390.6314 | 0 | -7390.6314 |  | 7390.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение микропроцессорного терминала 10 кВ на РП-10 Саяк | шт | 10 | 0 |  |  | 6964.2857 | 0 | -6964.2857 |  | 6964.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение ТН-10 кВ на РП-10 | шт | 2 | 0 |  |  | 970.6412 | 0 | -970.6412 |  | 970.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение аккумуляторных батарей ГПП-4А | шт | 116 | 0 |  |  | 2721.1231 | 0 | -2721.1231 |  | 2721.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | АККУМУЛЯТОР 2В 480АЧ 147Х208Х522ММ | шт | 116 | 0 |  |  | 2721.1231 | 0 | -2721.1231 |  | 2721.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Приобретение тепловизора | шт | 1 | 0 |  |  | 2491.0714 | 0 | -2491.0714 |  | 2491.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия

## Лист1 (hidden)
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2025 года
Предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по производству тепловой энергии, услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям, услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), услуги по отводу сточных вод.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2025 года | [5 empty] | 289.2705 | 289.2705 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ 43118-50 КМУ ДОНГ ЯНГ 1956 | шт | 1 | 1 | 2024 год |  | 112.56 | 112.56 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 415311198.8486
2 |  | Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 3 единиц | шт | 3 | 3 | 2024 год |  | 126.6675 | 126.6675 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 61945054.1387
3 |  | Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 1ед ТС-2 | шт | 1 | 1 |  |  | 50.043 | 50.043 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая) | ВОДОПРОВОД от существ.х/питьев.в/вода в р-не 57шх. Замена водовода диаметром ф426 х10 | км | 2.519 | 0 |  |  | 107.9695 | 0 | 107.9695 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Ремонт трубопроводов сырой воды | км | 0.34997 | 0.35 |  |  | 73.3495 | 73.3495 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
6 |  | Водопровод от шх.62 до шх.63. Замена водовода диаметром ф159 х10 на 2025год цех ТВС ПТЭ | км | 0.74 | 0 |  |  | 28.5959 | 0 | 28.5959 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
7 |  | Приобретение АГРЕГАТ НАСОС 1Д630-90А 550М/Ч 74М 200КВТ 1450ОБ/МИН | шт | 1 | 0 |  |  | 4.5598 | 0 | 4.5598 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
8 |  | Приобретение Трубонарезной станок СА 983 | шт | 1 | 0 |  |  | 77.7168 | 0 | 77.7168 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
9 |  | Приобретение Молот ковочный пневматический МА4129А | шт | 1 | 1 |  |  | 3.1144 | 3.1144 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
10 |  | Приобретение Деревообрабатывающий станок ИЭ 6009 | шт | 1 | 0 |  |  | 1.727 | 0 | 1.727 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
11 |  | Приобретение Сварочный аппарат инверторный 200А MINI 200 | шт | 1 | 1 |  |  | 0.055843 | 0.055843 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
12 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) | Приобретение Модульный пост охраны БП4, габариты д/ш 6х2,5 Площадь 15 м2 | шт | 1 | 1 |  |  | 9.8 | 9.8 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
13 |  | Приобретение Компрессор воздушный ременной, 440 л/мин, 100 л, 2200 Вт | шт | 1 | 0 |  |  | 0.59901 | 0 | 0.59901 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
14 |  | Приобретение НАСОСЫ С569М С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | шт | 1 | 1 |  |  | 2.9802 | 2.9802 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
15 |  | Приобретение АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ARC-200-III (Z120) | шт | 2 | 2 |  |  | 1.648 | 1.648 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
16 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) | Замена участка водопроводных.сетей ОС23000000027 (от А до 65 шх.) | км | 1 | 0 |  |  | 112.9672 | 0 | 112.9672 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
18 |  | Замена участка водопроводных сетей.Вынос Дюкера Бекбулатской диаметром ф820х10 | км | 1 | 0 |  |  | 216.0889 | 0 | 216.0889 | В виду отсутствия финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В виду отсутствия финансирования | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
20 |  | Приобретение НАСОС DW 65.27.А3 96090255 МОНОБЛОЧНЫЙ | шт | 3 | 3 |  |  | 6 | 6 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
21 |  | Погрузчик фронтальный XCMG XC936 | шт | 1 | 1 |  |  | 15.9 | 15.9 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
22 |  | Кунг для, а/м «Great Wall King Kong» | шт | 1 | 1 |  |  | 1.57 | 1.57 | 0 | Отклонений нет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений нет | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
23 | Производство тепловой энергии | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№1 | котел | 1 | 1 |  |  | 277.6008
24 |  | Капитальный ремонт сетевых насосов КРХА 660/300 | шт | 1 | 1 |  |  | 34.608
25 |  | Капитальный ремонт наклонного газоходаи газовой камера котла ПТВП-100 ст.№3 | котел | 1 | 1 |  |  | 48.3955
26 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2 | котел | 1 | 1 |  |  | 309.2627
27 |  | Капитальный ремонт акамуляторного бака V-1000 м3 №1 | котел | 1 | 1 |  |  | 613.8231
28 |  | Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 | шт | 2 | 2 |  |  | 346.0804
29 |  | Капитальный ремонт наклонного газохода и газовой камеры котла ПТВП-100 ст.№4 | котел | 1 | 1 |  |  | 47.3683
30 |  | Водогрейный котел КВТК-100 N2 (Замена кубов ВЗП ( верхний ярус)) | котел | 1 | 1 |  |  | 27.7134
31 |  | Здание главного корпуса ЮЗК (Замена технологических трубопроводов ТС-2 (трубопроводы сетевых насосов)) | услуга | 12 | 12 |  |  | 98.8702
32 |  | Приемно-дробильное устройство (Замена монорельсового пути эл. тали г/п 10 тн в разгрузсарае ТТЦ ТС-1)СМР +ТМЦ | услуга | 1 | 1 |  |  | 35.928
33 |  | Дробилка РД-250 | шт | 1 | 1 |  |  | 59.8214
34 |  | Модульный пост 2,5х2,5х2,6 (КПП) | комп | 2 | 2 |  |  | 27.1484
35 |  | Шлагбаум противоторанный напряжение N+380В, потребляемая мощность-2,2кВт ширина проезжей части-6м, температурный режим-от-40град. До +60град, вертикальный подъем. В стоимость изделия входят фундаментные, монтажные и пуско-наладочные работы | изделие | 1 | 1 |  |  | 11.2877
36 |  | Турникет-трипод электромеханический IP41, 855х810х1050мм, комплект поставки PERCo-AS-04.1 | шт | 1 | 1 |  |  | 0.53142
37 |  | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000/1200 | шт | 1 | 1 |  |  | 0.11379
38 |  | Сетчатое металлическое ограждение в комплекте: Панели из стальных прутьев 3,05х2,43-309 шт и 1,0.2,43-30 шт и 2,0х2,43-12 шт, Столбы профиль 80х80-370 шт, панель противоподкопного ограждения н-700мм-351 шт, Ворота оцинкованные 2500х6000-2шт и 2000х5000- 2шт, крепеж, спиральный барьер безопасности СББ Егоза. | комп | 1 | 1 |  |  | 28.072
39 |  | Внутриплощадочные эл.сети (Замена кабелей 6 кВ (ДВ КВТК№1-3, подпиточные насосы №1-3, кабельная линия ввод №1 и №2 НШВ)) | услуга | 1414 м.п. | 1414 м.п. |  |  | 66.9074