## Прил. 3 эл.эн
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 870539.55 | 254933.3212 | 615606.2288 |  | 254933.3212
1 | Услуга по передачи и рапределение электрической энергии | Строительство кабельной эстакады от ГРУ БТЭЦ до ЦРП-1 | этап | 1 |  | 2019 год |  | 62783.93 | 0 | 62783.93 |  | 0 |  |  |  | реализация - 1953472,65 тыс.кВтч | реализация - 1945625,24 тыс.кВтч | - | - | 6.69% | 5% | 31 | 44 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
2 |  | Замена кабелей 10 кВ потребителей I-II категории | м | 7676 |  |  |  | 77257 | 50465.1973 | 26791.8027 |  | 50465.1973 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального подрядчика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
3 |  | Приобретение трансформатора Т-128 6300 кВА 10/3 кВ подстанция ЦРП-1 | шт. | 1 |  |  |  | 49107.14 | 0 | 49107.14 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
4 |  | Приобретение трансформатора Т-113 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-1 | шт. | 1 |  |  |  | 8357.14 | 0 | 8357.14 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
5 |  | Приобретение трансформатора Т-114 1000 кВА 10/0,4 кВ подстанция ЦРП-1 | шт. | 1 |  |  |  | 8357.14 | 0 | 8357.14 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
6 |  | Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-2 | шт. | 16 |  |  |  | 48061.99 | 0 | 48061.99 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
7 |  | Приобретение передвижной электролаборатории | шт. | 1 |  |  |  | 93848.21 | 0 | 93848.21 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
8 |  | Приобретение оперативно-выездного транспорта | шт. | 1 |  |  |  | 6840.13 | 5352.6786 | 1487.4514 |  | 5352.6786 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Оплата по предоставленной счет фактуре | -
9 |  | Установка АПС и АПТ на подстанциях (реализация проектов) | к-т | 8 |  |  |  | 45000 | 42469.0222 | 2530.9778 |  | 42469.0222 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | -
10 |  | Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-4 | к-т | 1 |  |  |  | 35226.61 | 0 | 35226.61 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Не влияет на качество оказываемой услуги
11 |  | Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 - ЦРП-2А | к-т | 1 |  |  |  | 30065.34 | 0 | 30065.34 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального подрядчика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
12 |  | Замена электрооборудования подстанций АГОК-Коунрад | к-т | 1 |  |  |  | 24802.95 | 2153.8393 | 22649.1107 |  | 2153.8393 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Частичная реализация мероприятия, в связи с отстутствием потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
13 |  | Выполнение расчета об экологических последствиях с заявлением по проекту «Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2а на территории БОФ цеха ЭСиП БРП «ЭнергоСети» | к-т | 1 |  |  |  | 595.32 | 595.3196 | 0.00035714 |  | 595.3196 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
14 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120 ВЛЭП-220кВ (ремонт оборудования АГОК) | шт. | 17370 |  |  |  | 179249.21 | 123605.0794 | 55644.1306 |  | 123605.0794 | [5 empty] | 0 | 5.712 |  |  |  |  | Оплата по предоставленным счет-фактурам | -
15 |  | Разработка проекта "Установка системы кондиционирования помещений (шинного этажа и щита управления) подстанции ЦРП-2" | к-т | 1 |  |  |  | 6038.3 | 6036.8402 | 1.4598 |  | 6036.8402 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Оплата по предоставленным счет-фактурам | -
16 |  | Разработка проекта «Строительство камер трансформаторов Т-127, Т-128 ЦРП-1» | к-т | 1 |  |  |  | 7639.06 | 7635.0741 | 3.9859 |  | 7635.0741 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Оплата по предоставленным счет-фактурам | -
17 |  | Разработка проекта "Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ ЦРП-2 ЦЭСиП" | к-т | 1 |  |  |  | 11160.71 | 11160.7143 | -0.0042857 |  | 11160.7143 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
18 |  | Разработка раздела ПОС по проекту "Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ цеха ЭСиП" | к-т | 1 |  |  |  | 1269.36 | 1268.3482 | 1.0118 |  | 1268.3482 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Оплата по предоставленным счет-фактурам | -
19 |  | Приобретение бензинового генератора | шт. | 3 |  |  |  | 5089.29 | 0 | 5089.29 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
20 |  | Приобретение передвижной лаборатории по анализу масла | к-т | 1 |  |  |  | 21667.86 | 0 | 21667.86 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
21 |  | Приобретение трансформатора 2000 кВА | шт. | 3 |  |  |  | 18778.13 | 0 | 18778.13 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
22 |  | Приобретение трансформатора 6300 кВА | шт. | 1 |  |  |  | 15924.04 | 0 | 15924.04 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
23 |  | Установка выпрямительных агрегатов для БМЗ ТОО «Казахмыс Смелтинг» | к-т | 1 |  |  |  | 63943.05 | 0 | 63943.05 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального подрядчика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
24 |  | Оснащение душевых и диспетчерского пункта | к-т | 1 |  |  |  | 14391.79 | 0 | 14391.79 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
25 |  | Приобретение автопогрузчика | шт. | 1 |  |  |  | 30894.64 | 0 | 30894.64 |  | 0 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
26 |  | Приобретение вакуумных выключателей на подстанции КЭЦ | к-т | 1 |  |  |  | 4191.21 | 4191.208 | 0.0019643 |  | 4191.208 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | -

## Прил. 3 тепло
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 12185.44 | 9376.6366 | 2808.8034 |  | 7675.37 | 1701.2666
1 | Услуга по передачи и распределения тепловой энергии | Замена трубопровода тепловых сетей от камеры №3А до врезки сгустительного цеха МОФ | м | 110 | 110 | 2019 год |  | 12185.44 | 9376.6366 | 2808.8034 |  | 7675.37 | 1701.2666 |  |  | Реализация 271153,9 Гкал | Реализация 275228,6 Гкал | - | - | 14.58% | 14.58% | 2 | 0 | Оплата проведена по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг за счет замены изношенной части трубопровода

## Прил. 3 хоз. пит.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 17649.33 | 16576.2545 | 1073.0755 |  | 4991.35 | 11584.9045
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена трубопровода хоз.питьевого водоснабжения Ø 325 мм от ЦЗ до РМЗ | м | 80 | 80 | 2019 год |  | 9165.6 | 8092.5286 | 1073.0714 |  | 4991.35 | 3101.1786 |  |  | Реализация 862,602 тыс.м3 | Реализация 907,308 тыс.м3 | - | - | 12.78 | 12.78 | 24 | 20 | Оплата проведена по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг за счет замены изношенной части трубопровода
2 |  | Разработка проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз. питьевой воды в районе ЖДК" | к-т | 1 | 1 |  |  | 8483.73 | 8483.7259 | 0.0041071 |  |  | 8483.7259 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

## Прил. 3 промвода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 32144.77 | 16114.9286 | 16029.8414 |  | 9034.25 | 7080.6786
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена трубопровода промышленного водовода "Южный Ø 820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста №34 | м | 210 | - | 2019 год |  | 32144.77 | 16114.9286 | 16029.8414 |  | 9034.25 | 7080.6786 |  |  | Реализация 19243,302 тыс.м3 | Реализация 15980,679 тыс.м3 | - | - | 9.1 | 9.1 | 10 | 8 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

## Прил. 3 хоз. фек.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 11021.81 | 0 | 11021.81 |  | 0 | 0
1 | Услуга по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Замена напорного коллектора диаметром 500 мм от насосной станции "Фекальная-1А" до склада №1 (1часть) | м | 175 | - | 2019 год |  | 11021.81 | 0 | 11021.81 |  | - | - |  |  | Реализация 1278,216 тыс.м3 | Реализация 1377,191 тыс.м3 | - | - | не имеются | не имеются | 20 | 20 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

## Прил. 3 пром кан.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 475736.3502 | 26413.2062 | 449323.144 |  | 26413.2062 | 0
1 | Услуга по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Монтаж ливневого канализационного трубопровода ПЭ 100 Ду 600 от анодного участка МПЦ по территории БТЭЦ | м | 100 |  | 2019 год |  | 8443.8214 | 0 | 8443.8214 |  | - | - |  |  | Реализация 6307,34 тыс.м3 | Реализация 5733,64 тыс.м3 | - | - | не имеются | не имеются | 6 | 6 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
2 |  | Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23 | к-т | 1 |  |  |  | 53214.2857 | 0 | 53214.2857 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
3 |  | Разработка проекта "Установка дополнительной приточно-вытяжной вентиляции с системой кондиционирования насосной станции ПЛК-2А" | к-т | 1 |  |  |  | 5151.1562 | 5151.1562 | 0 |  | 5151.1562 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации проекта
4 |  | Реализация проекта "Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ" | к-т | 1 |  |  |  | 72633.1527 | 0 | 72633.1527 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
5 |  | Приобретение каналопромывочной автомашины | шт. | 1 |  |  |  | 56506.44 | 0 | 56506.44 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
6 |  | Приобретение автомашины по откачке стоков | шт. | 1 |  |  |  | 13868.75 | 0 | 13868.75 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
7 |  | Приобретение мотопомпы | шт. | 1 |  |  |  | 15178.5714 | 0 | 15178.5714 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
8 |  | Приобретение погружных насосов | шт. | 5 |  |  |  | 10714.2857 | 0 | 10714.2857 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
9 |  | Оснащение душевых | шт. | 60 |  |  |  | 4687.5 | 0 | 4687.5 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
10 |  | Оснащение цеха ТВС измерительными приборами и электрооборудованием | к-т | 1 |  |  |  | 36012.5 | 0 | 36012.5 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
11 |  | Соединительные муфты для установки модульного водоперехватывающего технологического комплекса | шт. | 30 |  |  |  | 3288.317 | 0 | 3288.317 |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
12 |  | Реализация проекта. Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса | к-т | 1 |  |  |  | 196037.57 | 21262.05 | 174775.52 |  | 21262.05 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия