## произ.теп.эн
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Предприятие теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Производство тепловой энергии | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №3 | Котел | 1 | 1 | 2019 год | * | 90327.2 | 72342.96 | 17984.24 | Согласно актов выполненных работ и недопоставки ТМЦ | 413 012,593 | 247 878,617 | - | - | 100 | 100 | 88.46 | 95 | - | - | - | - | Согласно актов выполненных работ и недопоставки ТМЦ | Повышение надежности и теплоснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой тепловой энергии.
2 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №3 | Котел | 1 | 1 | 2019 год | * | 112227.3 | 87881.02 | 24346.28 | Согласно актов выполненных работ и недопоставки ТМЦ |  |  |  |  | 100 | 100 | 65.97 | 78.5 | - | - | - | - | Согласно актов выполненных работ и недопоставки ТМЦ | Повышение надежности и теплоснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой тепловой энергии.
3 |  | I-и этап Реализация проекта «Реконструкция ЗРУ-35 кВт ТС№1» (приобретение одной секции ЗРУ, с учетом СМР и пусконаладочных работ) | Проект | 1 | - | 2019 год | * | 214200 | 0 | 214200 | В связи с увеличением стоимости закупа оборудования и сжатыми сроками изготовления оборудования закуп не производился |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности электроснабжения
4 |  | Реализация II-го этапа проекта «реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС №1 до ЖОФ №3» | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 128541.42 | 93577.97 | 34963.45 | Согласно актов выполненных работ и недопоставки ТМЦ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Согласно актов выполненных работ и недопоставки ТМЦ | Предусмотрен сброс золошлаковых отходов с ТС-1 в хвостохранилище ЖОФ-3
5 |  | Приобретение мазутного насоса МВН-10 с эл.двигателем | шт | 1 | - | 2019 | * | 34978.94 | 0 | 34978.94 | Не был произведен закуп |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | По итогам конкурса закуп товаров, работ и услуг не состоялся. | Для обеспечения без перебойной подачи мазута на розжиг котлов
6 |  | Приобретение насоса ЦНСГ 38/198 | Шт | 3 | - | 2019 | * | 6698.22 | 0 | 6698.22 | Не был произведен закуп |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | По итогам конкурса закуп товаров, работ и услуг не состоялся. | Для беспрерывной подачи питательной воды на паровые котлы
7 |  | Разработка проекта на "Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов ПТЭ | Проект | 1 | - | 2019 | * | 13004.48 | 0 | 13004.48 | Неисполнение договорных обязательств. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Неисполнение договорных обязательств. Письмо от ТОО "Атриум Строй Инвест" о продлении сроков исполнения до 31.01.2020 года. | -
8 |  | Разработка проекта "Замена наклонного газохода котла ПТВП-100 №1 Тепловой станции №1 ПТЭ | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 2251.39 | 2249.87 | 1.52 | Согласно актов выполненных работ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Согласно актов выполненных работ | -
9 |  | Разработка проекта "Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель" (РП+корректировка) (корректировка) | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 9170.34 | 9170.34 | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | Разработка проекта "Строительство площадок временного хранения металлолома на площадках ПТЭ ТС-1; ТС-2 участок №1 ПТЭ (корректировка) | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 6902 | 6901.97 | 0.03 | Согласно актов выполненных работ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Согласно актов выполненных работ | -
11 |  | Разработка проекта "Строительство площадок временного хранения золошлака на территориях пром. площадок ТС-1; ТС-2 | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 3339.91 | 3339.91 | - | - | [12 empty] | - | -
12 |  | Разработка проекта на "Установку уровнемеров на мазутных резервуарах Тепловой станции №1" | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 428.57 | 0 | 428.57 | Не был произведен закуп РУ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Не был произведен закуп РУ | -
13 |  | Разработка проекта на "Установку уровнемеров на мазутных резервуарах Тепловой станции №2" | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 428.57 | 0 | 428.57 | Не был произведен закуп РУ | [13 empty] | -
14 |  | Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) ТС№1 | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 16071.43 | 0 | 16071.43 | В связи с требованием государственных органов в рамках ускорения реализации программы по технической укрепленности стратегических и жизненно важных объектов, утвержденной на законодательном уровне, а также из-за невозможности специализированных предприятий провести в максимально сжатые сроки проектные работы | [12 empty] | В связи с требованием государственных органов в рамках ускорения реализации программы по технической укрепленности стратегических и жизненно важных объектов, утвержденной на законодательном уровне, а также из-за невозможности специализированных предприятий провести в максимально сжатые сроки проектные работы | -
15 |  | Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) ТС№2 | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 16964.29 | 0 | 16964.29 | [14 empty] | -
16 |  | Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (камеры видеонаблюдения, освещение территории, периметральной и охранной сигнализации) ТС№1 | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 2678.57 | 0 | 2678.57 | [14 empty] | -
17 |  | Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (камеры видеонаблюдения, освещение территории, периметральной и охранной сигнализации) ТС№2 | Проект | 1 | 1 | 2019 | * | 2678.57 | 0 | 2678.57 | [14 empty] | -
[8 empty] | 660891.2 | 275464.04 | 385427.16

## теплоснаб
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Предприятие теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача, распределение и снабжение тепловой энергией | Замена участка теплосети. Внеплощадочные сети теплотрассы к стволу 74. Район врезки шх.73 ф530мм | км | 0.5 | 0.5 | 2019 |  | 38134.54 | 36856.71 | -1277.83 | По результатом проведения закупок | 85604.72 | 63484.49 |  |  | 22.9 | 100 | 62.11 | 52.31 | 0.04 | 0.04 | 10 |  | Отклонение снижения аварийности от плановых показателей связано отсутвием порывов на данном участке после реализации инвестиционного проекта, снижение износа основных фондов после реализации составило 25,34% | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
2 |  | Замена участка теплосети. Тепломагистраль от шх.45 до шх.Новая". Район врезки шх45-65 ф426мм ТВС ПТЭ | км | 0.69 | 0.69 | 2019 |  | 40884.39 | 31962.85 | -8921.54 | По результатом проведения закупок |  |  |  |  | 39.6 | 100 | 100 | 57.71 | 0.08 | 0.08 | 19 |  | Отклонение снижения аварийности от плановых показателей связано отсутвием порывов на данном участке после реализации инвестиционного проекта, снижение износа основных фондов после реализации составило 22,85% | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
3 |  | Замена участка теплосети. Теплоснабжение складской базы УКСа ф426мм | км | 0.44 | 0.44 | 2019 |  | 30435.5 | 28540.96 | -1894.54 | По результатом проведения закупок |  |  |  |  | 33.3 | 100 | 70.11 | 55.15 | 0.06 | 0.06 | 8 |  | Отклонение снижения аварийности от плановых показателей связано отсутвием порывов на данном участке после реализации инвестиционного проекта, снижение износа основных фондов после реализации составило 28,79% | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
4 |  | Замена участка теплосети "Тепломагистраль от камеры 12 до камеры 13" | км | 0.8 | 0.8 | 2019 |  | 51728.68 | 51728.68 | 0 | отклонение не имеется |  |  |  |  | 26.7 | 100 | 38.62 | 27.26 | 0.02 | 0.02 | 7 |  | отклонение не имеется | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям
5 |  | Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда | шт | 1 |  | 2019 |  | 4515.17 |  | -4515.17 | По результатам проведения закупок |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | По результатам проведения закупок | Повышение качества оказываемой улуга определяется после завершения реализация проекта
[8 empty] | 165698.28 | 149089.2 | -16609.08 |  | 85604.72 | 63484.49

## хпв
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Предприятие теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода) | Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Постоянные коммуникации к ств.72 шх.73/75 АСК, участок от компрессорной 61 до шх.73 | км | 1.488 | 1.488 | 2019 |  | 31518 | 25035.88 | -6482.12 | По результатом проведения закупок | 54462.32 | 56334.09 |  |  | 31.9 | 100 | 44.45 | 34.9 | 0.04 | 0.04 | 8 |  | Отклонение снижения аварийности от плановых показателей связано отсутвием порывов на данном участке после реализации инвестиционного проекта, снижение износа основных фондов после реализации составило43,24% | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
2 |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Водопровод на шх.67 участок р.Степной | км | 1.476 | 1.476 | 2019 |  | 31999.48 | 28350.28 | -3649.2 | По результатом проведения закупок |  |  |  |  | 23.6 | 100 | 34.05 | 21.27 | 0.08 | 0.08 | 10 |  | Отклонение снижения аварийности от плановых показателей связано отсутвием порывов на данном участке после реализации инвестиционного проекта, снижение износа основных фондов после реализации составило 11,41% | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
3 |  | Реализация проекта "Инженерно-технической укрепленности ВДН-2 ограждение территории" | проект | 1 | 0.44 | 2019 |  | 80174.13 | 33709.71 | -46464.42 | По результатом проведения закупок |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | По результатам проведения закупок | Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
4 |  | Разработка проекта «Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | км | 1 | 1 | 2019 |  | 2324.47 | 2324.47 | 0 | отклонение не имеется |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | отклонение не имеется | Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
5 |  | Приобретение специальной техники | шт | 1 |  | 2019 |  | 46092.36 |  | -46092.36 | По результатам проведения закупок |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | По результатам проведения закупок | Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
6 |  | Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда |  |  |  | 2019 |  | 21376.07 | 21376.07 | 0 | отклонение не имеется |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | отклонение не имеется | Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям
[8 empty] | 213484.51 | 110796.41 | -102688.1 |  | 54462.32 | 56334.09

## тв
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Предприятие теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Подача воды по распределительным сетям (техническая вода) | Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Площадочные сети водовода ЮЗК | км | 1.97 | 1.97 | 2019 |  | 78159.72 | 33972.18 | -44187.54 | По результатом проведения закупок | 37 225,08 | 94 081,36 | - | - | 55 | 100 | 64 | 35 | 0.036 | 0.036 | 10 | - | Отклонений нет | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям
2 |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей ТВС ПТЭ. Водопровод внешние сети ОФ-3 (от 2-го подъема до СОФ-3) | км | 1.49 | 1.49 | 2019 |  | 31437.75 | 24915.61 | -6522.14 | По результатом проведения закупок |  |  |  |  | 74 | 100 | 34 | 22 | 0.084 | 0.084 | 12 | - | Отклонений нет | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям
3 |  | Приобретение специальной техники | шт | 1 |  | 2019 |  | 21708.96 |  | -21708.96 | По результатом проведения закупок |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 131306.44 | 58887.79 | -72418.65

## пром.в
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Предприятие теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Подача воды по распределительным сетям (промышленная вода) | Ремонт трубопроводов очищенной воды. Цех ТВС ПТЭ | км | 0.143 | 0.143 | 2019 |  | 3814.48 | 3814.48 | - | отклонение не имеется | 2014.54 | 7242.56 |  |  | 55 | 100 | 20.55 | 19.05 | 0.03 | 0.03 | 5 |  | отклонение не имеется | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) потребителям
2 |  | Разработка проекта «Инженерно-техническая укрепленность Кенгирского гидроузла (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | проект | 1 | 1 | 2019 |  | 3147.58 | 3147.58 | - | отклонение не имеется | [12 empty] | отклонение не имеется | Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг потребителям
3 |  | Разработка проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кессонного типа (ВДН-1) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | проект | 1 | 1 | 2019 |  | 2295.04 | 2295.04 | - | отклонение не имеется |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | отклонение не имеется | Косвенно влияет на повышение качество и надежности подаваемых услуг потребителям
[8 empty] | 9257.1 | 9257.1 | 0 |  | 2014.54 | 7242.56

## стоки
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2019 год а
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Предприятие теплоэнергетики
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Отвод сточных вод | Капитальный ремонт напорного коллектора х/ф канализации от насосной перекачки | км | 0.143 | 0.143 | 2019 |  | 490.33 | 490.33 | - | отклонение не имеется | 185.49 | 304.84 |  |  | 33.3 | 100 | 86 | 80.83 |  |  | 5 |  | отклонение не имеется | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг по отводу сточных вод потребителям
[8 empty] | 490.33 | 490.33 | 0 |  | 185.49 | 304.84