## Прил. 3 эл.эн
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2020 год
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 866348.3411 | 648923.9064 | 217424.4346 |  | 866348.3443
1 | Услуга по передачи и рапределение электрической энергии | Замена кабелей 10 кВ потребителей I-II категории | услуга | 1 | 1 | 2020 год | Прилагается | 11538.3 | 11538.2991 | 0.000875 | - | 11538.2991 | - | - | - | реализация - 1945625,24 тыс.кВтч | реализация - 2138102,11 тыс.кВтч | - | 35 | 6.69% | 5.54% | 44 | 32 | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет частичной замены кабельных сетей.
2 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220 кВ №2518, №2528, 2538, 2548 (Конырат - КарГРЭС) (Конырат - Актогай) | услуга | 1 | 1 |  |  | 95143.7152 | 95070.8502 | 72.865 | Оплата по факту выполненных работ. | 95143.7152 | - | - | - |  |  | - | 2 |  |  |  |  | Оплата по факту выполненных работ. | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет частичной замены изоляторов на воздушных линиях электропередач.
3 |  | Приобретение трансформатора Т-113 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-1 | шт. | 1 | 1 |  |  | 3480 | 3480 | 0 | - | 3480 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены силового электрооборудования.
4 |  | Приобретение трансформатора Т-114 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-2 | шт. | 1 | 1 |  |  | 3390 | 3390 | 0 | - | 3390 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены силового электрооборудования.
5 |  | Замена трансформатора Т-111 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-1 | шт. | 1 | 1 |  |  | 3160 | 3160 | 0 | - | 3160 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены силового электрооборудования.
6 |  | Приобретение силового трансформатора ТМ 2000 кВА | шт. | 3 | 3 |  |  | 20730 | 20730 | 0 | - | 20730 | - | - | - |  |  | - | 2.39 |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены силового электрооборудования.
7 |  | Приобретение силового трансформатора ТМН 6300/35/6,3 У1 | шт. | 2 | 2 |  |  | 47962 | 47962 | 0 | - | 47962 | - | - | - |  |  | - | 5.53 |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены силового электрооборудования.
8 |  | Приобретение трансформатора 31500 кВА 110/10 кВ | шт. | 1 | 1 |  |  | 147322 | 147322 | 0 | - | 147322 | - | - | - |  |  | - | 17 |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены силового электрооборудования.
9 |  | Замена трансформатора Т-108 1000 кВА 10/0,4 кВ подстанция ЦРП-1 | шт. | 1 | - |  |  | 14652.24 |  | 14652.24 | В связи с отказом утверждения корректировки | 14652.24 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
10 |  | Замена трансформатора Т-109 1000 кВА 10/0,4 кВ подстанция ЦРП-1 | услуга | 1 | - |  |  | 14652.24 |  | 14652.24 | В связи с отказом утверждения корректировки | 14652.24 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
11 |  | Замена трансформатора Т-212 6300 кВА 10/0,4 кВ подстанция ЦРП-2А | услуга | 1 | - |  |  | 85336.2654 |  | 85336.2654 | В связи с отказом утверждения корректировки | 85336.27 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
12 |  | Замена трансформатора Т-502 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-5 | к-т | 1 | - |  |  | 4009.55 |  | 4009.55 | В связи с отказом утверждения корректировки | 4009.55 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
13 |  | Замена трансформатора Т-503 1000 кВА 10/0,5 кВ подстанция ЦРП-5 | к-т | 1 | - |  |  | 3266.5859 |  | 3266.5859 | В связи с отказом утверждения корректировки | 3266.59 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
14 |  | Установка КРУН-6 кВ на подстанции Сары-Кум | шт. | 3 | - |  |  | 95058.81 |  | 95058.81 | В связи с отказом утверждения корректировки | 95058.81 | - | - | - |  |  | 0 | 5.712 |  |  |  |  | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
15 |  | Приобретение передвижной электролаборатории | услуга | 1 | 1 |  |  | 89285 | 89285 | 0 | - | 89285 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет оперативности проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
16 |  | Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 - ЦРП-2А, 1 этап | услуга | 1 | 1 |  |  | 18879.54 | 18879.54 | 0 | - | 18879.54 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после полного завершения реализации мероприятия
17 |  | Монтаж гасителей вибрации ВЛЭП-220 кВ | к-т | 1 | 1 |  |  | 6963.5283 | 6963.5283 | 0 | - | 6963.53 | - | - | - |  |  | - | 0.8 |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет частичной замены гасителей вибрации на воздушных линиях электропередач.
18 |  | Замена электрооборудования подстанций АГОК-Коунрад | к-т | 1 | 1 |  |  | 20027.4363 | 19721.1991 | 306.2372 | По факту оплат. | 20027.44 | - | - | - |  |  | - | 2.31 |  |  |  |  | По факту оплат. | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены электрооборудования
19 |  | Приобретение передвижной лаборатории по анализу масла | услуга | 1 | 1 |  |  | 18657.7 | 18657.7 | 0 | - | 18657.7 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет оперативности проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
20 |  | Строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6, 1 этап | услуга | 1 | 1 |  |  | 36500.9 | 36500.9027 | -0.0026786 | - | 36500.9 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после полного завершения реализации мероприятия
21 |  | Приобретение автокрана | услуга | 1 | 1 |  |  | 44982.1429 | 44982.1429 | 0 | - | 44982.14 | - | - | - |  |  | - | 5.19 |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет оперативности проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
22 |  | Приобретение Грузопассажирского УАЗ 390945-460 | шт. | 1 | 1 |  |  | 5969.6429 | 5900 | 69.6429 | По факту оплат. | 5969.64 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | Отстутствие потенциального поставщика | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет оперативности проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
23 |  | Автомобиль внедорожник ПИКАП КОМФОРТ (2.7 бензин) | шт. | 1 | 1 |  |  | 14729.4643 | 14729.4643 | 0 | - | 14729.46 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет оперативности проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
24 |  | Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-2 | к-т | 12 | 12 |  |  | 30736 | 30736 | 0 | - | 30736 | - | - | - |  |  | - | 3.54 |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены электрооборудования
25 |  | Приобретение с заменой коммутационного оборудования на подстанции ЦРП-4 | к-т | 11 | 11 |  |  | 29915.28 | 29915.28 | 0 | - | 29915.28 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет замены электрооборудования

## Прил. 3 тепло
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2020 год
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 12185.44 | 0 | 12185.44 |  | 10411.3 | 1774.14
1 | Услуга по передачи и распределения тепловой энергии | Замена трубопровода теплосети на эстакаде от сгустительного цеха до МОФ | м | 158 | - | 2020 год | Прилагается | 12185.44 | 0 | 12185.44 | В связи с отказом утверждения корректировки | 10411.3 | 1774.14 | - | - | Реализация - 275228,6 Гкал | Реализация - 264483,2 Гкал | - | - | 14.58% | 14.58% | 0 | 4 | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

## Прил. 3 хоз. пит.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2020 год
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 17649.32 | 207.8 | 17441.52 |  | 4991.35 | 11584.9045
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена трубопровода хоз.питьевого водоснабжения диаметром 530 мм от ЖДК до БОФ | м | 79 | 0 | 2020 год | Прилагается | 17360.03 | 0 | 17360.03 | В связи с отказом утверждения корректировки | 4991.35 | 3101.1786 |  |  | Реализация -907,308 тыс.м3 | Реализация -978,585 тыс.м3 | - | - | 12.78% | 12.78% | 20 | 16 | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
2 |  | Приобретение запорно-регулируемой аппаратуры для хоз.питьевого водоснабжения | шт | 8 | 2 |  |  | 289.29 | 207.8 | 81.49 | По факту оплаты. |  | 8483.7259 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | По факту оплаты. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг за счет замены насосного оборудования.

## Прил. 3 промвода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2020 год
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 32144.77 | 13888.8262 | 18255.9438 |  | 8765.21 | 23379.56 | 0 | 0
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена трубопровода промышленного водоснабжения диаметром 820 мм от ЦПШ БМЗ до ЦЗ | м | 40 | - | 2020 год | Прилагается | 17157.27 | 0 | 17157.27 | В связи с отказом утверждения корректировки | 4428.05 | 12729.22 |  |  | Реализация - 15980,679 тыс.м3 | Реализация - 17338,17 тыс.м3 | - | - | 0.091 | 0.091 | 8 | 6 | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
2 |  | Замена трубопровода промышленного водовода «Южный» Ø 820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста № 34 | услуга | 1 | 1 |  |  | 14553.57 | 13577.1262 | 976.4438 | По факту выполненных работ | 4027.14 | 10526.43 |  |  |  |  | - | 0.71 |  |  |  |  | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг за счет заманы участка трубопровода
3 |  | Приобретение запорно-регулируемой аппаратуры для пром. водоснабжения | шт. | 5 | 3 |  |  | 433.93 | 311.7 | 122.23 | По факту оплат | 310.02 | 123.91 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | По факту оплат | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг за счет частичной замены насосного оборудования

## Прил. 3 хоз. фек.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
схода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 11021.81 | 0 | 11021.81 |  | 8765.21 | 2256.6
1 | Услуга по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Замена напорного коллектора диаметром 500 мм от насосной станции "Фекальная-1А" до склада №1 (1часть) | услуга | 1 | - | 2020 год |  | 11021.81 | 0 | 11021.81 | В связи с отказом утверждения корректировки | 8765.21 | 2256.6 |  |  | Реализация - 1377,191 тыс.м3 | Реализация - 1366,57 тыс.м3 | - | - | не имеются | не имеются | 20 | 16 | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

## Прил. 3 пром кан.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация об исполнении увтержденной инвестиционной программы (проекта) по итогам 2020 год
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" - Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети"
наименование субъекта естественной монополии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | Отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 273698.78 | 13939.3507 | 259759.4293 |  | 110477.6707 | 163221.1093
1 | Услуга по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Замена участка самотечного коллектора Ф800мм от ремонтно-печного цеха до пылеугольного цеха БМЗ | м | 73 |  | 2020 год | Прилагается | 81006.34 | 0 | 81006.34 | В связи с отказом утверждения корректировки | 26508.59 | 54497.75 | - | - | Реализация - 5733,64 тыс.м3 | Реализация - 5605,88 тыс.м3 | - | - | не имеются | не имеются | 6 | 5 | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
2 |  | Замена участка самотечного коллектора от анодного участка до ТЭЦ (2этап) | услуга | 1 |  |  |  | 124412.48 | 0 | 124412.48 | В связи с отказом утверждения корректировки | 44667.51 | 79744.97 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | В связи с отказом утверждения корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
3 |  | Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП "ЭнергоСети" | услуга | 1 |  |  |  | 7196.67 | 7196.6707 | -0.00066964 | - | 7196.6707 | -0.00066964 | - | - |  |  | 43.2 | 43.2 |  |  |  |  | - | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после завершения реализации мероприятия
4 |  | Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23 | услуга | 1 |  |  |  | 54340.61 | 0 | 54340.61 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | 25362.22 | 28978.39 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после завершения реализации мероприятия
5 |  | Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке | услуга | 1 |  |  |  | 6742.68 | 6742.68 | 0 | - | 6742.68 | 0 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после завершения реализации мероприятия