## 2019 приложение 21 (hidden)
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
[11 empty] | 60.56 | 96.01 | 95.72 |  |  |  | 98.9858 | 95.4723 | 95.1839 | [5 empty] | форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2019 года
Предприятие электрических сетей, передача электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение электроэнергии | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ "12С "14С" от выхода портала ТЭЦ до опоры №42 | проект | 52913.89 | 32042.5002 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 52913.89 | 32042.5002 | -20871.3898 | Экономия за счет не исполнения договорных обязательств ТОО AB «Construction» | 52913.89 | - | - | - | 8267.4866 | 2764.6475 | 99.5833 | 97.4933 | - | - | 15 | 8 | В связи с не исполнением договорных обязательств. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 |  | Монтаж кабеля линии 6кВ "ПВЗ" с ТП-5 ЖОФ-1,2 яч.№20 до яч.№15 РУ-6кВ | проект | 4377.6786 | 4202.819 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 4377.6786 | 4202.819 | -174.8596 | Экономия за счет отсутствия возможности демонтировать часть кабельной линии. Акт выполненных работ по факту проведенных работ. | 4377.6786 | - | - | - | 154.58 | 154.58 | 99.4444 | 99.4444 | - | - | 10 | 0 | В связи с снижением объемов работ. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 |  | Капитальный ремонт и прокладку кабельной трассы от РП- 5 яч.№29 и яч.№31 ЖОФ-1,2 до ТП-НТВ (насосная теплой воды) | проект | 8250 | 7896.5435 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 8250 | 7896.5435 | -353.4565 | Экономия за счет отсутствия возможности демонтировать часть кабельной линии. Акт выполненных работ по факту проведенных работ. | 8250 | - | - | - | 483.325 | 483.325 | 99.4444 | 99.4444 | - | - | 7 | 0 | В связи со снижением стоимости ТМЦ | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 |  | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады | проект | 109740.2821 | 51599.7321 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 109740.2821 | 51599.7321 | -58140.55 | Экономия за счет не исполнения договорных обязательств ТОО AB «Construction» | 109740.2821 | - | - | - | 12628.629 | 6690.6476 | 99.5833 | 99.5833 | - | - | 20 | 12 | В связи с не исполнением договорных обязательств. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 |  | Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории ПЭС" | проект | 4508.9286 | 4508.9286 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 4508.9286 | 4508.9286 | 0 |  | 4508.9286 | - | - | - |  | 0 |  |  | - | - |  |  |  | Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»
6 |  | Монтаж пожарной, охранной сигнализаций с оповещением о пожаре зданий АБК Цеха Сатпаевских сетей" | проект | 633.9286 | 633.9286 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 633.9286 | 633.9286 | 0 |  | 633.9286 | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | - | - |  | Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»
7 |  | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании ПЭС по адресу ул. Анаркулова, 17 | проект | 1562.5 | 1562.5 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 1562.5 | 1562.5 | 0 |  | 1562.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»
8 |  | Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре в здании ПЭС по адресу ул.Темерязева 12 | проект | 4686.0196 |  | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 4686.0196 | 0 | -4686.0196 | Экономия связана с задержкой выдачи проектно-сметной документации (накладная о выдачи проекта №13214 от 30.11.2019г) | 4686.0196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»
9 |  | Приобретение экскаватора–погрузчика ЭО-2626 на базе МТЗ-82.1 | проект | 13400 | 13400 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 13400 | 13400 | 0 |  | 13400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 |  | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Юго-Западного района (Промышленные сети) | проект | 78410.625 | 24441.9 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 78410.625 | 24441.9 | -53968.725 |  | 78410.625 | - | - | - | 51.018 | 35.1157 | 99.5833 | 99.5833 | - | - | 12 | 5 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 |  | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц | проект | 100098.3536 | 70558.8202 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 100098.3536 | 70558.8202 | -29539.5334 |  | 100098.3536 | - | - | - | 12172.42 | 3592.0811 | 99.5833 | 99.5833 | - | - | 25 | 12 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 |  | Замена двухцепной металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц" на территории ЖТЭЦ | проект | 10133.4554 | 3571.4286 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 10133.4554 | 3571.4286 | -6562.0268 |  | 10133.4554 | - | - | - | 6922.605 | 4483.079 | 92.4835 | 92.4835 | - | - | 25 | 20 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 |  | Приобретение водонагревателя "Гейзер 25" | проект | 2197.3214 |  | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 2197.3214 | 0 | -2197.3214 | Экономия в связи с признанием конкурса (тендера) несостоявшимся (протокол итогов тендера №35 от 23.12.2019г) | 2197.3214 | - | - | - |  | 0
14 |  | Разработка проектно-сметной документации Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС на территории Темерязева 12 | проект | 1792.7527 | 1792.7527 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 1792.7527 | 1792.7527 | 0 |  | 1792.7527 | - | - | - |  | 0 | [7 empty] | Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»
15 |  | Разработка проектно-сметной документации Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре зданий ПЭС Гагарина 18а | проект | 440.2196 | 440.2196 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 440.2196 | 440.2196 | 0 |  | 440.2196 | - | - | - |  | 0 | [7 empty] | Соблюдение п.9 Технического регламента «Требованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре»
16 |  | Разработка проектно-сметной документации Вынос металлической опоры ВЛ-35кВ 15Ц-16Ц из подтопляемой зоны | проект | 5817.9196 | 5817.9196 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 5817.9196 | 5817.9196 | 0 |  | 5817.9196 | - | - | - |  | 0 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 |  | Разработка проектно-сметной документации Строительство отпайки от яч.№10 ЦРП-35/6 №8 | проект | 5000 | 5000 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 5000 | 5000 | 0 |  | 5000 | - | - | - |  | 0 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 |  | Разработка проектно-сметной документации Установака дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2 | проект | 3884.4946 | 3884.4946 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 3884.4946 | 3884.4946 | 0 |  | 3884.4946 | - | - | - |  | 0 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 |  | Разработка проектно-сметной документации Монтаж системы пожаротушения кабельных полуэтажей на ЦРП-5Т | проект | 1487.0625 | 1487.0625 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 1487.0625 | 1487.0625 | 0 |  | 1487.0625 | - | - | - |  | 0 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 |  | Разработка проектно-сметной документации Реконструкция кровли здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев ОС-65-00044937. | проект | 12000 | 12000 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 12000 | - | - | - |  | 0
21 |  | Разработка проектно-сметной документации Капитальный ремонт фасада здания АБК ОПС ПЭС г. Сатпаев ОС-65-00044937. | проект | 2996.2804 | 2996.2804 | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 2996.2804 | 2996.2804 | 0 |  | 2996.2804 | - | - | - |  | 0
22 |  | Разработка проектно-сметной документации Капитальный ремонт здания гаражи ТОО "Кооптранс" ОС-65-00044939 | проект | 9000 |  | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 9000 | 0 | -9000 |  | 9000 | - | - | - |  | 0
23 |  | Приобретение трансформатора ТМ-400кВА подстанции ТП-5 микрорайона 7 | проект | 3491.9614 |  | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 3491.9614 | 0 | -3491.9614 | Экономия в связи с признанием конкурса (тендера) несостоявшимся (протокол итогов тендера №35 от 23.12.2019г) | 3491.9614 | - | - | - | 118.3 |  | 99.5833 | 99.5833 | - | - | 5 |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 |  | Приобретение трансформатора ТМ-6300кВА подстанции ЦРП-1 | проект | 26785.7143 |  | 01.01-2019-31.12.2019 |  | 26785.7143 | 0 | -26785.7143 | Экономия в связи с признанием конкурса (тендера) несостоявшимся (протокол итогов тендера №8 от 30.12.2019г) | 26785.7143 | - | - | - | 169.99 |  | 97.2074 | 97.2074 | - | - | 10 |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Всего: | [5 empty] | 463609.388 | 247837.8301 | -215771.5579 |  | 463609.388 | 247837.8301 |  |  | 40968.3536 | 18203.476

## 2020 прил.21
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года
Предприятие электрических сетей, передача электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение электроэнергии | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ шахты 57 (Промышленные сети) | Услуга | 126520.5 |  | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 126520.5 | 0 | -126520.5 | Не исполнение. В связи с отказом в коректировке инвестиционной программы на 2020 год. | 126520.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не исполнение. В связи с отказом в коректировке инвестиционной программы на 2020 год.
1.1 |  | Выключатели ВГТ-110кВ, ГПП-шахты 57 | шт. | 46 492,70 |  | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 46 492,70 | 0 | -46492.7 | Не исполнение. В связи с отказом в коректировке инвестиционной программы на 2020 год. | 46 492,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не исполнение. В связи с отказом в коректировке инвестиционной программы на 2020 год.
1.2 |  | Демонтаж заменяемого оборудования, монтаж нового оборудования. Пусконаладочные работы. | проект | 80 027,80 |  | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 80 027,80 | 0 | -80027.8 | Не исполнение. В связи с отказом в коректировке инвестиционной программы на 2020 год. | 80 027,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не исполнение. В связи с отказом в коректировке инвестиционной программы на 2020 год.
2 |  | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ "12С "14С" от выхода | км | 34 054,22 | 34009.1289 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 34 054,22 | 34009.1289 | -45.0911 | Экономия за счет технического изменения по проекту Акт выполненных работ по факту проведенных работ. | 34 054,22 | - | - | - | 8283.7413 | 8283.7413 | 64% | 64% | - | - | 20 | 20 | В процссе выполненя работ было принято техническое решение удешевляющее стоимость работ | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 |  | Капитальный ремонт подстанции ГПП-110/35/6кВ Югозаподного района (Промышленные сети) | проект | 88 496,79 | 88 496,79 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 88 496,79 | 88 496,79 | 0 |  | 88 496,79 | - | - | - | 57.2525 | 57.2525 | 27.49% | 27.49% | - | - | 5 | 5 | В процссе выполненя работ было принято техническое решение удешевляющее стоимость работ | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.1 |  | КОМПАКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО БАКОВОГО ТИПА 110КВ | шт. | 29 498,93 | 29498.93 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 29 498,93 | 29498.93 | 0 |  | 29 498,93 | - | - | - | [9 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.2 |  | КОМПАКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО БАКОВОГО ТИПА 110КВ | шт. | 58 997,86 | 58997.86 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 58 997,86 | 58997.86 | 0 |  | 58 997,86 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 |  | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц | км | 37 174,26 | 36512.0003 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 37 174,26 | 36512.0003 | -662.2597 | Экономия за счет технического изменения в проекте | 37 174,26 | - | - | - | 14999.1211 | 14999.1211 | 52% | 52% | - | - | 6 | 6 | В процссе выполненя работ было принято техническое решение удешевляющее стоимость работ | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 |  | Замена двухцепной металлической опоры №1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц" на территории ЖТЭЦ | проект | 6 508,04 | 6336.2932 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 6 508,04 | 6336.2932 | -171.7468 | Экономия за счет технического изменения в проекте | 6 508,04 | - | - | - | 7768.561 | 7768.561 | 51.4% | 51.4% | - | - | 2 | 2 | В процссе выполненя работ было принято техническое решение удешевляющее стоимость работ | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 |  | Приобретение водонагревателя "Гейзер 25" | шт. | 3 120,36 | 3120.36 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 3 120,36 | 3120.36 | 0 |  | 3 120,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Исполение мероприятий по энергосбережению
7 |  | Приобретение трансформатора ТМ-400кВА подстанции ТП-5 микрорайона 7 | шт. | 1 628,56 | 1628.57 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 1 628,56 | 1628.57 | 0.01 |  | 1 628,56 | - | - | - | 31.4351 | 31.4351 | - | 0.4167% | - | - | 2 | 2 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 |  | Приобретение трансформатора ТМ-6300кВА подстанции ЦРП-1 | шт. | 22 600,00 | 22600 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 22 600,00 | 22600 | 0 |  | 22 600,00 | - | - | - | 194.4282 | 194.4282 | - | 0.4167% | - | - | 2 | 2 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 |  | Приобретение Грузопассажирского УАЗ 390945-460 | шт. | 23 600,00 | 23600 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 23 600,00 | 23 600,00 | 0 |  | 23 600,00 | - | - | - |  |  | - | 0.83% | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 |  | Приобретение АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 65115 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25 ТОНН. ОСНАЩЕН ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ. КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6X4, ДЛИНА СТРЕЛЫ, М 9-21,6 ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М 3,2-19 | шт. | 46 607,14 | 46 607,14 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 46 607,14 | 46 607,14 | 0 |  | 46 607,14 | - | - | - | - | - | - | 0.83% | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 |  | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ВНЕДОРОЖНИКА ПИКАП КОМФОРТ (2.7 БЕНЗИН) | шт. | 18 100,45 | 18 100,45 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 18 100,45 | 18 100,45 | 0 |  | 18 100,45 | - | - | - | - | - | - | 0.5828% | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 |  | Приобретение КРАНОВЫХ ВЕСОВ КВ-10Т-8 СЕРИИ КВ-7 СРТ | шт. | 999,00 | 993.8 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 999,00 | 993.8 | -5.2 | Экономия по итогам проведения тендерных процедур | 999,00 | - | - | - | - | - | - | 0.3333% | - | - | - | - | Экономия по итогам проведения тендерных процедур | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 |  | Приобретение АВТОМОБИЛЯ УАЗ 31519 | шт. | 700,00 | 692.4 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 700,00 | 692.4 | -7.6 | Экономия по итогам проведения тендерных процедур | 700,00 | - | - | - | - | - | - | 0.3333% | - | - | - | - | Экономия по итогам проведения тендерных процедур | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14 |  | Приобретение АГП-18 (автогидроподъемник) | шт. | 26 200,00 | 26 200,00 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 26 200,00 | 26 200,00 | 0 |  | 26 200,00 | - | - | - | - | - | - | 1.667% | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 |  | Приобретение АГП-18 (автогидроподъемник) | шт. | 27 300,00 | 27 300,00 | 01.01-2020-31.12.2020 |  | 27 300,00 | 27 300,00 | 0 |  | 27 300,00 | - | - | - | - | - | - | 1.667% | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | ИТОГО |  | 463609.31 | 336196.9324 |  |  | 463609.31 | 336196.9324 | -127412.3876 | [5 empty] | - |  | - |  | - | - | - | -