## Производство ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Приложение 2
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги Производство тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[5 empty] | план | факт
[13 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  | Всего по услуге | [5 empty] | 532349.8 | 450073.0263 | 82276.7737
| 1 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2 | услуга | 1 | 1 | 2021 |  | 173761.5116 | 161479 | 12282.5116 | договора на стадии заключения | 308906.56 | 223443.24 |  |  | 70 | 100 | 1.95 |  |  |  |  | 100 |  | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей; | 11-990303-60 | 173.7615 | 173761.5116 | TRUE
| 2 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №1 | услуга | 1 | 1 | 2021 |  | 134973.7804 | 123291.3 | 11682.4804 | договора на стадии заключения |  |  |  |  | 70 | 100 | 1.77 |  |  |  |  | 100 |  | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей; | 11-990303-59 | 134.9738 | 134973.7804 | TRUE
| 3 |  | Реализация II-го этапа проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС № 1 до ЖОФ №3" (установка расходомеров) | услуга | 1 | 1 | 2021 |  | 1603.4375 | 1603.4375 | 0 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | для учета расхода золошлаковых отходов по каналу гзу на тепловой станции №1 | 11_990301_78 | 1.6034 | 1603.4375 | TRUE
| 4 |  | Замена подвесного двухпролетного мостового крана г/п5 тн с рихтовкой подкрановых путей путей | услуга | 1 | 1 | 2021 |  | 3750 | 3750 | 0 | [5 empty] | 10 | 100 | [5 empty] | 100 |  | для безопасного проведения ремонтных работ на тепловой станции №2 | 11_990303_66 | 3.75 | 3750 | TRUE
| 5 |  | Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1" | спецификация | 1 | 1 | 2021 |  | 67361.9273 | 9050.1456 | 58311.7817 | договора на стадии заключения | [13 empty] | Во исполнение подпункта 4.1 пункта 4 протокола Х/168-ТС-1 от 10.09.2019 года технического совещания ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» | 11-990303-90 | 75.1251 | 75125.0875 | FALSE
| 7 |  | Электроагрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем 630 кВт, 15000 об/мин | шт | 1 | 1 | 2021 |  | 11699.999 | 11699.999 | [6 empty] | 30 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | для бесперебойной подачи воды на котлоагрегаты тепловой станции №1 | 11_990303_10 | 18.1164 | 18116.4464 | FALSE
| 8 |  | Приобретение Насосного агрегата НПВ-600 | шт | 1 | 1 | 2021 |  | 2453.2444 | 2453.2444 | 0 | [5 empty] | 70 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | для гидравлической опрессовки котлоагрегатов на Тепловой станции №2 | 11_990303_14 | 2.6665 | 2666.5179 | FALSE
| 9 |  | Приобретение вакуумных выключателей BB/TEL-10-20/1000-У2 ИСП IF | комплект | 1 | 1 | 2021 |  | 2413.7598 | 2413.7598 | 0 | [5 empty] | 50 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | для гарантирования надежной работы электроустановок и обеспечения пожарной безопасности | 11-990303-67 | 2.4138 | 2413.7598 | TRUE
| 10 |  | Приобретение Трактор гусеничный тягового класса 25 | шт | 1 | 1 | 2021 |  | 134332.14 | 134332.14 | 0 | [5 empty] | 25 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | для бесперебойной подачи угля на тепловой станции №!, также для складирования угля во избежании возгорания | 11-990303-73 | 119.9394 | 119939.4107 | FALSE

## ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Приложение2
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[5 empty] | план | факт
[13 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |  |  | 165697.8188 | 165698.2826 | -0.46385
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 1 |  | Замена участка теплосети.Внешние сети сантехн.(от КРП-26 до шх 67) | км | 1.1 | 1.1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 88945.8107 | 73240.679 | -15705.1317 | Ведется работа по выполнению договорных обязательств (PRQ000003121) | 85604.72 | 80093.56 |  |  | 70 | 100 |  | 32.15 |  | 0.0035 |  | 95 | Ведется работа по выполнению договорных обязательств (PRQ000003121) | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям | 11-990303-62 | 88.9458 | 88945.8107 | TRUE
| 2 |  | АВТОБУС ВАХТОВЫЙ Г/П 5,95Т 22+2МЕСТ НА БАЗЕ ШАССИ 4Х4 | шт | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 27832.07 |  | -27832.07 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. |  |  |  |  | 5 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям | 11_990303_92 | 27.832 | 27832 | FALSE
| 3 |  | Приобретение насосного агрегата А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем | шт | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 6620.9009 |  | -6620.9009 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. |  |  |  |  | 10 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям | 11_990303_19 | 6.6209 | 6620.9009 | TRUE
| 4 |  | Приобретение запорной арматуры и обратного клапана | шт | 35 | 25 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 42299.5 | 30013.57 | -12285.93 | договора на стадии заключения |  |  |  |  | 10 | 100 | [5 empty] | 100 | договора на стадии заключения | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передачи, распределение и снабжение тепловой энергией потребителям | 11_990303_91 | 42.2991 | 42299.1071 | FALSE | 0.39286
|  |  | всего по услуге | [5 empty] | 165698.2816 | 103254.249 | -62444.0326 |  | 85604.72 | 80093.56
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Директор Предприятия теплоэнергетики | [8 empty] | Исанов А.К.

## питьевая
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Приложение 2
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | [5 empty] | 192108.0366 |  | 192108.44 | 0.40341
[5 empty] | план | факт
[13 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 1 |  | Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | проект | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 42524.7503 | 34780.465 | -7744.2853 | договора на стадии заключения | 54462.32 | 137646.12 | [10 empty] | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11-990303-49 | 42.5248 | 42524.7503 | TRUE
| 2 |  | Реализация проекта "Инженерно-технической укрепленности ВДН-2 ограждение территории" | проект | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 42812.9328 |  | -42812.9328 | договора на стадии заключения | 42812.9328 | [11 empty] | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11-990301-81 | 42.8129 | 42812.9328 | TRUE
| 3 |  | Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кессонного типа (ВДН-1) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | проект | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 3828.9245 | 3828.9245 |  |  | 3828.9245 | [12 empty] | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11-990303-74 | 3.8289 | 3828.9245 | TRUE
| 4 |  | Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кенгирского гидроузла (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | проект | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 4343.9245 | 4343.9245 |  |  | 4343.9245 | [12 empty] | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11-990303-76 | 4.3439 | 4343.9245 | FALSE
| 6 |  | Артезианский турбинный насос мощностью 30 1500 об/мин | шт | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 7812.9464 |  | -7812.9464 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | 7812.9464 |  |  |  | 5 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11_990303_93 | 7.8129 | 7812.9464 | TRUE
| 7 |  | Таль электрическая Т 10332 Q=1Т высота подъма 12м | шт | 8 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 5619.9286 |  | -5619.9286 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | 5619.9286 |  |  |  | 10 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11_990303_94 | 5.6199 | 5619.9286 | TRUE
| 8 |  | Таль рычажная 0,5Т 6М | шт | 4 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 193.7143 |  | -193.7143 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | 193.7143 |  |  |  | 10 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11_990303_95 | 0.19371 | 193.7143 | TRUE
| 9 |  | Приобретение инвертор сварочный 11КВТ 380В/50-60ГЦ IP21. | шт | 4 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 907.7143 |  | -907.7143 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | 907.7143 |  |  |  | 10 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11_990303_96 | 0.90771 | 907.7143 | TRUE
| 10 |  | Насосный агрегат А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем | шт | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 3865.8964 |  | -3865.8964 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. | 3865.8964 |  |  |  | 5 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11_990303_97 | 3.8657 | 3865.6964 | FALSE
| 11 |  | Замена распределительного устройства низкого напряжения 0,4кВ подстанции КТП-1,2 ПТЭ | спецификация | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 26179.8473 |  | -26179.8473 | Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г. | 26179.8473 | [11 empty] | Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11_990303_48 | 26.1796 | 26179.6473 | FALSE
| 12 |  | Приобретение спецтехники тросового кран-манипулятор (INMAN IT 200) | шт | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 54017.8571 |  | -54017.8571 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. | 54017.8571 |  |  |  | 20 | 100 | [5 empty] | 100 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода) потребителям | 11-990303-79 | 54.0179 | 54017.8571 | TRUE
|  |  | всего по услуге |  |  | 0 |  |  | 192108.4366 | 42953.3141 | -149155.1225 |  | 54462.32 | 137646.12
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Директор Предприятия теплоэнергетики | [8 empty] | Исанов А.К.

## тех вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Приложение 2
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |  |  |  | лимит
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | [5 empty] | 131306.25 | 131306.44
[5 empty] | план | факт
[13 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 2 |  | Приобретение трубы 720х7 мм сталь20 ГОСТ 10704-91 | тн | 22.6 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 11526.7848 |  | -11526.7848 | договора на стадии заключения | 37225.08 | 94081.36 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям | 11_990303_27 | 11.5268 | 11526.8084 | FALSE
| 3 |  | Приобретение дезинфекционного тоннеля | шт | 4 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 1941.4929 |  | -1941.4929 | договора на стадии заключения |  |  |  |  | 20 | 100 | [6 empty] | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям | 11_990303_65 | 1.9413 | 1941.2786 | FALSE
| 4 |  | Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 1.497 | 1.497 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 117838.163 | 117838.163 | [6 empty] | 26 | 100 |  | 45.07 |  | 0.0065 |  | 16 |  |  | 11-990303-61 | 117.8382 | 117838.163 | TRUE
|  |  | всего по услуге | [5 empty] | 131306.4407 | 117848.163 | -13457.2777 |  | 37225.08 | 94081.36
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Директор Предприятия теплоэнергетики | [8 empty] | Исанов А.К.

## промвода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Приложение 2
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |  |  |  | лимит
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | [5 empty] | 9256.8762 | 9257.1
[5 empty] | план | факт
[13 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 2 | услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) | Приобретение трубы 426х8 мм сталь20 ГОСТ 10705-80 | тн | 10.7 |  |  | 01.01-2021-31.12.2021 | 5254.4043 |  | -5254.4043 | договора на стадии заключения | 2014.54 | 7242.56 |  |  | 10 | 100 | [5 empty] | 100 | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) потребителям | 11_990303_29 | 5.9614 | 5961.4286 | FALSE
| 3 |  | Приобретение насосного агрегата СМ80-50-200-2 | шт | 2 |  |  | 01.01-2021-31.12.2021 | 648.9893 |  | -648.9893 | договора на стадии заключения |  |  |  |  | 5 | 100 | [5 empty] | 100 | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) потребителям | 11_990303_32 | 0.24321 | 243.2143 | FALSE
| 4 |  | Приобретение насосного агрегата СМ100-65-200-2 | шт | 1 |  |  | 01.01-2021-31.12.2021 | 557.0425 |  | -557.0425 | договора на стадии заключения |  |  |  |  | 15 | 100 | [5 empty] | 100 | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) потребителям | 11_990303_33 | 0.55704 | 557.0425 | TRUE
| 5 |  | Приобртение насос фекальный сточно-динамический горизонтальный СД80/32 с эл.двигателем 18,5 кВт | шт | 1 |  |  | 01.01-2021-31.12.2021 | 932.9871 |  | -932.9871 | договора на стадии заключения |  |  |  |  | 20 | 100 | [5 empty] | 100 | договора на стадии заключения | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) потребителям | 11_990303_34 | 0.6318 | 631.7979 | FALSE
| 6 |  | Приобртение КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ | шт | 1 | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 | 1863.68 | 1863.68 | 0 | [5 empty] | 10 | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 11_990303_42 | 1.8634 | 1863.393 | FALSE
|  |  | всего по услуге |  |  | 1 |  |  | 9257.1032 | 1873.68 | -7393.4232 |  | 2014.54 | 7242.56
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

## отвод
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Приложение 2
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", Услуги отвода сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[5 empty] | план | факт
[13 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Услуга отвода сточных вод | Всего по услуге | [5 empty] | 490.1786 | 417 | -73.1786
| 1 |  | Замена запорной арматуры на канализационной насосной станции шх.65 | шт | 3 | 3 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 490.1786 | 417 | -73.1786 | по итогам тендерных процедур | 185.49 | 304.84 |  |  | 20 | 100 | [5 empty] | 100 | по итогам тендерных процедур | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг по отводу сточных вод потребителям | 11-990303-64 | 0.49018 | 490.1786 | TRUE
|  |  | всего по услуге | [5 empty] | 490.1786 | 417 | -73.1786 |  | 185.49 | 304.84
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Директор Предприятия теплоэнергетики | [8 empty] | Исанов А.К.