## Произ ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги Производство тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Производство тепловой энергии | Всего по услуге | [5 empty] | 1050277.13 | 48920.47 | 1001356.66 |  | 709190.5 | 341086.63
1 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №4 | котел | 1 |  | 2022 |  | 144499.3571 |  | 144499.3571 | Договор заключен, ведутся работы | 709190.5 | 341086.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3629 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
2 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №3 | котел | 1 |  | 2022 |  | 171338.3482 | 48920.47 | 122417.8782 | Договор заключен, ведутся работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.567 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
3 |  | Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №1 | котел | 1 |  | 2022 |  | 60320 |  | 60320 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
4 |  | Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1" | объект | 1 |  | 2022 |  | 64258.6429 |  | 64258.6429 | Договор заключен, ведутся работы |  |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 77.1269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Договор заключен, ведутся работы | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
5 |  | Инженерно-техническая укрепленность ТС-2. Ограждение территории | объект | 1 |  | 2022 |  | 59501.02 |  | 59501.02 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
6 |  | Инженерно-техническая укрепленность ВДН-2. Ограждение территории | объект | 1 |  | 2022 |  | 46116.89 |  | 46116.89 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
7 |  | Инженерно-техническая укрепленность насосной станнин хозпитьевого водозабора кессонного типа | объект | 1 |  | 2022 |  | 155371.99 |  | 155371.99 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
8 |  | Инженерно-техническая укрепленность Кенгирскин гидроузел | объект | 1 |  | 2022 |  | 203244.8918 |  | 203244.8918 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
9 |  | Сетевой насос КРНА 660/300 | шт | 1 |  | 2022 |  | 145625.99 |  | 145625.99 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Бесперебойная подача питательной воды.
Note on J19: Автор: Снять НДС 1,2,4 позиции

## Распр ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга передача, распределения и снабжения тепловой энергией
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 866348.34 | 584645
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 281703.34 | 0 | 281703.34 |  | 154363.65 | 127339.69
1 | Услуга передачи, распределения и снабжения тепловой энергией | НАСОС МОЩНОСТЬ 630 КВТ 1500 ОБ/МИН НАПОР 90 ПОДАЧА 1620 М3/Ч | шт. | 1 |  | 2022 |  | 16696.4285 | 0 | 16696.4285 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 09.11.2022г. | 154363.65 | 127339.69 | - | - | - | - | - | - | 15.9% | 15.9% | - | - | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 09.11.2022г. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
2 |  | НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 1000 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ ЭЛ.ДВИГ 630КВТ | шт. | 1 |  | 2022 |  | 16696.4285 | 0 | 16696.4285 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 06.11.2022г. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 06.11.2022г. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
3 |  | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 3Х ВИНТ 55КВТ 1450ОБ/МИН НАПОР 25М | шт. | 1 |  | 2022 |  | 4500 | 0 | 4500 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 01.09.2022г. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 01.09.2022г. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
4 |  | Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ | услуга | 1 |  | 2022 |  | 4437.999 | 0 | 4437.999 | Договор заключен, ведутся работы |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
5 |  | Разработка проектов «Установка приточно-вытяжной вентиляции" | услуга | 1 |  | 2022 |  | 20982.1429 | 0 | 20982.1429 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
6 |  | Газоанализатор ИКТС-11 | шт. | 7 |  | 2022 |  | 9875 | 0 | 9875 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
7 |  | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ДЫМОСОСА ДН-18х2 | шт. | 1 |  | 2022 |  | 8750 | 0 | 8750 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
8 |  | Внеплощ.сети т/трассы к стволу 74 | км | 1.7 |  | 2022 |  | 82566.06 | 0 | 82566.06 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
9 |  | Тепломагистраль от НРК до ОФ.3 | км | 1.9 |  | 2022 |  | 15957.2011 | 0 | 15957.2011 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
10 |  | Вынос теплосети Д820мм от ЮЗК в р/не обрушения | км | 1.32 |  | 2022 |  | 101242.08 | 0 | 101242.08 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;

## ПИТЬЕВАЯ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга подача воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 12185.44 | -179923.004
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуга подача воды по распределительным сетям | Всего по услуге | [5 empty] | 192108.444 | 0 | 192108.444 |  | 54462.32 | 137646.12
1 |  | Замена водовода на шахту №67 ф219х8 | км | 0.427 | - | 2022 |  | 12421.7589 | 0 | 12421.7589 | Договор заключен, ведутся работы | 54462.32 | 137646.12 | - | - | - | - | - | - | 12.9% | 12.9% | 13 | - | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям | 8.0357 | 8035.7143 | FALSE
2 |  | Замена водовода на шахту №67 ф325х8 | км | 0.375 | - | 2022 |  | 14573.7857 | 0 | 14573.7857 | Договор заключен, ведутся работы |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 13 | - | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям | 3.7854 | 3785.4012 | FALSE
3 |  | Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 5.51 | - | 2022 |  | 165112.8994 |  | 165112.8994 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям

## Техническая
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 17649.321 | 131306.44 | -113657.119
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 131306.44 | 0 | 131306.44 |  | 37225.08 | 94081.36
1 | Услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода) | Замена водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 0.9 | - | 2022 |  | 131306.44 | 0 | 131306.44 | Договор заключен, ведутся работы | 37225.08 | 94081.36 | - | - | - | - |  |  | 12.9% | 12.9% | 13 | - | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям (техническая вода)

## Пром. вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 32144.774 | 9257.0995 | 22887.6745
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 9257.0995 | 0 | 9257.0995 |  | 2014.54 | 7242.56
1 | Услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода) | Ремонт насосного агрегата 1д630-90 с двигателем 250 квт 1500с | услуга | 1 |  | 2022 |  | 9257.0995 |  | 9257.0995 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | 2014.54 | 7242.56 | - | - | - | - | - | - | не имеются | не имеются | - | - | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям (промышленная вода)

## Отвод сточных вод
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга по отводу сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 11021.81 | 490.335 | 10531.475
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 490.335 | 473.205 | 17.13 |  | 185.49 | 304.84
1 | Услуга по отводу сточных вод | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16 | шт | 1 | 1 | 2022 |  | 174.105 | 174.105 | 0 | ТМЦ поставлено | 185.49 | 304.84 | - | - | - | - | - | - | не имеются | не имеются | - | - | ТМЦ поставлено | Обеспечить надежное и бесперебойную услугу по отводу сточных вод
2 |  | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ250 РУ16 | шт | 1 | 1 | 2022 |  | 316.23 | 299.1 | 17.13 | По итогам проведения тендерных процедур |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | По итогам проведения тендерных процедур | Обеспечить надежное и бесперебойную услугу по отводу сточных вод

## для сл Произ ТЭ (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Производство тепловой энергии
[5 empty] | 1050277.13 | 48920.47 | 1001356.66
1 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №4 | котел | 1 |  | 144499.3571 |  | 144499.3571 | Договор заключен, ведутся работы
2 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №3 | котел | 1 |  | 171338.3482 | 48920.47 | 122417.8782 | Договор заключен, ведутся работы
3 | Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №1 | котел | 1 |  | 60320 |  | 60320 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
4 | Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1" | объект | 1 |  | 64258.6429 | 0 | 64258.6429 | Договор заключен, ведутся работы
5 | Инженерно-техническая укрепленность ТС-2. Ограждение территории | объект | 1 |  | 59501.02 | 0 | 59501.02 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
6 | Инженерно-техническая укрепленность ВДН-2. Ограждение территории | объект | 1 |  | 46116.89 | 0 | 46116.89 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
7 | Инженерно-техническая укрепленность насосной станнин хозпитьевого водозабора кессонного типа | объект | 1 |  | 155371.99 | 0 | 155371.99 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
8 | Инженерно-техническая укрепленность Кенгирскин гидроузел | объект | 1 |  | 203244.8918 | 0 | 203244.8918 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
9 | Сетевой насос КРНА 660/300 | шт | 1 |  | 145625.99 | 0 | 145625.99 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
Note on F7: Автор: Снять НДС 1,2,4 позиции

## для сл Распр Тепло (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга передачи, распределения и снабжения тепловой энергией
[5 empty] | 281703.34 | 0 | 281703.34
1 | НАСОС МОЩНОСТЬ 630 КВТ 1500 ОБ/МИН НАПОР 90 ПОДАЧА 1620 М3/Ч | шт. | 1 |  | 16696.4285 | 0 | 16696.4285 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 09.11.2022г.
2 | НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 1000 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ ЭЛ.ДВИГ 630КВТ | шт. | 1 |  | 16696.4285 | 0 | 16696.4285 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 06.11.2022г.
3 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 3Х ВИНТ 55КВТ 1450ОБ/МИН НАПОР 25М | шт. | 1 |  | 4500 | 0 | 4500 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 01.09.2022г.
4 | Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ | услуга | 1 |  | 4437.999 | 0 | 4437.999 | Договор заключен, ведутся работы
5 | Разработка проектов «Установка приточно-вытяжной вентиляции" | услуга | 1 |  | 20982.1429 | 0 | 20982.1429 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
6 | Газоанализатор ИКТС-11 | шт. | 7 |  | 9875 | 0 | 9875 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
7 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ДЫМОСОСА ДН-18х2 | шт. | 1 |  | 8750 | 0 | 8750 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
8 | Внеплощ.сети т/трассы к стволу 74 | км | 1.7 |  | 82566.06 | 0 | 82566.06 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
9 | Тепломагистраль от НРК до ОФ.3 | км | 1.9 |  | 15957.2011 | 0 | 15957.2011 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
10 | Вынос теплосети Д820мм от ЮЗК в р/не обрушения | км | 1.32 |  | 101242.08 | 0 | 101242.08 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.

## для сл Питьевая (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга подача воды по распределительным сетям
[5 empty] | 192108.444 | 0 | 192108.444
1 | Замена водовода на шахту №67 ф219х8 | км | 0.427 | - | 12421.7589 | 0 | 12421.7589 | Договор заключен, ведутся работы
2 | Замена водовода на шахту №67 ф325х8 | км | 0.375 | - | 14573.7857 | 0 | 14573.7857 | Договор заключен, ведутся работы
3 | Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 5.51 | - | 165112.8994 |  | 165112.8994 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.

## для сл Техническая (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода)
[5 empty] | 131306.44 | 0 | 131306.44
1 | Замена водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 0.9 | - | 131306.44 | 0 | 131306.44 | Договор заключен, ведутся работы

## для сл Пром.вода (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода)
[5 empty] | 9257.0995 | 0 | 9257.0995
1 | Ремонт насосного агрегата 1д630-90 с двигателем 250 квт 1500с | услуга | 1 | 0 | 9257.0995 |  | 9257.0995 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.

## для сл Отвод (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга по отводу сточных вод
[5 empty] | 490.33 | 473.205 | 17.125
1 | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16 | шт | 1 | 1 | 174.105 | 174.105 | 0 | ТМЦ поставлено
2 | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ250 РУ16 | шт | 1 | 1 | 299.1 | 299.1 | 0 | ТМЦ поставлено
3 | Напорный коллектор х/ф канализ. от насосн. перекачки | км | 0.059 | - | 17.125 | 0 | 17.125 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.