## Произ ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги Производство тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Производство тепловой энергии | Всего по услуге | [5 empty] | 1089128.029 | 283266.802 | 324774.018 |  | 748041.399 | 341086.63
1. |  | Капитальные ремонты
1.1 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №1 | котел | 1 | 1 | 2023 |  | 223426.161 | 157780.196 | 65645.965 | Договор заключен, ведутся работы | 748041.399 | 341086.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3629 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
1.2 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №3 | котел | 1 | 1 | 2023 |  | 194768.5 | 125486.606 | 69281.894 | Договор заключен, ведутся работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.567 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
2 |  | Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | Замена технологических трубопроводов ТС-1 | км | 1064.1 |  | 2023 |  | 107373.008 |  | 107373.008 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 77.1269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Договор заключен, ведутся работы | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
2.2 |  | Замена технологических трубопроводов ТС-2 | км | 797.3 |  | 2023 |  | 37973.151 |  | 37973.151 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
3. |  | Приобретение оборудования и спецтехники | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 |  | Таль г\п1тн H-12м ТС-1 | шт | 1 |  | 2023 |  | 500 |  | 500 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
3.2 |  | Экономайзеp ЭП-1-330 ТС-1 | шт | 2 |  | 2023 |  | 24000 |  | 24000 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Реализация мерроприятий по рискам ТОО "Корпорация Казахмы
3.3 |  | Питатель сыpого угля скpебковый СПУ-700х6000 ТС-2 | шт | 2 |  | 2023 |  | 20000 |  | 20000 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Бесперебойная подача питательной воды.
3.4 |  | Мазутонасосная МВН-10 | шт | 2 |  | 2023 |  | 2237.28 |  | 2237.28 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
3.5 |  | Бетоносмеситель СБ-158 А | шт | 1 |  | 2023 |  | 57000 |  | 57000 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
3.6 |  | Электротельфер г\п 3,2 тн уч№2 | шт | 2 |  | 2023 |  | 1200 |  | 1200 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
3.7 |  | Приобретение"Станок трубонарезной С10 МС.10" Уч №1 | шт | 1 |  | 2023 |  | 1550 |  | 1550 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
3.8 |  | Приобретение "Установка для гидравлических испытаний УГ-450 Э | шт | 1 |  | 2023 |  | 500 |  | 500 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
3.9 |  | Приобретение "Эл.тельфер г/п 5тн" | шт | 1 |  | 2023 |  | 1800 |  | 1800 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
4.1 |  | Дымосос Д 18х2 | шт | 2 |  | 2023 |  | 25000 |  | 25000 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
4.2 |  | Мельница молотковая ШМА-1660 | шт | 5 |  | 2023 |  | 247147.615 |  | 247147.615 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
4.3 |  | Мельница ММТ-1500\2510 | шт | 2 |  | 2023 |  | 94022.714 |  | 94022.714 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
4.4 |  | Дутьевой вентилятор ВДН-17 | шт | 2 |  | 2023 |  | 10504.6 |  | 10504.6 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
4.5 |  | Сварочный трансформатор ТДМ-317-142-1 | шт | 1 |  | 2023 |  | 40125 |  | 40125 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей;
38850.899
Note on J20: Автор: Снять НДС 1,2,4 позиции

## Распр ТЭ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга передача, распределения и снабжения тепловой энергией
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 866348.34 | 574812.276
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 291536.064 | 0 | 291536.064 |  | 144142.8 | 147393.2598
1 | Услуга передачи, распределения и снабжения тепловой энергией | Замена участка тепломагистрали от шх.45 до шх.65 | км | 1.55 |  | 2023 |  | 98526.629 | 0 | 98526.629 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | 144142.8 | 147393.2598 | - | - | - | - | - | - | 15.9% | 15.9% | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
2 |  | Замена участка теплотрассы от опоры НО-20 до опоры НО-25 | км | 1.4 |  | 2023 |  | 88187.756 | 0 | 88187.756 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
3 |  | Замена участка теплосети Д820мм от ЮЗК в р/не оборушения | км | 0.78 |  | 2023 |  | 104821.679 | 0 | 104821.679 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойную передачу, распределения и снабжения тепловой энергией для потребителей;
473.706

## ПИТЬЕВАЯ
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга подача воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 12185.44 | -621123.5
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуга подача воды по распределительным сетям | Всего по услуге | [5 empty] | 633308.94 | 0 | 633308.94 |  | 183823.9973 | 449484.9402
1 |  | Замена водовода на шахту №67 до шх.63 | км | 10.15 | - | 2023 |  | 633308.94 | 0 | 633308.94 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | 183823.9973 | 449484.9402 | - | - | - | - | - | - | 12.9% | 12.9% | 13 | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям | 8.0357 | 8035.7143 | FALSE
-441200.496

## Техническая
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 17649.321 | 433562.69 | -415913.369
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 433562.69 | 2621.87 | 430940.82 |  | 125845.7327 | 307716.9601
1 | Услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода) | Замена водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 3.04 | - | 2023 |  | 433562.69 | 2621.87 | 430940.82 | Договор заключен, ведутся работы | 125845.7327 | 307716.9601 | - | - | - | - |  |  | 12.9% | 12.9% | 13 | - | Договор заключен, ведутся работы | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям (техническая вода)

## Пром. вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 32144.774 | 32067.07 | 77.704
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 32067.07 | 0 | 32067.07 |  | 8623.3 | 23443.77
1 | Услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода) | Ремонт здания насосной очищенной стоков | проект | 1 |  | 2023 |  | 32067.07 |  | 32067.07 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | 8623.3 | 23443.77 | - | - | - | - | - | - | не имеются | не имеются | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойную подачу воды по распределительным сетям (промышленная вода)

## Отвод сточных вод
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
Предприятие Теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга по отводу сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 11021.81 | 1451.95 | 9569.86
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 1451.95 | 0 | 1451.95 |  | 409.1 | 1042.85
1 |  | Замена участка канализационного напорный коллектор х/ф канализ. от насосн. перекачки | км | 0.059 |  | 2023 |  | 1451.95 | 0 | 1451.95 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | 409.1 | 1042.85 | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка тендерных процедур. | Обеспечить надежное и бесперебойную услугу по отводу сточных вод

## для сл Произ ТЭ (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Производство тепловой энергии
[5 empty] | 1050277.13 | 48920.47 | 1001356.66
1 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №4 | котел | 1 |  | 144499.3571 |  | 144499.3571 | Договор заключен, ведутся работы
2 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №3 | котел | 1 |  | 171338.3482 | 48920.47 | 122417.8782 | Договор заключен, ведутся работы
3 | Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №1 | котел | 1 |  | 60320 |  | 60320 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
4 | Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1" | объект | 1 |  | 64258.6429 | 0 | 64258.6429 | Договор заключен, ведутся работы
5 | Инженерно-техническая укрепленность ТС-2. Ограждение территории | объект | 1 |  | 59501.02 | 0 | 59501.02 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
6 | Инженерно-техническая укрепленность ВДН-2. Ограждение территории | объект | 1 |  | 46116.89 | 0 | 46116.89 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
7 | Инженерно-техническая укрепленность насосной станнин хозпитьевого водозабора кессонного типа | объект | 1 |  | 155371.99 | 0 | 155371.99 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
8 | Инженерно-техническая укрепленность Кенгирскин гидроузел | объект | 1 |  | 203244.8918 | 0 | 203244.8918 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
9 | Сетевой насос КРНА 660/300 | шт | 1 |  | 145625.99 | 0 | 145625.99 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
Note on F7: Автор: Снять НДС 1,2,4 позиции

## для сл Распр Тепло (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга передачи, распределения и снабжения тепловой энергией
[5 empty] | 281703.34 | 0 | 281703.34
1 | НАСОС МОЩНОСТЬ 630 КВТ 1500 ОБ/МИН НАПОР 90 ПОДАЧА 1620 М3/Ч | шт. | 1 |  | 16696.4285 | 0 | 16696.4285 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 09.11.2022г.
2 | НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 1000 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ ЭЛ.ДВИГ 630КВТ | шт. | 1 |  | 16696.4285 | 0 | 16696.4285 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 06.11.2022г.
3 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 3Х ВИНТ 55КВТ 1450ОБ/МИН НАПОР 25М | шт. | 1 |  | 4500 | 0 | 4500 | Договор заключен. Ожидаемая дата поставки 01.09.2022г.
4 | Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПТЭ | услуга | 1 |  | 4437.999 | 0 | 4437.999 | Договор заключен, ведутся работы
5 | Разработка проектов «Установка приточно-вытяжной вентиляции" | услуга | 1 |  | 20982.1429 | 0 | 20982.1429 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
6 | Газоанализатор ИКТС-11 | шт. | 7 |  | 9875 | 0 | 9875 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
7 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ДЫМОСОСА ДН-18х2 | шт. | 1 |  | 8750 | 0 | 8750 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
8 | Внеплощ.сети т/трассы к стволу 74 | км | 1.7 |  | 82566.06 | 0 | 82566.06 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
9 | Тепломагистраль от НРК до ОФ.3 | км | 1.9 |  | 15957.2011 | 0 | 15957.2011 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.
10 | Вынос теплосети Д820мм от ЮЗК в р/не обрушения | км | 1.32 |  | 101242.08 | 0 | 101242.08 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.

## для сл Питьевая (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга подача воды по распределительным сетям
[5 empty] | 192108.444 | 0 | 192108.444
1 | Замена водовода на шахту №67 ф219х8 | км | 0.427 | - | 12421.7589 | 0 | 12421.7589 | Договор заключен, ведутся работы
2 | Замена водовода на шахту №67 ф325х8 | км | 0.375 | - | 14573.7857 | 0 | 14573.7857 | Договор заключен, ведутся работы
3 | Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 5.51 | - | 165112.8994 |  | 165112.8994 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.

## для сл Техническая (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода)
[5 empty] | 131306.44 | 0 | 131306.44
1 | Замена водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской | км | 0.9 | - | 131306.44 | 0 | 131306.44 | Договор заключен, ведутся работы

## для сл Пром.вода (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода)
[5 empty] | 9257.0995 | 0 | 9257.0995
1 | Ремонт насосного агрегата 1д630-90 с двигателем 250 квт 1500с | услуга | 1 | 0 | 9257.0995 |  | 9257.0995 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.

## для сл Отвод (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  | Причины отклонения
|  |  | план | факт | План | Факт | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Услуга по отводу сточных вод
[5 empty] | 490.33 | 473.205 | 17.125
1 | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16 | шт | 1 | 1 | 174.105 | 174.105 | 0 | ТМЦ поставлено
2 | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ250 РУ16 | шт | 1 | 1 | 299.1 | 299.1 | 0 | ТМЦ поставлено
3 | Напорный коллектор х/ф канализ. от насосн. перекачки | км | 0.059 | - | 17.125 | 0 | 17.125 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг.