## приложение 5 (hidden)
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 1219521.1259 | 342092.018 | -877429.1079 |  | 1219521.1259 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 934709.7042 | 330778.7892 | -603930.915 |  | 934709.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга по передачи и распределению электрической энергии | Замена трансформаторов ТРДЦН 63 000 110/10 кВ кВА №44, №43 | шт. | 1 |  | 2023 год |  | 408561.002 | 0 | -408561.002 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 408561.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6% | 5% | 33 | 13 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Замена трансформатора №404, №513 | шт. | 2 |  | 2023 год |  | 139603 | 0 | -139603 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 139603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 3 кВ на п/ст ГПП-1 (РУ-3кВ) | к-т | 6 |  | 2023 год |  | 23642.963 | 0 | -23642.963 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 23642.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 35 кВ на п/ст Тастау | к-т | 1 |  | 2023 год |  | 12747.55 | 0 | -12747.55 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 12747.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 10 кВ на п/ст ЦРП-5 (РУ-10 кВ) | к-т | 6 |  | 2023 год |  | 19376.4 | 0 | -19376.4 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 19376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
6 |  | Приобретение и замена траснформатора 3200кВА 10/3кВ | шт | 1 |  | 2023 год |  | 29900 | 29900 | 0 | Отклонений не имеется | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
7 |  | Приобретение вводов 110 кВ | шт | 3 |  | 2023 год |  | 10383.324 | 10383.324 | 0 | Отклонений не имеется | 10383.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
8 |  | Замена опор на ВЛ-3 кВ Фидера №1 | шт | 5 |  | 2023 год |  | 62.5 | 62.5 | 0 | Отклонений не имеется | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
9 |  | Приобретение автотехники УАЗ | шт | 1 |  | 2023 год |  | 10803.5714 | 10803.5714 | 0 | Отклонений не имеется | 10803.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
10 |  | Приобретение спец. техники "ямобур" | шт | 1 |  | 2023 год |  | 115216.9643 | 115216.9643 | 0 | Отклонений не имеется | 115216.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
11 |  | Приобретение электрооборудования напряжением 35 кВ | шт | 8 |  | 2023 год |  | 101427.4 | 101427.4 | 0 | Отклонений не имеется | 101427.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
12 |  | Приобретение вакуумных выключателей напряжением 10 кВ | шт | 12 |  | 2023 год |  | 60441.2 | 60441.2 | 0 | Отклонений не имеется | 60441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
13 |  | Приобретение аквадистилятора | шт | 1 |  | 2023 год |  | 655 | 655 | 0 | Отклонений не имеется | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
14 |  | Проведение комплексной государственной экспертизы проекта "Строительство специализированной автомобильной базы для спецтехники и транспорта БРП "ЭнергоСети"" | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 1151.7455 | 1151.7455 | 0 | Отклонений не имеется | 1151.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ после завершения строительства
15 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ цеха ЭСиП"" | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 737.0839 | 737.0839 | 0 | Отклонений не имеется | 737.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций после завершения строительства
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 284811.4218 | 11313.2288 | -273498.1929 |  | 284811.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реализация проекта "Установка системы видеонаблюденияп/ст ЦРП-2, ЦРП-2а, ГПП-3, ГПП-4а, ЦРП-6, ЦРП-5, ЦРП-1 | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 30130.4643 | 0 | -30130.4643 | Мероприятие не выполнено | 30130.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Строительство камер трансформаторов ЦРП-1 Т-127, Т-128 | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 54181.1875 | 0 | -54181.1875 | Мероприятие не выполнено | 54181.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Реализация проекта "Реконструкция ОРУ-110 кВ ЦРП-2" 1 этап | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 166812.5432 | 0 | -166812.5432 | Мероприятие не выполнено | 166812.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 3 | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 26288.6554 | 11313.2288 | -14975.4265 | По факту выполненных работ | 26288.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 6300 кВА | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 7398.5714 | 0 | -7398.5714 | Мероприятие не выполнено | 7398.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 12185.44 | 0 | -12185.44 | 0 | 7675.3688 | 4510.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Замена трубопровода теплосети Ø630 мм на эстакаде от МОФ до проходной ЦЗ (обратка) | м | 140 | 0 | 2023 год |  | 12185.44 | 0 | -12185.44 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 7675.3688 | 4510.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 15.61 | 3 | 4 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 451315.8017 | 59771.6441 | 391544.1575 |  | 165442.0257 | 285873.776 | 0 | 0 | 0 | 1624.48 | 0 | 0.32
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 273698.7804 | 0 | 273698.7804 |  | 130761.8924 | 142936.888 | 0 | 0 | 0 | 1624.48 | 0 | 0.32
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Замена трубопровода Ду 500 от МПЦ до насосной ПЛК-2 | м | 2000 | 0 | 2023 год |  | 195205.7674 | 0 | 195205.7674 | Мероприятие не выполнено | 130761.8924 | 64443.875 | 0 | 0 | 0 | 1624.48 | 0 | 0.32 | не имеются | не имеются | 2 | 4 | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Замена пром. ливневой канализации диам. 500 от бывшего шламого участка ЦЭМ до бывшего здания редкометального цеха по территории ЦЭМ | м | 430 | 0 | 2023 год |  | 78493.013 | 0 | 78493.013 | Мероприятие не выполнено | 0 | 78493.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В результате проведения тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 177617.0213 | 59771.6441 | 117845.3771 | 0 | 34680.1333 | 142936.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Замена напорного коллектора диаметром 600 мм от насосной станций ПЛК-2 до камеры переключения №6 с протяженностью 140 м (правый-80 м, левый-60 м). | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 18087.7911 | 12183.098 | 5904.6931 | По факту выполненных работ | 18087.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Обеспечение необходимых условий труда работникам предприятия
2 |  | Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети» | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 77084.3043 | 4137.3312 | 72946.973 | По факту выполненных работ | 16592.3422 | 60491.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
3 |  | Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 82444.9259 | 43451.2149 | 38993.711 | По факту выполненных работ | 0 | 82444.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | За счет выставления счет-фактур по авторскому и техническому надзору | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
|  | ИТОГО | [5 empty] | 60395.9052 | 0 | -60395.9052 |  | 14174.8726 | 46221.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 32144.774 | 0 | -32144.774 |  | 9034.2577 | 23110.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена промышленного водовода "Южный" Ø820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста | м | 300 | 0 | 2023 год |  | 32144.774 | 0 | -32144.774 | Мероприятие не выполнено | 9034.2577 | 23110.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 5 | 3 | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 28251.1312 | 0 | -28251.1312 |  | 5140.6149 | 23110.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов цеха ТВС БРП "Энергосети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2023 год |  | 18087.6429 | 0 | -18087.6429 | Мероприятие не выполнено | 5140.6149 | 12947.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Реализация проекта по установке видеонаблюдения на насосной станции "Промвода" | услуга | 1 | 0 | 2023 год |  | 10163.4884 | 0 | -10163.4884 | Мероприятие не выполнено | 0 | 10163.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 35298.642 | 0 | -35298.642 |  | 9982.7121 | 25315.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 17649.321 | 0 | -17649.321 |  | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз. питьевого трубопровода Ø325 от ЦЗ до РМЗ | м | 500 | 0 | 2023 год | Прилагается | 17649.321 | 0 | -17649.321 | Мероприятие не исполнено | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 3 | 5 | Мероприятие не исполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 17649.321 | 0 | -17649.321 |  | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реализация проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз. питьевой воды в районе ЖДК" | услуга | 1 | 0 | 2023 год | Прилагается | 17649.321 | 0 | -17649.321 | Мероприятие не исполнено | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не исполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 20189.1291 | 11836.0557 | -8353.0733 |  | 14284.4544 | 5904.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 11021.8155 | 8226.8948 | -2794.9208 |  | 11021.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Замена канализационного трубопровода Ø300 мм от камеры №1 до района крана №48 | м | 40 | 0 | 2023 год |  | 1706.465 | 0 | -1706.465 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 1706.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются | 6 | 10 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Проведение комплексной государственной экспертизы проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от насосной станции «Фекальная 1А» до колодца гасителя» БРП «ЭнергоСети» | услуга | 1 | 1 | 2023 год |  | 965.4321 | 1126.7804 | 161.3482 | По факту заключенного договора | 965.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | По факту заключенного договора | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
3 |  | Проведение авторского и технического надзоров по монтажу коллектора хоз. фекальной канализации от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя | услуга | 2 | 0 | 2023 год |  | 1249.804 | 0 | -1249.804 | Мероприятие не выполнено | 1249.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
4 |  | Монтаж коллектора хоз.бытовых стоков от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя" | м | 102 | 102 | 2023 год |  | 7100.1144 | 7100.1144 | 0 |  | 7100.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  |  | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
4.1 |  | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ100 SDR17-560Х33,2 ГОСТ 18599-2001 | м | 102 | 102 | 2023 год |  | 6799.932 | 6799.932 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 6799.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
4.2 |  | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ) | м3 | 26.8022 | 26.8022 | 2023 год |  | 300.1824 | 300.1824 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 300.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 9167.3135 | 3609.161 | -5558.1526 |  | 3262.6389 | 5904.6747 | 0 | 0
1 |  | Реализация проекта "Установка видеонаблюдения на насосной станции "Фекальная 1А" | услуга | 1 | 0 | 2023 год |  | 2837.675 | 0 | -2837.675 | Мероприятие не выполнено | 0 | 2837.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
2 |  | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекально канализации от склада №1 до колодца гасителя" | услуга | 1 | 1 | 2023 год |  | 6329.6385 | 3609.161 | -2720.4776 | По факту выполненны работ | 3262.6389 | 3066.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | По факту выполненны работ | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода

## Произ ТЭ
монополии, их корректировки, а также
[10 empty] | 0 | [13 empty] | проведения анализа информации об их
исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Предприятие теплоэнергетики
Инвестиционная программа утверждена Приказом №45-ОД от 01.09.2023 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау
услуга производство тепловой энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | единица измерения | Кол-во в натуральных показателях |  | Период предоставленияуслуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размеррах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержленными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  |  |  | план | факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  | Номер договора,наименование подрядной организации
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Капитальный ремонт и разработка проекта | [7 empty] | 1137460.67 | 299197.6861 | 838262.9839
1.1. | Производство тепловой энергии | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №2 | котел | 1 |  | 2024 год | * | 272663.5152 | 57345.3107 | 215318.2045 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | Работы ведутся | Обеспечить надежное и бесперебойное производство тепловой энергии для потребителей; | Капитальный ремонт производился хоз.способом
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 200% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008264;от06.10.2022г.;ТОО "Огнеупоры-KZ"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 300% | - | - | - | - | 0 |  | P2300008858;от16.02.2023г.;ТОО ПРОМТЕСТПЛЮС
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 400% | - | - | - | - | 0 |  | P2300008634;от11.11.2022г.;ТОО Welding Solutions
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 500% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008323;от07.11.2022г.;ТОО "Ressoil"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 600% | - | - | - | - | 0 |  | P2300008634;от11.11.2022г.;ТОО Welding Solutions
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 700% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008343;от15.11.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 800% | - | - | - | - | 0 |  | P2300009018;от06.04.2023г.;ТОО Оркен коммерц
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 900% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008706;от19.01.2023г.;ТОО "Оркен коммерц"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1000% | - | - | - | - | 0 |  | P2300008615;от44925;ТОО Led Service
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1100% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300009031;от45026;ТОО Trend M
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1200% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008735;от25.01.2023г.;ИП "Коил"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1300% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1400% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008282;от17.10.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1500% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1600% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1700% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1800% | - | - | - | - | 0 |  | P2300008634;от44876;ТОО Welding Solutions
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 1900% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2000% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008313;от03.11.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2100% | - | - | - | - | 0 |  | P2300009101;от45061;ТОО ПавлодарМетизЦентр
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2200% | - | - | - | - | 0 |  | P2300008735;от44951;ИП "Коил"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2300% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008726;от23.01.2023г.;ИП "Туран-2000"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2400% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008280;от17.10.2022г.;ТОО "СнабЭнерджиКомплект"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2500% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008348;от15.11.2022г.;ТОО "Айронснаб"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2600% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008280;от17.10.2022г.;ТОО "СнабЭнерджиКомплект"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2700% | - | - | - | - | 0 |  | P2300008615;от44925;ТОО Led Service
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2800% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008348;от15.11.2022г.;ТОО "Айронснаб"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 2900% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008381;от22.11.2022г.;ТОО "PUMP INDUSTRY"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 3000% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008280;от17.10.2022г.;ТОО "СнабЭнерджиКомплект"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 3100% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008282;от17.10.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 3200% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008286;от18.10.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
[10 empty] | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | 3300% | - | - | - | - | 0 |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
1.2 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №1 | котел | 1 |  | 2024 год | * | 242272.4908 | 133419.3674 | 108853.1234 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Капитальный ремонт производился хоз.способом
|  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№3 |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008634;от44876;ТОО Welding Solutions
|  | Капитальный ремонт топки ТЧЗМ - 2,7/0,4 на котле ДКВР 10/13 ст№3, Тепловой станции №1 |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008313;от03.11.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
|  | Капитальный ремонт рамы колосниковой решётки котла ДКВР10-13 ст№3 паровой котельной ТС-1 |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008264;от06.10.2022г.;ТОО "Огнеупоры-KZ"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300009031;от45026;ТОО Trend M
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008282;от17.10.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008268;от12.10.2022г.;ТОО "Альфа Текстиль Импорт"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008261;от12.10.2022г.;ТОО "КРЕПЕЖ-ОПК"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008323;от07.11.2022г.;ТОО "Ressoil"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008745;от44956;ТОО Промтестплюс
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008343;от15.11.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008634;от44876;ТОО Welding Solutions
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008250;от05.10.2022г.;ТОО "КазПромКом"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008250;от05.10.2022г.;ТОО "КазПромКом"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008250;от05.10.2022г.;ТОО "КазПромКом"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008634;от44876;ТОО Welding Solutions
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008334;от10.11.2022г.;ТОО "КазПромКом"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008348;от15.11.2022г.;ТОО "Айронснаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008282;от17.10.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008313;от03.11.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008634;от44876;ТОО Welding Solutions
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008735;от25.01.2023г.;ИП "Коил"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008726;от23.01.2023г.;ИП "Туран-2000"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008741;от44953;ТОО Trend M
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008963;от45000;ТОО MALEN.KZ
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300009018;от45022;ТОО Оркен коммерц
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008495;от09.12.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008251;от05.10.2022г.;ТОО "AISD GROUP"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008313;от03.11.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008313;от03.11.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008282;от17.10.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008261;от12.10.2022г.;ТОО "КРЕПЕЖ-ОПК"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008371;от17.11.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008617;от44924;ТОО "КАзПром"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008634;от44876;ТОО Welding Solutions
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008261;от12.10.2022г.;ТОО "КРЕПЕЖ-ОПК"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008371;от17.11.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008268;от12.10.2022г.;ТОО "Альфа Текстиль Импорт"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008371;от17.11.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300009101;от45061;ТОО ПавлодарМетизЦентр
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008282;от17.10.2022г.;ТОО "Мечел-Сервис -Казахстан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008820;от17.10.2022г.;ТОО Торговый Дом Титан
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008280;от17.10.2022г.;ТОО "СнабЭнерджиКомплект"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008280;от17.10.2022г.;ТОО "СнабЭнерджиКомплект"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008281;от17.10.2022г.;ТОО "Торговый дом Титан"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008615;от44925;ТОО Led Service
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300009013;от45021;ТОО Карагандареактивсбыт
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008348;от15.11.2022г.;ТОО "Айронснаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008381;от22.11.2022г.;ТОО "PUMP INDUSTRY"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008322;от07.11.2022г.;ТОО "АйронСнаб"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008261;от12.10.2022г.;ТОО "КРЕПЕЖ-ОПК"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008261;от12.10.2022г.;ТОО "КРЕПЕЖ-ОПК"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | P2300008963;от45000;ТОО MALEN.KZ
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008286;от18.10.2022г.;ТОО "Оркен коммерц"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008261;от12.10.2022г.;ТОО "КРЕПЕЖ-ОПК"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008667;от11.01.2023г.;ИП "Коил"
[6 empty] | 2024 год |  |  |  | 0 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300008278;от18.10.2022г.;ТОО "Позитрон"
1.3 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№3 | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 235876.9866 | 53396.1805 | 182480.8061 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся |  | Р2300009278 от 11.10.2023,ТОО «Караганда-Котломаш»
1.4 |  | Капитальный ремонт топки ТЧЗМ - 2,7/0,4 на котле ДКВР 10/13 ст№3, Тепловой станции №1 | услуга | 1 | 1 | 2024 год | * | 28890.0004 | 28890.0004 | 0 | Отклонений нет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отклонений нет |  | Р2300009278 от 11.10.2023,ТОО «Караганда-Котломаш»
1.5 |  | Капитальный ремонт рамы колосниковой решётки котла ДКВР10-13 ст№3 паровой котельной ТС-1 | услуга | 1 | 1 | 2024 год | * | 6428.5714 | 6428.5714 | 0 | Отклонений нет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отклонений нет |  | Р2300009274 от 06.10.2023,ТОО «Энергоинформпроект»
1.6 |  | Капитальный ремонт газохода котла ПТВП-100ст.№2 | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 116251.2857 | 11651.9408 | 104599.3449 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
1.7 |  | Капитальный ремонт Дымовой трубы с боровом (на ТС№1) | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 152989.2582 | 923.4577 | 152065.8005 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
1.8 |  | Разработка проекта «Установка электропарогенераторов для подачи пара на мазутное хозяйство Тепловой станции №2» | услуга | 1 | 1 | 2024 год | * | 7142.8571 | 7142.8571 | 0 | Отклонений нет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отклонений нет
1.9 |  | Монтаж автоматических выключателей и комплекта адаптации в секции №2 РУ 0,4кВ блочно-модульной подстанции КТП-1 2х1600 кВА Тепловой станции №2 ПТЭ | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 6075 | 0 | 6075 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
1.10 |  | Изготовление рабочих колес для ДН-22х2, ВДН-18, ВГД-13,5, ДН-13 с разработкой чертежной документации. | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 17535.7143 | 0 | 17535.7143 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
1.11 |  | Установка видеонаблюдения по периметру Тепловой станции №2 | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 3724.967 | 0 | 3724.967 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
1.12 |  | ПАРОГЕНЕРАТОР БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ПЭЭ-500Р 1МПА | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 6222 | 0 | 6222 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
1.13 |  | Разработка проекта "Капитальный рем.здания гл.корпуса ТС-2" | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 10495.1661 | 0 | 10495.1661 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
1.14 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4 | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 30892.8571 | 0 | 30892.8571 | Работы ведутся |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
2. Проектные работы и приобретение оборудования | [7 empty] | 14880 | 0 | 14880 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Производство тепловой энергии | Приобретение. Парогенератор большой мощности ПЭЭ-500Р 1 МПА | шт | 4 |  | 2024 год | * | 14880 | 0 | 14880 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ожидаем поставку ТМЦ | - | Р2300008921 от 28.02.2023,ТОО "SIEMENS" (СИМЕНС)
|  | Итого: | [5 empty] | 1152340.67 | 299197.6861 | 853142.9839 |  | 0 | 0 | - | - | - | - | [7 empty] | -
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор ПТЭ
[5 empty] | ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) | [6 empty] | Ж.А. Керимбеков
1152340.67
0
102319.31
51159.655

## Распределение ТЭ
форма 21
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Предприятие теплоэнергетики
Инвестиционная программа утверждена Приказом 76-ОД от 23.10.2023 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау
услуга Передача, распределение и снабжение тепловой энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | единица измерения | Кол-во в натуральных показателях |  | Период предоставленияуслуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размеррах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержленными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  |  |  | план | факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Капитальный ремонт | [7 empty] | 228842.276 | 0 | 228842.276
1.1 | Передача, распределение и снабжение тепловой энергии | Установка системы учета СиЗ ПТЭ | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 2275.7286 | 0 | 2275.7286 | Работы ведутся |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг передача, распределение и снабжение тепловой энергии потребителям
1.3 |  | Замена участка теплосети.Внешние сети сантехн.от КРП-26 до шх 67 | км | 0.508 |  | 2024 год | * | 199780.8332 | 0 | 199780.8332 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка.
1.5 |  | Приобретение теплоизоляционных материалов | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 26785.7143 | 0 | 26785.7143 | Работы ведутся |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2. Проектные работы и приобретение оборудования | [7 empty] | 17370.954 | 0 | 17370.954 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.1 |  | Приобретение задвижки 30С41НЖ Ф300, РУ-16АТМ с ответными фланцами и крепежем | шт | 2 |  | 2024 год | * | 1262.7291 | 0 | 1262.7291 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.2 |  | Приобретение задвижки 30С64НЖ D150 P25 | шт | 2 |  | 2024 год | * | 407.332 | 0 | 407.332 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.3 |  | Приобретение.Тельфер электрический Г/П 0,5Т,Н6М | шт | 1 |  | 2024 год | * | 400 | 0 | 400 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.4 |  | Приобретение.Таль электрическая Г/ПО,1Т,Н12М | шт | 2 |  | 2024 год | * | 874.2857 | 0 | 874.2857 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.5 |  | Приобретение.Клапан предохранительный 17Ч19БР D150 Р16 ФЛАНЦ. 2-РЫЧАЖНЫЙ | шт | 1 |  | 2024 год | * | 2910 | 0 | 2910 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.6 |  | Приобретение. Двигатель ДВС ЯМЗ 238 Б-21 | шт | 1 |  | 2024 год | * | 7580.3571 | 0 | 7580.3571 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.7 |  | Приобретение. Двигатель ДВС ЗМЗ 40905.1000400-24 | шт | 1 |  | 2024 год | * | 1349.1071 | 0 | 1349.1071 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.8 |  | Приобретение.Тельфер электрический Г/П 0,5Т,Н6М | шт | 1 |  | 2024 год | * | 400 | 0 | 400 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.9 |  | Приобретение.Таль электрическая Г/ПО,1Т,Н12М | шт | 1 |  | 2024 год | * | 437.1429 | 0 | 437.1429 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.10 |  | Приобретение. СВАРОЧНЫЙ АППВРАТ AIRFORCE 160 IGBT EURO CONNECTOR | шт | 1 |  | 2024 год | * | 1750 | 0 | 1750 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
|  | Проволока | тн | 0.671 | 0.644 | 2023 год | * | 291.732 | 291.732 | 0 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | Ожидаем поставку ТМЦ
|  | Стекловата | м3 | 633.44 |  | 2023 год | * | 6967.84 | 6967.84 | 0 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | -
|  | Стеклопластик | м2 |  | 13931.36 | 2023 год | * | 862.5004 | 5261.2527 | -4398.7523 | Ожидаем поставку ТМЦ |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | -
|  | Итого: | [5 empty] | 246213.23 | 0 | 246213.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - | - | - | -
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
[8 empty] | 246213.23 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Директор ПТЭ | [7 empty] | 35490.11
[5 empty] | ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) | [6 empty] | Ж.А. Керимбеков

## пить вода
форма 21
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Предприятие теплоэнергетики
Инвестиционная программа утверждена Приказом 42-ОД от 01.09.2023 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау
услуга подача воды по распределительным сетям
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | единица измерения | Кол-во в натуральных показателях |  | Период предоставленияуслуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размеррах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержленными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  |  |  | план | факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Замена участков водопроводных сетей
1.1 | Подача воды по распределительным сетям | Водопровод от существ.х/питьев.в/вода в р-не 57шх. Замена водовода диаметром ф630 х10 | км | 0.844 |  | 2024 год | * | 130378.153 | 0 | 130378.153 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. |  |  | 0 | 0 | - |  | - |  | - | - | - | -
1.2 |  | Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской ф820х10 | км | 0.66 |  | 2024 год | * | 117511.577 | 0 | 117511.577 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. |  |  | 0 | 0 | - |  | - |  | - | - | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям потребителям
|  | Итого: | [5 empty] | 247889.73 | 0 | 247889.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
0
[5 empty] | Директор ПТЭ | [7 empty] | 55781.29 | 27890.645
[5 empty] | ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) | [6 empty] | Ж.А. Керимбеков

## пром вода
форма 21
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Предприятие теплоэнергетики
Инвестиционная программа утверждена Приказом 80-ОД от 23.10.2023 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау
услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | единица измерения | Кол-во в натуральных показателях |  | Период предоставленияуслуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размеррах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержленными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  |  |  | план | факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.Приобретение оборудования
1.1 | Подача воды по распределительным сетям (промышленная вода) | Приобретение задвижки 30НЖ41НЖ фланцевая ДУ400мм РУ16 кгс/см2 | шт | 2 |  | 2024 год | * | 13487.976 | 0 | 13487.976 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка.
|  | Итого: | [5 empty] | 13487.976 | 0 | 13487.976 |  | 0 | 0
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
[5 empty] | Директор ПТЭ | [8 empty] | 0 | 2115.438
[5 empty] | ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) | [6 empty] | Ж.А. Керимбеков |  | 4230.876

## тех вода
форма 21
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Предприятие теплоэнергетики
Инвестиционная программа утверждена Приказом 81-ОД от 23.10.2023 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау
услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода)
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | единица измерения | Кол-во в натуральных показателях |  | Период предоставленияуслуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размеррах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержленными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
[5 empty] | план | факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[13 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Замена участков водопроводных сетей
| 1.1 | Подача воды по распределительным сетям (техническая вода) | Замена участка водопроводных.сетей. Хоз.питьевой водопровод от А до кв.65 по ул.первостройтелей (до ТС-1) Ф630*10 | км | 1.139 |  | 2024 год | * | 101691.8844 | 0 | 101691.8844 | Работы ведутся |  |  | 0 | 0 | - | - | - |  | - | - | - | - | Работы ведутся | Повышение качества и надежности подаваемых услуг по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) потребителям
| 1.2 |  | Ремонт насосных агрегатов ASC 350-470 насосной станции 1-го подъема КЕССОН | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 27311.8238 | 0 | 27311.8238 | Работы ведутся |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
| 1.3 |  | Капитальный ремонт сетевых насосов | услуга | 1 |  | 2024 год | * | 31026.0628 | 0 | 31026.0628 | Работы ведутся |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы ведутся
|  |  | Итого: | [5 empty] | 160029.771 | 0 | 160029.771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | -
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор ПТЭ
[9 empty] | ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) |  |  |  | 0 |  |  | Ж.А. Керимбеков
160029.771
14361.5705

## отвод
форма 21
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Предприятие теплоэнергетики
Инвестиционная программа утверждена Приказом 74-ОД от 23.10.2023 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау
услуга отвод сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | единица измерения | Кол-во в натуральных показателях |  | Период предоставленияуслуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размеррах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержленными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  |  |  | план | факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Приобретение ТМЦ
1.1. | Отвод сточных вод | Замена электродвигателей 22Квт 1500 об/мин | шт | 2 |  | 2024 год | * | 1390.52 | 0 | 1390.52 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | После реализации проекта достигли повышение качества и надежности подаваемых услуг по отводу сточных вод потребителям
|  | Итого: | [5 empty] | 1390.52 | 0 | 1390.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор ПТЭ
[5 empty] | ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) | [6 empty] | Ж.А. Керимбеков
[12 empty] | 0 | 1390.52
450.095