## приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 1219521.1259 | 342092.018 | -877429.1079 |  | 1219521.1259 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 934709.7042 | 330778.7892 | -603930.915 |  | 934709.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга по передачи и распределению электрической энергии | Замена трансформаторов ТРДЦН 63 000 110/10 кВ кВА №44, №43 | шт. | 1 |  | 2023 год |  | 408561.002 | 0 | -408561.002 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 408561.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6% | 5% | 33 | 13 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Замена трансформатора №404, №513 | шт. | 2 |  | 2023 год |  | 139603 | 0 | -139603 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 139603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 3 кВ на п/ст ГПП-1 (РУ-3кВ) | к-т | 6 |  | 2023 год |  | 23642.963 | 0 | -23642.963 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 23642.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 35 кВ на п/ст Тастау | к-т | 1 |  | 2023 год |  | 12747.55 | 0 | -12747.55 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 12747.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 10 кВ на п/ст ЦРП-5 (РУ-10 кВ) | к-т | 6 |  | 2023 год |  | 19376.4 | 0 | -19376.4 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 19376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
6 |  | Приобретение и замена траснформатора 3200кВА 10/3кВ | шт | 1 |  | 2023 год |  | 29900 | 29900 | 0 | Отклонений не имеется | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
7 |  | Приобретение вводов 110 кВ | шт | 3 |  | 2023 год |  | 10383.324 | 10383.324 | 0 | Отклонений не имеется | 10383.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
8 |  | Замена опор на ВЛ-3 кВ Фидера №1 | шт | 5 |  | 2023 год |  | 62.5 | 62.5 | 0 | Отклонений не имеется | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
9 |  | Приобретение автотехники УАЗ | шт | 1 |  | 2023 год |  | 10803.5714 | 10803.5714 | 0 | Отклонений не имеется | 10803.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
10 |  | Приобретение спец. техники "ямобур" | шт | 1 |  | 2023 год |  | 115216.9643 | 115216.9643 | 0 | Отклонений не имеется | 115216.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
11 |  | Приобретение электрооборудования напряжением 35 кВ | шт | 8 |  | 2023 год |  | 101427.4 | 101427.4 | 0 | Отклонений не имеется | 101427.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
12 |  | Приобретение вакуумных выключателей напряжением 10 кВ | шт | 12 |  | 2023 год |  | 60441.2 | 60441.2 | 0 | Отклонений не имеется | 60441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
13 |  | Приобретение аквадистилятора | шт | 1 |  | 2023 год |  | 655 | 655 | 0 | Отклонений не имеется | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
14 |  | Проведение комплексной государственной экспертизы проекта "Строительство специализированной автомобильной базы для спецтехники и транспорта БРП "ЭнергоСети"" | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 1151.7455 | 1151.7455 | 0 | Отклонений не имеется | 1151.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ после завершения строительства
15 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ цеха ЭСиП"" | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 737.0839 | 737.0839 | 0 | Отклонений не имеется | 737.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций после завершения строительства
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 284811.4218 | 11313.2288 | -273498.1929 |  | 284811.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реализация проекта "Установка системы видеонаблюденияп/ст ЦРП-2, ЦРП-2а, ГПП-3, ГПП-4а, ЦРП-6, ЦРП-5, ЦРП-1 | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 30130.4643 | 0 | -30130.4643 | Мероприятие не выполнено | 30130.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Строительство камер трансформаторов ЦРП-1 Т-127, Т-128 | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 54181.1875 | 0 | -54181.1875 | Мероприятие не выполнено | 54181.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Реализация проекта "Реконструкция ОРУ-110 кВ ЦРП-2" 1 этап | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 166812.5432 | 0 | -166812.5432 | Мероприятие не выполнено | 166812.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 3 | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 26288.6554 | 11313.2288 | -14975.4265 | По факту выполненных работ | 26288.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 6300 кВА | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 7398.5714 | 0 | -7398.5714 | Мероприятие не выполнено | 7398.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 12185.44 | 0 | -12185.44 | 0 | 7675.3688 | 4510.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Замена трубопровода теплосети Ø630 мм на эстакаде от МОФ до проходной ЦЗ (обратка) | м | 140 | 0 | 2023 год |  | 12185.44 | 0 | -12185.44 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 7675.3688 | 4510.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 15.61 | 3 | 4 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 451315.8017 | 59771.6441 | 391544.1575 |  | 165442.0257 | 285873.776 | 0 | 0 | 0 | 1624.48 | 0 | 0.32
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 273698.7804 | 0 | 273698.7804 |  | 130761.8924 | 142936.888 | 0 | 0 | 0 | 1624.48 | 0 | 0.32
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Замена трубопровода Ду 500 от МПЦ до насосной ПЛК-2 | м | 2000 | 0 | 2023 год |  | 195205.7674 | 0 | 195205.7674 | Мероприятие не выполнено | 130761.8924 | 64443.875 | 0 | 0 | 0 | 1624.48 | 0 | 0.32 | не имеются | не имеются | 2 | 4 | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Замена пром. ливневой канализации диам. 500 от бывшего шламого участка ЦЭМ до бывшего здания редкометального цеха по территории ЦЭМ | м | 430 | 0 | 2023 год |  | 78493.013 | 0 | 78493.013 | Мероприятие не выполнено | 0 | 78493.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В результате проведения тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 177617.0213 | 59771.6441 | 117845.3771 | 0 | 34680.1333 | 142936.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Замена напорного коллектора диаметром 600 мм от насосной станций ПЛК-2 до камеры переключения №6 с протяженностью 140 м (правый-80 м, левый-60 м). | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 18087.7911 | 12183.098 | 5904.6931 | По факту выполненных работ | 18087.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Обеспечение необходимых условий труда работникам предприятия
2 |  | Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети» | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 77084.3043 | 4137.3312 | 72946.973 | По факту выполненных работ | 16592.3422 | 60491.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
3 |  | Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке | услуга | 1 |  | 2023 год |  | 82444.9259 | 43451.2149 | 38993.711 | По факту выполненных работ | 0 | 82444.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | За счет выставления счет-фактур по авторскому и техническому надзору | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
|  | ИТОГО | [5 empty] | 60395.9052 | 0 | -60395.9052 |  | 14174.8726 | 46221.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 32144.774 | 0 | -32144.774 |  | 9034.2577 | 23110.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена промышленного водовода "Южный" Ø820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста | м | 300 | 0 | 2023 год |  | 32144.774 | 0 | -32144.774 | Мероприятие не выполнено | 9034.2577 | 23110.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 5 | 3 | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 28251.1312 | 0 | -28251.1312 |  | 5140.6149 | 23110.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов цеха ТВС БРП "Энергосети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2023 год |  | 18087.6429 | 0 | -18087.6429 | Мероприятие не выполнено | 5140.6149 | 12947.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Реализация проекта по установке видеонаблюдения на насосной станции "Промвода" | услуга | 1 | 0 | 2023 год |  | 10163.4884 | 0 | -10163.4884 | Мероприятие не выполнено | 0 | 10163.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 35298.642 | 0 | -35298.642 |  | 9982.7121 | 25315.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 17649.321 | 0 | -17649.321 |  | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз. питьевого трубопровода Ø325 от ЦЗ до РМЗ | м | 500 | 0 | 2023 год | Прилагается | 17649.321 | 0 | -17649.321 | Мероприятие не исполнено | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 3 | 5 | Мероприятие не исполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 17649.321 | 0 | -17649.321 |  | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реализация проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз. питьевой воды в районе ЖДК" | услуга | 1 | 0 | 2023 год | Прилагается | 17649.321 | 0 | -17649.321 | Мероприятие не исполнено | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не исполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 20189.1291 | 11836.0557 | -8353.0733 |  | 14284.4544 | 5904.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2023 года | [5 empty] | 11021.8155 | 8226.8948 | -2794.9208 |  | 11021.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Замена канализационного трубопровода Ø300 мм от камеры №1 до района крана №48 | м | 40 | 0 | 2023 год |  | 1706.465 | 0 | -1706.465 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 1706.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются | 6 | 10 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Проведение комплексной государственной экспертизы проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от насосной станции «Фекальная 1А» до колодца гасителя» БРП «ЭнергоСети» | услуга | 1 | 1 | 2023 год |  | 965.4321 | 1126.7804 | 161.3482 | По факту заключенного договора | 965.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | По факту заключенного договора | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
3 |  | Проведение авторского и технического надзоров по монтажу коллектора хоз. фекальной канализации от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя | услуга | 2 | 0 | 2023 год |  | 1249.804 | 0 | -1249.804 | Мероприятие не выполнено | 1249.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
4 |  | Монтаж коллектора хоз.бытовых стоков от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя" | м | 102 | 102 | 2023 год |  | 7100.1144 | 7100.1144 | 0 |  | 7100.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  |  | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
4.1 |  | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ100 SDR17-560Х33,2 ГОСТ 18599-2001 | м | 102 | 102 | 2023 год |  | 6799.932 | 6799.932 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 6799.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
4.2 |  | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ) | м3 | 26.8022 | 26.8022 | 2023 год |  | 300.1824 | 300.1824 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 300.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Перенос с 2022 года на 2023 год | [5 empty] | 9167.3135 | 3609.161 | -5558.1526 |  | 3262.6389 | 5904.6747 | 0 | 0
1 |  | Реализация проекта "Установка видеонаблюдения на насосной станции "Фекальная 1А" | услуга | 1 | 0 | 2023 год |  | 2837.675 | 0 | -2837.675 | Мероприятие не выполнено | 0 | 2837.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
2 |  | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекально канализации от склада №1 до колодца гасителя" | услуга | 1 | 1 | 2023 год |  | 6329.6385 | 3609.161 | -2720.4776 | По факту выполненны работ | 3262.6389 | 3066.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | По факту выполненны работ | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода