## Электроэнергия
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче и распределению электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 866348.34 | 0.30045
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуги по передаче и распределению электрической энергии, Балхашская промышленная площадка, месторождение СарыКум, рудник и поселок Саяк Карагандинской области, поселок Атогай Восточно-Казахстанчкая область. | Всего по услуге | [5 empty] | 866348.0396 | 718321.4211 | 148026.6184 |  | 866348.0396 | 0 | [12 empty] | ИК
1 |  | Строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6 Часть 1 | услуга | 1 |  |  |  | 27618.4925 |  | 27618.4925 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 27618.4925 | [5 empty] | - | - | 6.69 | 6.67 | 19 | 14 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-17 | 27.6185 | 27618.4925 | TRUE
2 |  | Ремонт преобразователя полупроводникового ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" | услуга | 1 |  |  |  | 5847.4227 |  | 5847.4227 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 5847.4227 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-79 | 5.8474 | 5847.4227 | TRUE
3 |  | Приобретение компьютерной техники | шт. | 66 |  |  |  | 14621.6616 | 14621.6616 | 0 |  | 14621.6616 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-86 | 14.6217 | 14621.6616 | TRUE
4 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220 кВ | услуга | 1 |  |  |  | 89502.0592 | 89466.635 | 35.4242 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг | 89502.0592 | [5 empty] | 2 | 7 |  |  |  |  | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг. Экономию планируется перераспределить на реализацию других мероприятий. Ведутся работы по замене изоляторов. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-55 | 89.5021 | 89502.0592 | TRUE
5 |  | Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 - ЦРП-2А, 1 этап | услуга | 1 |  |  |  | 7886.6675 | 7886.6675 | 0 |  | 7886.6675 | [11 empty] | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после завершения строительства эстакады | 41-991514-87 | 7.8867 | 7886.6675 | TRUE
6 |  | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 2 | услуга | 1 |  |  |  | 145303.2888 | 135824.9402 | 9478.3486 | Отклонение за счет проведения нового закупа ТМЦ (недопоставленный объем за счет толеранта в заключенном договоре) | 145303.2888 | [11 empty] | Ведутся работы подрядной организацией. Отклонение за счет проведения нового закупа ТМЦ (недопоставленный объем за счет толеранта в заключенном договоре). | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после завершения строительства эстакады | 41-991515-42 | 145.3033 | 145303.2888 | TRUE
7 |  | Строительство кабельной эстакады от ЦРП-2 до ЦРП-6 Часть 2 | услуга | 1 |  |  |  | 77981.7476 | 77981.7476 | 0 |  | 77981.7476 | [11 empty] | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после завершения строительства эстакады | 41-991515-43 | 77.9817 | 77981.7476 | TRUE
8 |  | Силовой трансформатор ТРДН-63000/110/10 УХЛ1 | шт | 1 |  |  |  | 165687.6 | 165687.6 | 0 |  | 165687.6 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведется поставка ТМЦ | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-73 | 165.6876 | 165687.6 | TRUE
9 |  | Замена трансформатора 16000 кВА 110/35/10 кВ ТДТН-16000/110-У1 | шт | 1 |  |  |  | 127239.58 | 127239.58 | 0 |  | 127239.58 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведется поставка ТМЦ | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-58 | 127.2396 | 127239.58 | TRUE
10 |  | Разработка проекта «Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ" | услуга | 1 |  |  |  | 5000.069 | 5000.069 | 0 |  | 5000.069 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-66 | 5.0001 | 5000.069 | TRUE
11 |  | Освидетельствование точек учета электрической энергии, проверка ТТ, ТН, приборов учета электрической энергии, измерение сопротивление изоляции ТТ, ТН, приборов и их цепей учета электроэнергии и технического обследования точек учета ЦЭСиП | услуга | 1 |  |  |  | 58035.7143 | 58035.7143 | 0 |  | 58035.7143 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-71 | 58.0357 | 58035.7143 | TRUE
12 |  | Разработка проекта "Строительство специализированной автомобильной базы для спецтехники и транспорта БРП "ЭнергоСети" | услуга | 1 |  |  |  | 13389.186 | 13389.186 | 0 |  | 13389.186 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-85 | 13.3892 | 13389.186 | TRUE
13 |  | Разработка проекта "Модернизация ПС Актогайский ГОК 220/110/10 и строительство ВЛ-220 кВ с ПС Актогайский ГОК 220/110/10 кВ на ПС 500-Актогай" | услуга | 1 |  |  |  | 30476.917 | 23187.62 | 7289.297 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг | 30476.917 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_87 | 30.4769 | 30476.917 | TRUE
14 |  | Автобус ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 53423 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 25+1 ОБЪЁМ 4,43Л | шт | 1 |  |  |  | 15297.3397 |  | 15297.3397 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 15297.3397 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 0 | 15.2973 | 15297.3397 | TRUE
15 |  | КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 6КВ/630-1000А 10ЯЧ. | шт | 1 |  |  |  | 62710.758 |  | 62710.758 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 62710.758 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_93 | 62.7108 | 62710.758 | TRUE
16 |  | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМ 2000/10/0,5 У1 | шт | 1 |  |  |  | 8916.9643 |  | 8916.9643 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 8916.9643 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_94 | 8.917 | 8916.9643 | TRUE
17 |  | Приобретение материалов для мероприятий по технике безопасности и охране труда | шт | 205 |  |  |  | 10832.5714 |  | 10832.5714 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 10832.5714 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_90 | 10.8326 | 10832.5714 | TRUE

## Теплоэнергия
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче и распределению тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 12185.44 | -0.27429
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуги по передачи и распределения тепловой энергии, Балхашская промышленная площадка. | Всего по услуге | [5 empty] | 12185.7143 | 11814.2143 | 371.5 |  | 7675.37 | 4510.3443
1 |  | Проведение комплексной режимной наладки внешних инженерных коммуникаций сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ТОО «Kazakhmys Distribution» на Балхашской промышленной площадке | услуга | 1 |  |  |  | 8035.7143 | 8035.7143 | 0 |  | 7675.37 | 360.3443 |  |  |  |  | - | - | 14.58% | 14.58% | 4 | 4 | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятий на основе заключения проведения комлексной режимной наладки | 41-991515-39 | 8.0357 | 8035.7143 | TRUE
2 |  | Замена обратного трубопровода теплосети Ø630*10 на эстакаде от ЦРП-2 до сгустительного цеха до МОФ по территории БОФ | услуга | 1 |  |  |  | 3785.4012 | 3778.5 | 6.9012 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг |  | 3785.4012 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-54 | 3.7854 | 3785.4012 | TRUE
3 |  | Приобретение материалов для мероприятий по технике безопасности (уч.т/с) | шт | 3 |  |  |  | 364.5988 |  | 364.5988 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг |  | 364.5988 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_91 | 0.3646 | 364.5988 | TRUE

## Хоз. пит. вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 17649.321 | 17649.1071 | 0.21386
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение),Балхашская промышленная площадка. | Всего по услуге | [5 empty] | 17649.1071 | 17041.3214 | 607.7857 |  | 4991.1371 | 12657.97 | [6 empty] | 12.78% | 12.78% | 16 | 4
1 |  | ЗАДВИЖКА 30С41НЖ Ф300, РУ-16АТМ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ | шт | 2 |  |  |  | 676.3504 | 676 | 0.35036 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг | 676.3504 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг. ТМЦ поставлено. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-81 | 0.67635 | 676.3504 | TRUE
2 |  | Замена трубопровода хозпитьевой воды Ø377 мм в ЦТТ ТВС от управление Казахмыс Смелтинг до конца тоннеля на территории РМЗ | услуга | 1 |  |  |  | 16365.3214 | 16365.3214 | 0 |  | 3707.3514 | 12657.97 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-65 | 16.3653 | 16365.3214 | TRUE
3 |  | Приобретение материалов для мероприятий по технике безопасности хоз. пит. воды | шт | 605 |  |  |  | 607.4354 |  | 607.4354 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 607.4354 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_89 | 0.60744 | 607.4354 | TRUE

## Пром. вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 32144.774 | 32144.4234 | 0.35055
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), Балхашская промышленная площадка. | Всего по услуге | [5 empty] | 32144.4234 | 28275.6442 | 3868.7792 |  | 9034.26 | 23110.1634
1 |  | Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов цеха ТВС. 2 этап | услуга | 1 |  |  |  | 21080.6906 | 18534.7942 | 2545.8964 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг |  | 21080.6906 |  |  |  |  | - | - | 9.1% | 9.1% | 6 | 6 | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-45 | 21.0807 | 21080.6906 | TRUE
2 |  | Замена трубопровода промышленной воды Ø 630 мм в ЦТТ ТВС от управления Казахмыс Смелтинг до конца тоннеля на территории РМЗ | услуга | 1 |  |  |  | 9740.85 | 9740.85 | 0 |  | 9034.26 | 706.59 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-57 | 9.7409 | 9740.85 | TRUE
3 |  | Приобретение материалов для мероприятий по технике безопасности и охране труда ( уч. пром. водоснабжение) | шт | 532 |  |  |  | 1322.8828 |  | 1322.8828 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг |  | 1322.8828 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_92 | 1.3229 | 1322.8828 | TRUE

## Хоз. фек. канал.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 11021.81 | 11021.4286 | 0.38143
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), Балхашская промышленная площадка. | Всего по услуге | [5 empty] | 11021.4286 | 3914.2991 | 7107.1295 |  | 3268.7602 | 7752.6684
1 |  | ЗАДВИЖКА 30НЖ41НЖ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ200ММ РУ16КГС/СМ2 С КОФ | шт | 2 |  |  |  | 1085.1302 | 1079 | 6.1302 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг | 1085.1302 | [5 empty] | - | - | не имеются | не имеются | 16 | 1 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке работ и услуг. ТМЦ поставлено. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-83 | 1.0851 | 1085.1302 | TRUE
2 |  | КОНДИЦИОНЕР CПЛИТ-СИСТЕМА. S - 33-36М2, N - 1080/1000 ВТ | шт | 1 |  |  |  | 371.8 | 371.8 | 0 |  | 371.8 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-84 | 0.3718 | 371.8 | TRUE
3 |  | Разработка проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" | услуга | 1 |  |  |  | 6612.308 |  | 6612.308 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг |  | 6612.308 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-72 | 6.6123 | 6612.308 | TRUE
4 |  | Замена трубопровода хоз. бытовой канализации от забора СКЦ до наполнительной станции ППК | услуга | 1 |  |  |  | 2463.4991 | 2463.4991 | 0 |  | 1323.1388 | 1140.3603 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-67 | 2.4635 | 2463.4991 | TRUE
5 |  | Приобретение материалов для обслуживания трубопровода (хоз. фекальная канализация) | шт | 12 |  |  |  | 488.6912 |  | 488.6912 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 488.6912 | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_89 | 0.48869 | 488.6912 | TRUE

## Пром. канал.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 273698.778 | -1.0641
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация), Балхашская промышленная площадка. | Всего по услуге | [5 empty] | 273699.8421 | 210008.9687 | 63690.8734 |  | 130761.8901 | 142937.952 | - | -
1 |  | Разработка проекта "Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ" (с установкой приборов учета) | услуга | 1 |  |  |  | 3984.4581 | 3984.4581 | 0 |  | - | 3984.4581 | - | - |  |  | - | - | не имеются | не имеются | 5 | 1 | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-63 | 3.9845 | 3984.4581 | TRUE
2 |  | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с системой кондиционирования насосной станции ПЛК-2А | услуга | 1 |  |  |  | 16395.5616 | 16395.5616 | 3.8941e-06 |  | 16395.5616 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-44 | 16.3956 | 16395.5616 | TRUE
|  | РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DWM 2000 L | шт | 2 |  |  |  | 2800 | 2800 | 0 |  | 2800 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-51 | 2.8 | 2800 | TRUE
|  | КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗАСОРОВ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 152КВТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 12,5М/Ч ВМЕСТИМОСТЬ ЦИСТЕРНЫ 5,75М3 ДЛИНА РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 100М | шт | 1 |  |  |  | 30410 | 30410 | 0 |  | 30410 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-52 | 30.41 | 30410 | TRUE
|  | ВАКУУМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ АССЕНИЗАТОР ВМЕСТИМОСТЬ ЦИСТЕРНЫ 4,3М.КУБ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ 4430 КУБ.СМ КОЛЕСНАЯ БАЗА 4Х2 | шт | 1 |  |  |  | 16900 | 16900 | 0 |  | 16900 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-74 | 16.9 | 16900 | TRUE
|  | МОТОПОМПА ПЕРЕДВИЖНАЯ НА КОЛЕСНОМ ШАССИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И САМОВСАСЫВАЮЩИМ НАСОСОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400 М3/Ч И НАПОРОМ 50 М | шт | 1 |  |  |  | 10301 | 10301 | 0 |  | 10301 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-50 | 10.301 | 10301 | TRUE
|  | СТАНЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ КНС-400/22С/3,0-6,3/4,7 | к-т | 1 |  |  |  | 53856.9884 | 53500 | 356.9884 | Отклонение возникло при проведении процедур по закупке товаров, работ и услуг |  | 53856.9884 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведется поставка ТМЦ | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-61 | 53.857 | 53856.9884 | TRUE
|  | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТЬЮ СО СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ КОПАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ-3.46ТН ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ 4,4Л | шт | 1 |  |  |  | 26696.428 | 26696.428 | 0 |  | 4933.8071 | 21762.6209 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-64 | 26.6964 | 26696.428 | TRUE
|  | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2МД-37.3 РАЗМЕР 1800Х750Х490 ММ ЦВЕТ СЕРЫЙ | шт | 70 |  |  |  | 4473 | 4473 | 0 |  | 4473 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-53 | 4.473 | 4473 | TRUE
|  | ЭЛЕКТРОПРИВОД Н-Г-06 У2 | шт | 3 |  |  |  | 2850 | 2850 | 0 |  | 2850 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-56 | 2.85 | 2850 | TRUE
|  | НАСОС ПОГРУЖНОЙ 48М3/Ч НАПОР 18М 2,2КВТ НАП ПАТРУБОК СВЕРХУ | шт | 5 |  |  |  | 3100.2 | 3100.2 | 0 |  | 3100.2 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-62 | 3.1002 | 3100.2 | TRUE
|  | ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ Г/П28Т ПЛАТФОРМА 12,4М ОСИ 2ШТ 10.00R20 | шт | 1 |  |  |  | 7824.1074 | 7824.107 | 0.00042857 |  | 7824.1074 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-75 | 9.726 | 9726 | FALSE
|  | СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ДВИГАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ МОДЕЛЬ КПП МЕХАНИЧЕСКАЯ, 9-ТИСТУПЕНЧАТАЯ | шт | 1 |  |  |  | 21048.214 | 21048.214 | 0 |  | 21048.214 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-75 | 28.8723 | 28872.3214 | FALSE | 28872.3214 | 28872.3214 | TRUE
|  | АВТОПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ Q2ТН V3469СМ.КУБ | шт | 1 |  |  |  | 9726 | 9726 | 0 |  | 9726 | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ТМЦ поставлено | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-76 | 9.726 | 9726 | TRUE
|  | Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке | усл | 1 |  |  |  | 63333.8846 |  | 63333.8846 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг |  | 63333.8846 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991514-63 | 63.3339 | 63333.8846 | TRUE