## Электроэнергия
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Передача и распределение электроэнергии | Всего по услуге |  | 50 | 34 |  |  | 463609.3946 | 301690.9722 | 161918.4224 |  | 463609.3946
1 |  | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады (2-ой этап) | услуга | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 54464.2857 | 0 | 54464.2857 | Договор заключен. Ведутся работы. | 54464.2857 |  |  |  | 95% |  | 40% |  | 0 | 0 | 5 | 5 | Договор заключен. Ведутся работы. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 |  | Установка дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 4600 | 4600 | 0 |  | 4600 |  |  |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 0 | 0 | 10 | 10 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 |  | Приобретение КОМПАКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА БАКОВОГО ТИПА 110КВ (ГПП-67) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 46767.8571 | 46767.8571 | 0 |  | 46767.8571 |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 20% | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 |  | Приобретение ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ, 230В, 80А (ГПП-67) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 11319 | 11319 | 0 |  | 11319 |  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 |  | Приобретение ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400 6/0.4(ОС)(2шт) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 3392.8571 | 3392.8571 | 0 |  | 3392.8571 |  |  |  | 25% | 25% | 10% | 10% | 0 | 0 | 8 | 8 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 |  | Приобретение РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РПД-1К-110-III-25/1250 УХЛ1 (ГПП-63) | шт | 6 | 6 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 22989.654 | 22989.654 | 0 |  | 22989.654 |  |  |  | 25% | 25% | 20% | 20% | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 |  | Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 (ЦРП-3 Сатпаев) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 21035.8571 | 21035.8571 | 0 |  | 21035.8571 |  |  |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 |  | Приобретение АНГАРА СБОРНОГО-РАЗБОРНОГО УТЕПЛЕННОГО 9,84Х5,16Х14,92М | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 8125 | 8125 | 0 |  | 8125 |  |  |  | 95% | 95% | 0.5% | 0.5% | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 |  | Приобретение трансформатора ТМ-630кВА | шт | 3 | 3 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 5728.9286 | 5728.9286 | 0 |  | 5728.9286 |  |  |  | 95% | 95% | 0.5% | 0.5% | 0.11% | 0.11% | 5 | 5 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 |  | Вынос участка ВЛ-35 кВ Никольская №1, ВЛ-35 кВ Никольская №2 из заболоченной зоны | услуга | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 66216.9009 | 0 | 66216.9009 | Договор заключен. Ведутся работы. | 66216.9009 |  |  |  | 95% |  | 46% |  |  |  | 5 |  | Договор заключен. Ведутся работы. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 |  | Приобретение ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400 6/0.4(ОС) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 2515.7134 | 2515.7134 | 0 |  | 2515.7134 |  |  |  | 95% | 95% | 0.5% | 0.5% | 0.11% | 0.11% | 4 | 4 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 |  | Строительство ВЛ от опоры № 21 ВЛ ЦРП-35/6 №8 яч10 до опоры №17п. "Аварийный" КТПН-6/0,4 дляПЭС» | услуга | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 5303.6321 | 0 | 5303.6321 | Договор заключен. Ведутся работы. | 5303.6321 |  |  |  | 95% |  | 46% |  |  |  | 4 |  | Договор заключен. Ведутся работы. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 |  | Приобретение вилочного погрузчика марка 62-8FD20 FV3000 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 9804.1 | 9804.1 | 0 |  | 9804.1 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 |  | Приобретение Самосвала Камаз 65115 6058-50 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 23700 | 23700 | 0 |  | 23700 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% |  |  | 5 | 5 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 |  | Приобретение АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 236321-305 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 8720 | 8720 | 0 |  | 8720 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 |  | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК КАМАЗ 65115 АГП-36(ПСС-141.36) | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 59732.1429 | 59732.1429 | 0 |  | 59732.1429 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% |  |  | 20 | 20 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 |  | АВТОМОЙКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ НDS 997S | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 3571.4 | 3571.4 | 0 |  | 3571.4 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 |  | Оформление земельных участков: 1. Строительство воздушной линии электропередач от ПС-110/35/6 кВ «Сары-Кенгир» до ПС-35/6 кВ насосных Уйтас-Айдоского водовода; 2. Строительство резервной линии электроснабжения напряжением 35 кВ ПС-220/110/35 кВ «Никольская» на ПС-35 кВ хоз. питьевых со-оружений г. Жезказган; 3. Вынос участка ВЛ-35кВ Никольская №1, ВЛ-35кВ Никольская №2 из заболоченной зоны; 4. Строительство отпайки от яч.№10 ЦРП-35/6 №8; 5. Вынос опры №18 двухцепной ВЛ-35кВ «15Ц-16Ц» из подтопляемой зоны; 6. Установка дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2 . | услуга | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 22098.7884 | 10143.612 | 11955.1764 | Договор заключен. Ведутся работы. | 22098.7884 | [11 empty] | Договор заключен. Ведутся работы. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 |  | Приобретение сварочного агрегата АДД 4004.6 Д242 ВГ И У1 на шасси | шт | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 6585.2679 | 0 | 6585.2679 | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | 6585.2679 | [5 empty] | 0.15% | [5 empty] | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 |  | Приобретение АСКУЭ для ЦРП г.Саптпаев | услуга | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 6472.3804 | 0 | 6472.3804 | Договор заключен. Ведутся работы. | 6472.3804 | [11 empty] | Договор заключен. Ведутся работы. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 |  | Приобретение дезинфекционного тоннеля | шт | 4 | 4 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 1941.2786 | 1941.2786 | 0 |  | 1941.2786 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 |  | Приобретение АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 53215-052-15 С КМУ XCMGSQ5SK3Q | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 33800 | 33800 | 0 |  | 33800 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% |  |  | 10 | 10 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25 |  | Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (техника для учебного класса) , в том числе: | шт | 5 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 5638.9657 | 0 | 5638.9657 | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | 5638.9657 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% |  |  |  |  | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
26 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМ-400 6/0.4(ОС) | шт | 2 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 1696.4286 | 0 | 1696.4286 | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | 1696.4286 |  |  |  | 95% | 95% | 0.5% | 0.5% |  |  | 5 | 5 | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
27 |  | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИС-10 ГОСТ 14254 .15 | шт | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 994.5214 | 0 | 994.5214 | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | 994.5214 | [11 empty] | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
28 |  | КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ | шт | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 1376.7857 | 0 | 1376.7857 | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | 1376.7857 | [11 empty] | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
29 |  | ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ KDE280EW | шт | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 1214.0776 | 0 | 1214.0776 | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | 1214.0776 | [5 empty] | 0.5% | 0.5% |  |  |  |  | Договор заключен. Поставка запланирована на сентябрь 2021 года. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
30 |  | МИКРОАВТОБУС 16 МЕСТ 106,8Л.С. КППМ 5СТУП. | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 23803.5714 | 23803.5714 | 0 |  | 23803.5714 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.