## приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
[11 empty] | 60.56 | 96.01 | 95.72 |  |  |  | 98.9858 | 95.4723 | 95.1839 | [5 empty] | форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2021 года
Балхашское региональное предприятие. Услуги по передаче и распределению электрической энергии, услуги по передаче и распределению тепловой энергии, услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуга по передачи и распределению электрической энергии | ИТОГО | [5 empty] | 772348.8316 | 771801.7952 | 547.0363 |  | 772348.8316 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6 | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 24577.1 | 24039.555 | 537.545 | По факту выставленных счет-фактур | 24577.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.43% | 6.27% | 357 | 425 | По факту выставленных счет-фактур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Замена выпрямительного агрегата №1 на тиристорный агрегат | К-т | 1 | 1 | 2021 год |  | 109383.4466 | 109383.4466 | 0 |  | 109383.4466 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57 | 57
3 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120 ВЛЭП-220кВ №2518, №2528, №2538, №2548» | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 89466.635 | 89466.635 | 0 |  | 89466.635 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
4 |  | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 2 | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 85042.34 | 85042.34 | 3.5714e-05 |  | 85042.34 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
5 |  | Строительство кабельной эстакады от ЦРП-2 до ЦРП-6 Часть 2 | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 42356.8 | 42357.31 | -0.51 | По факту выполненных работ (выставленных счет-фактур) | 42356.8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | По факту выполненных работ (выставленных счет-фактур) | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
6 |  | Разработка проекта «Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ" | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 5000.07 | 5000.07 | 0 |  | 5000.07 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
7 |  | Силовой трансформатор ТРДН-63000/115/10,05-10,5-У1 | Шт. | 1 | 1 | 2021 год |  | 165687.6 | 165687.6 | 0 |  | 165687.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
8 |  | Разработка проекта "Строительство специализированной автомобильной базы для спецтехники и транспорта БРП "ЭнергоСети" | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 13389.19 | 13389.19 | 0 |  | 13389.19 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
9 |  | Разработка проекта "Модернизация ПС Актогайский ГОК 220/110/10 и строительство ВЛ-220 кВ с ПС Актогайский ГОК 220/110/10 кВ на ПС 500-Актогай" | Услуга | 1 | 0 | 2021 год |  | 23187.62 | 23187.62 | 0 |  | 23187.62 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
10 |  | АВТОБУС ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 53423 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 25+1 ОБЪЁМ 4,43Л | Шт. | 1 | 1 | 2021 год |  | 16964.29 | 16954.2857 | 10.0043 | По итогу проведения тендерных процедур | 16964.29 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | По итогу проведения тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
11 |  | Разработка проекта "Установка пожарной сигнализации в помещениях подстанции Конырат-220" | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 2394.41 | 2394.413 | -0.003 |  | 2394.41 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
12 |  | КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 6КВ/630-1000А 10ЯЧ. | Шт. | 1 | 1 | 2021 год |  | 58919.75 | 58919.75 | 0 |  | 58919.75 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
13 |  | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМ 2000/10/0,5 У1 | Шт. | 1 | 1 | 2021 год |  | 8740 | 8740 | 0 |  | 8740 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
14 |  | Замена трансформатора 16000 кВА 110/35/10 кВ | Шт. | 1 | 1 | 2021 год |  | 127239.58 | 127239.58 | 0 |  | 127239.58 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
15 | услуги передачи и распределения тепловой энергии | ИТОГО | [5 empty] | 11945.786 | 0 | 11945.786 |  | 4629.398 | 7316.388 | 0 | 0
|  | Замена трубопровода теплосети на эстакаде от МОФ до АБК ЦЗ | м | 145 | 0 | 2021 год |  | 11945.786 | 0 | 11945.786 | В связи с отказом в утверждении ИП 2021 года с учетом изменении (Приказ №35-ОД от 11.02.2022 г.) | 4629.398 | 7316.388 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14.58 | 14.58 | 4 | 10 | В связи с отказом в утверждении ИП 2021 года с учетом изменении (Приказ №35-ОД от 11.02.2022 г.) | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
16 | Услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | ИТОГО | [5 empty] | 17649.32 | 10076.4693 | 7572.8507 |  | 4991.356 | 12657.965 | 0 | 0
|  | Замена хоз. питьевого трубопровода водоснабжения Ø377 мм-230 м от АБК ЦЗ на территории управления ТОО "Смэлтинг" "Казахмыс" до РМЗ | м | 230 | 190 | 2021 год |  | 16365.32 | 9400.4693 | 6964.8507 | В результате выполнения договорных обязательств в не полном объеме со стороны подрядной организации | 4315.356 | 12049.965 | 0 | 0 | - | 394.2558 | - | 0.2 | 12.78 | 12.78 | 16 | 9 | В результате выполнения договорных обязательств в не полном объеме со стороны подрядной организации | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
17 |  | Замена трубопровода хоз. питьевой воды Ø325 мм от камеры №3 до ТЭЦ | м | 5 | 0 | 2021 год |  | 608 | 0 | 608 | Мероприятие не исполнено |  | 608 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Мероприятие не исполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
18 |  | Задвижка 30С41НЖ Ф300, РУ-16АТМ с ответными фланцами и крепежом | шт | 2 | 2 | 2021 год |  | 676 | 676 | 0 |  | 676 |  | 0 | 0 | - | 406.4062 | - | 0.83 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
19 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | ИТОГО | [5 empty] | 32144.77 | 27483.9043 | 4660.8657 | 0 | 8765.21 | 23379.56 | 0 | 0
|  | Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов цеха ТВС. 2 этап | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 20203.24 | 18941.1067 | 1262.1333 | По факту выполненных работ (выставленных счет-фактур) | 8765.21 | 11438.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9.1 | 9.1 | 6 | 10 | По факту выполненных работ (выставленных счет-фактур) | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
20 |  | Замена участка промышленного водоснабжения диам.800 мм от дюкерного колодца до ЗОЦМ | м | 6 | 0 | 2021 год |  | 2200.68 | 0 | 2200.68 | Мероприятие не исполнено | - | 2200.68 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Мероприятие не исполнено | Мероприятие не исполнено
21 |  | Замена трубопровода промышленной воды Ø 630 мм в ЦТТ ТВС от территории Казахмыс Смэлтинг до РМЗ | м | 230 | 196 | 2021 год |  | 9740.85 | 8542.7976 | 1198.0524 | В результате выполнения договорных обязательств в не полном объеме со стороны подрядной организации | - | 9740.85 | 0 | 0 | - | 155.69 | - | 0.1 |  |  |  |  | По факту выполненных работ (выставленных счет-фактур) | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
22 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | ИТОГО | [5 empty] | 11021.81 | 5357.4 | 5664.41 | 0 | 3262.634 | 7759.176 | 0 | 0
|  | Разработка проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 3906.6 | 3906.6 | 0 |  | 427.334 | 3479.266 |  |  | - | 1730.9841 | - | - | - | - | 16 | 9 |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
23 |  | Реконструкция насосной станции "Фекальная-1А" 2 этап | м | 59 | 0 | 2021 год |  | 3200.91 | 0 | 3200.91 | Мероприятие не исполнено | 0 | 3200.91 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | Мероприятие не исполнено | Мероприятие не исполнено
24 |  | ЗАДВИЖКА 30НЖ41НЖ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ200ММ РУ16 КГС/СМ2 С КОФ | шт | 2 | 2 | 2021 год |  | 1079 | 1079 | 0 |  | 0 | 1079 |  |  | - | 1153.9894 | - | 1.54 | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
25 |  | КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА (НАСТЕННЫЙ) LG S12LH | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 371.8 | 371.8 | 0 |  | 371.8 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Обеспечение необходимых условий труда работникам предприятия
26 |  | Замена трубопровода хоз. бытовой канализации от забора СКЦ до наполнительной станции ППК | м | 70 | 0 | 2021 год |  | 2463.5 | 0 | 2463.5 | В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядной организации | 2463.5 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядной организации | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
27 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | ИТОГО | [5 empty] | 273698.79 | 267462.351 | 6236.439 |  | 110477.6707 | 163221.1193 | 0 | 0
|  | Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 55857.37 | 50290.58 | 5566.79 | По факту выполненных работ (выставленных счет-фактур) | 18371.3407 | 37486.0293 |  |  | - | 1624.48 | - | - | - | - | 5 | 5 | По факту выполненных работ (выставленных счет-фактур) | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет перехвата сточных вод в действующую систему Балхашской промышленной площадки
28 |  | Замена ливневого канализации в районе БМЗ со стороны анодного цеха Ф800мм | м | 23 | 108 | 2021 год |  | 11635.8 | 11635.8 | 0 |  |  | 11635.8 |  |  | - | - | - | 0.19 | - | -
29 |  | Разработка проекта "Строительство резервной трассы промышленной канализации" | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 3984.46 | 3984.46 | 0 |  | 3984.46 |  |  |  | - | 1624.48 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
30 |  | Приобретение РАСХОДОМЕРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ DWM 2000 L | шт | 2 | 2 | 2021 год |  | 2800 | 2800 | 0 |  | 2800 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
31 |  | Каналопромывочная машина для очистки засоров мощность двигателя 152КВТ производительность 12,5м/ч вместимость цистерны 5,75м3 длина рукава высокого давления 100м | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 30410 | 30410 | 0 |  |  | 30410 |  |  | - | 5992.2778 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет повышения оперативности проведения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
32 |  | Приобретение вакуумного автомобиля ассенизатора | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 16900 | 16900 | 0 |  | 16900 |  |  |  | - | 1298.7429 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет повышения оперативности проведения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
33 |  | ПЕРЕДВИЖНАЯ МОТОПОМПА НА КОЛЕСНОМ ШАССИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И САМОВСАСЫВАЮЩИМ НАСОСОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400 М3/Ч И НАПОРОМ 50 М | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 10301 | 10301 | 0 |  | 10301 |  |  |  | - | 1624.48 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет повышения оперативности проведения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
34 |  | КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС-400/22С/3,0-6,3/4,7 | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 53500 | 53500 | 0 |  |  | 53500 |  |  | - | 1624.48 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет перехвата сточных вод в действующую систему Балхашской промышленной площадки
35 |  | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТЬЮ СО СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ КОПАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ-3.593ТН ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ 4,4Л | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 26696.43 | 26696.43 | 0 |  |  | 26696.43 |  |  | - | 751.8857 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет повышения оперативности проведения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
36 |  | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с системой кондиционирования насосной станции ПЛК-2А | Услуга | 1 | 1 | 2021 год |  | 16395.56 | 16395.56 | 0 |  | 16395.56 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
37 |  | ЭЛЕКТРОПРИВОД Н-Г-06 У2 | шт | 3 | 3 | 2021 год |  | 3492.86 | 2850 | 642.86 | По итогам проведения процедур закупа способом ценовых предложений |  | 3492.86 |  |  | - | 191.6426 | - | - | - | - |  |  | По итогам проведения процедур закупа способом ценовых предложений | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
38 |  | Приобретение седельного тягача с полуприцепом бортовым | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 28899.11 | 28872.321 | 26.789 | По результатам проведения тендерных процедур | 28899.11 |  |  |  | - | 331.3714 | - | - | - | - |  |  | По результатам проведения тендерных процедур | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет повышения оперативности проведения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
39 |  | Приобретение дизельного вилочного автопогрузчика | шт | 1 | 1 | 2021 год |  | 9726 | 9726 | 0 |  | 9726 |  |  |  | - | 10181.79 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет повышения оперативности проведения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
40 |  | Насос погружной дренажный, подача 48м3/ч , напор 18м, мощность привода 2,2кВт, напорный патрубок расположен сверху | шт | 5 | 5 | 2021 год |  | 3100.2 | 3100.2 | 0 |  | 3100.2 |  |  |  | - | 1624.48 | - | - | - | - |  |  |  | Повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Всего по БРП "ЭнергоСети" | [5 empty] | 1118809.3076 | 1082181.9199 | 36627.3877 |  | 904475.1002 | 214334.2083