## Электроэнергия
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче и распределению электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 866348.34 | -162360.87
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1152154.3152
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 1028709.21 | 5910 | 1022799.21 |  | 1028709.21 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | ИК
1 | Услуга по передаче и распределению электрической энергии | Реализация проекта "Установка системы видеонаблюдения/ст ЦРП-2, ЦРП-2а, ГПП-3, ГПП-4а, ЦРП-6, ЦРП-5, ЦРП-1 | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 30130.4643 | 0 | 30130.4643 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 30130.4643 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.6 | 5.64 | 26 | 10 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия |  | 30.1305 | 30130.4643 | TRUE
2 |  | Строительство камер трансформаторов ЦРП-1 Т-127, Т-128 | шт. | 66 | 0 | 2022 |  | 54181.1875 | 0 | 54181.1875 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 54181.1875 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия |  | 54.1812 | 54181.183 | FALSE
3 |  | Замена КРУН 10 кВ подстанция ГПП-4А | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 253622.625 | 0 | 253622.625 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 253622.625 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия |  | 253.6226 | 0 | FALSE
4 |  | Реализация проекта "Реконструкция ОРУ-110 кВ ЦРП-2" 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 166812.3021 | 0 | 166812.3021 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 166812.3021 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после завершения строительства эстакады |  | 166.8123 | 166812.3013 | FALSE
5 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ВЛ-220 | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 215508.7232 | 0 | 215508.7232 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 215508.7232 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия |  | 215.5087 | 215508.7214 | FALSE
6 |  | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 3 | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 39645.6822 | 0 | 39645.6822 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 39645.6822 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия |  | 77.9817 | 77981.7476 | FALSE
7 |  | Замена трансформатора 2000 кВА | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 43694.6429 | 0 | 43694.6429 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 43694.6429 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-73 | 165.6876 | 165687.6 | FALSE
8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 6300 кВА | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 7398.5714 | 0 | 7398.5714 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 7398.5714 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-58 | 127.2396 | 127239.58 | FALSE
9 |  | Строительство кабельной эстакады от ЦРП-2 до ЦРП-6 Часть 3 | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 30799.333 | 0 | 30799.333 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 30799.333 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия |  | 5.0001 | 5000.069 | FALSE
10 |  | Приобретение трансформатора однофазного напряжения 10 КВ | шт | 3 | 3 | 2022 |  | 5145 | 5145 | 0 |  | 5145 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия (ведуться подготовительные работы для монтажа оборудования) | 41-991515-71 | 58.0357 | 58035.7143 | FALSE
11 |  | Установка пожарной сигнализации в помещениях подстанции "Конырат-220" | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 3669.4304 | 0 | 3669.4304 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 3669.4304 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-85 | 13.3892 | 13389.186 | FALSE
12 |  | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 2 | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 55431.1036 | 0 | 55431.1036 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 55431.1036 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 62082.836 | 30.4769 | 30476.917 | FALSE
13 |  | Строительство кабельной эстакады от ЦРП-2 до ЦРП-6 Часть 2 | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 33184.0382 | 0 | 33184.0382 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | 33184.0382 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 37166.1228 | 15.2973 | 15297.3397 | FALSE
14 |  | Приобретение оборудования для проведения кап. ремонтов | шт | 6272 | 3 | 2022 |  | 45708.071 | 765 | 44943.071 | Договоры заключены на 15 из 22 позиций. По заключенным договорам ожидается поставка (одна позиция (3 штуки ВНП) поставлены). По незаключенным позициям ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | 45708.071 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договоры заключены на 15 из 22 позиций. По заключенным договорам ожидается поставка (одна позиция (3 штуки ВНП) поставлены). По незаключенным позициям ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_93 | 62.7108 | 62710.758 | FALSE
|  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВНП-16/400-10З У3 | шт. | 3 | 3 | 2022 |  | 765 | 765 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | УСТРОЙСТВО БЛОКИРУЮЩЕЕ НОСИМОЕ С ВТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ 2-ХПЛЕЧЕВОЕ | шт. | 4 |  | 2022 |  | 1711.3978 |  | 1711.3978 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ПОСТ ОБЖИМНОГО КРЕПЛЕНИЯ НА КРОМКЕ ТРАНСФОРМАТОРА Н1200ММ | шт. | 2 |  | 2022 |  | 791.0714 |  | 791.0714 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ПОСТ ОБЖИМНОГО КРЕПЛЕНИЯ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Н1800ММ | шт. | 2 |  | 2022 |  | 989.2857 |  | 989.2857 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ПЕТЛЯ АНКЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ L100СМ | шт. | 1 |  | 2022 |  | 10.7143 |  | 10.7143 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ПЕТЛЯ АНКЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ L200СМ | шт. | 1 |  | 2022 |  | 34.8214 |  | 34.8214 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РВ-10/1000 С ПРИВОДОМ ПР-10 | шт. | 5 |  | 2022 |  | 1026.7857 |  | 1026.7857 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ (3П+3Б)СПТ-10-150/240(Б) | шт. | 5 |  | 2022 |  | 366.5 |  | 366.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ (3П+3Б)СПТ-10-70/120(Б) | шт. | 5 |  | 2022 |  | 313.5 |  | 313.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | МУФТА КОНЦЕВАЯ НАРУЖНЕЙ УСТАНОВКИ3КНТП 10-70/120 | шт. | 5 |  | 2022 |  | 100.5 |  | 100.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | МУФТА КОНЦЕВАЯ НАР. УСТАН.3КНТП 10-150/240 | шт. | 5 |  | 2022 |  | 123.5 |  | 123.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТПЛ-10 400/5 | шт. | 10 |  | 2022 |  | 3168 |  | 3168 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ТРАНСФОРМАТОРТПЛ-10 100/5 | шт. | 10 |  | 2022 |  | 3160 |  | 3160 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | КАБЕЛЬ КВВГЭ 10Х2,5 | м | 2000 |  | 2022 |  | 3200 |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | КАБЕЛЬ КВВГЭ 4X2.5 | м | 2000 |  | 2022 |  | 1394 |  | 1394 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | КАБЕЛЬ КВВГЭ 27Х1,5 | м | 2000 |  | 2022 |  | 5462 |  | 5462 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ А2А-300-4 | шт. | 100 |  | 2022 |  | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ А4А-240-8 П | шт. | 100 |  | 2022 |  | 451 |  | 451 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 3ПСТ-10-70/120(Б) С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕН | шт. | 5 |  | 2022 |  | 291.5 |  | 291.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 3ПСТ-10-150/240(Б) С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕН | шт. | 5 |  | 2022 |  | 360.95 |  | 360.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведется поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОВОРОТНЫЙ РГП110 СЭЩ 110/1250КВ | шт. | 2 |  | 2022 |  | 20751.8304 |  | 20751.8304 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИПС-3 | шт. | 2 |  | 2022 |  | 735.7143 |  | 735.7143 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
15 |  | Разработка проектов систем пожарной сигнализации и пожаротушения объектов ЦЭСиП | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 9375 | 0 | 9375 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | 9375 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
16 |  | Приобретение автомобиля УАЗ | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 12810 | 0 | 12810 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | 12810 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
17 |  | Замена ограждения открытого распределительного устройства ГПП - 4 | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 15824.742 | 0 | 15824.742 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 15824.742 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_94 | 8.917 | 8916.9643 | FALSE
18 |  | Внедрение программы "Учет СИЗ (СО)" для ЦЭСиП | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 5768.2933 | 0 | 5768.2933 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 5768.2933 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_90 | 10.8326 | 10832.5714 | FALSE

## Теплоэнергия
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передачи и распределения тепловой энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 12185.44 | 0
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуга по передачи и распределения тепловой энергии | Всего по услуге | [5 empty] | 12185.44 | 0 | 12185.44 |  | 7675.37 | 4510.07 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14.58 | 14.58 | 5 | 3
|  | Замена обратного трубопровода тепловых сетей Ø630х10 на эстакаде возле здания сгустительного цеха МОФ. | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 12185.44 | 0 | 12185.44 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 7675.37 | 4510.07 | 0 | 0 | [8 empty] | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия

## Хоз. пит. вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 17649.321 | 17649.33 | -0.009
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Всего по услуге | [5 empty] | 17649.33 | 0 | 17649.33 |  | 4991.36 | 12657.97 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12.78% | 12.78% | 3 | 3 | Договор заключен. Ведутся подготовительные работы подрядной организацией | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | Реализация проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз. питьевой воды в районе ЖДК" | услуга | 1 | 0 | 2022 год |  | 17649.33 | 0 | 17649.33 | Договор заключен. Ведутся подготовительные работы подрядной организацией | 4991.36 | 12657.97 | 0 | 0 | [10 empty] | 41-991515-81 | 0.67635 | 676.3504 | FALSE

## Пром. вода
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 32144.774 | 32144.78 | -0.006
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Всего по услуге | [5 empty] | 32144.78 | 0 | 32144.78 |  | 9034.26 | 23110.52 | 0 | 0
1 |  | Приобретение запорной арматуры | шт. | 1 | 0 | 2022 |  | 2454.363 | 0 | 2454.363 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 0 | 2454.363 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9.1% | 9.1% | 6 | 7 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
2 |  | Реализация проекта по установке видеонаблюдения на насосной станции "Промвода" | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 10163.4884 | 0 | 10163.4884 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | 0 | 10163.4884 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-45 | 21.0807 | 21080.6906 | FALSE
3 |  | Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов цеха ТВС БРП "Энергосети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 18087.6429 | 0 | 18087.6429 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | 9034.26 | 9053.3829 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-57 | 9.7409 | 9740.85 | FALSE
4 |  | Разработка проекта установка автоматической пожарной сигнализаций помещений слесарно-мастерской насосной службы ЦТВС | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 1160.7143 | 0 | 1160.7143 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | 0 | 1160.7143 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
5 |  | Приобретение вспомогательных механизмов (ТАЛЬ РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ Г/П 3ТН. Н=6М) | шт | 2 | 0 | 2022 |  | 214.2857 | 0 | 214.2857 | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | 0 | 214.2857 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
6 |  | Приобретение вспомогательных механизмов (ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДГ-50) | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 64.2857 | 0 | 64.2857 | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | 0 | 64.2857 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41_991515_92 | 1.3229 | 1322.8828 | FALSE
[9 empty] | 36.0022 | 32.1448

## Хоз. фек. канал.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 11021.81 | 11021.81 | 0
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 11021.81 | 0 | 11021.81 |  | 3262.63 | 7759.18 | 0 | 0
1 | Услуга по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Приобретение оборудования для улучшение условий труда | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 1755.6676 | 0 | 1755.6676 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 424.9514 | 1330.7162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-83 | 1.0851 | 1085.1302 | FALSE
2 |  | Реализация проекта "Установка видеонаблюдения на насосной станции "Фекальная 1А" | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 2837.6786 | 0 | 2837.6786 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | 2837.6786 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-84 | 0.3718 | 371.8 | FALSE
3 |  | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 6249.8924 | 0 | 6249.8924 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | 0 | 6249.8924 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-72 | 6.6123 | 6612.308 | FALSE
4 |  | Разработка проекта установка автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализаций в помещениях насосной станции Фекальная -1А ЦТВС | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 178.5714 | 0 | 178.5714 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | 0 | 178.5714 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 41-991515-67 | 2.4635 | 2463.4991 | FALSE

## Пром. канал.
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 273698.778 | -0.0052143
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 273698.7832 | 738.9 | 272959.8832 |  | 130761.89 | 142936.8932 | 0 | 0
1 | Услуга по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Замена напорного коллектора диаметром 600 мм от насосной станций ПЛК-2 до камеры переключения №6 с протяженностью 140 м (правый-80 м, левый-60 м). | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 34778.0357 | 0 | 34778.0357 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | 0 | 34778.0357 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 34.778 | 3.9845 | 3984.4581 | FALSE
2 |  | Реализация проекта по установке систем видеонаблюдения на насосной станции ПЛК - 2, ПЛК-2А | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 5125.2411 | 0 | 5125.2411 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | 5125.2411 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 5.1252 | 16.3956 | 16395.5616 | FALSE
3 |  | Приобретение токарно-винорезного станка | шт | 2 | 0 | 2022 |  | 24072.61 | 0 | 24072.61 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 0 | 24072.61 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 22.6339 | 2.8 | 2800 | FALSE
4 |  | Приобретение промышленного пылесоса (ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВУХМОТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС 2Х1150 ВТ, 230 В, ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА 70 Л, 2Х2900 Л/М, 23 КПА, 67 ДБА) | шт | 1 | 1 | 2022 |  | 738.9 | 738.9 | 0 | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | 738.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 0.73964 | 30.41 | 30410 | FALSE
5 |  | Приобретение панели управления насосной станции (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНАЯ 17'' 128Х1024 8 ГБ IP65) | шт | 2 | 0 | 2022 |  | 1785 | 0 | 1785 | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | 143.6784 | 1641.3216 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Ожидается поставка ТМЦ. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.785 | 16.9 | 16900 | FALSE
6 |  | Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети» | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 124754.0705 | 0 | 124754.0705 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | 124754.0705 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 124.7541 | 10.301 | 10301 | FALSE
7 |  | Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке | к-т | 1 | 0 | 2022 |  | 82444.9259 | 0 | 82444.9259 | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | 0 | 82444.9259 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Договор заключен. Подрядная организация ведет подготовительные работы. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 83.8839 | 53.857 | 53856.9884 | FALSE