## Свод
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 934709.704 | 155570.2883 | 779139.4157 |  | 934709.704 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга по передаче электрической энергии (г.Балхаш, поселок Саяк, поселок Конырат; Восточно-казахстанская область-Актогайский район; Алматинская область -город Уштобе) | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 10кВ на п/ст ЦРП-5 | компл | 10 | 0 | 2023 |  | 38790.7143 | 0 | 38790.7143 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 38790.7143 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.6 | 4.78 | 29 | 16 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 30.1305 | 30130.4643 | FALSE
2 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120Б | услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 283246.7457 | 0 | 283246.7457 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 283246.7457 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 253.6226 | 0 | FALSE
3 |  | Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 63022.3554 | 0 | 63022.3554 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 63022.3554 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 127.2396 | 127239.58 | FALSE
4 |  | Ремонт зданий ОРУ П/СТ ГПП-4А | услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 11822.0554 | 0 | 11822.0554 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 11822.0554 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 30.4769 | 30476.917 | FALSE
5 |  | Приобретение трансформатора 3200кВА 10/3кВ | шт | 1 | 1 | 2023 |  | 31468.6939 | 29900 | 1568.6939 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 31468.6939 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 15.2973 | 15297.3397 | FALSE
6 |  | Приобретение ТМ 630 кВА 10/0,4 кВ | шт | 1 | 0 | 2023 |  | 3939.8214 |  | 3939.8214 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 3939.8214 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
7 |  | Приобретение КТП 400 3/0,4кВА | компл | 2 | 0 | 2023 |  | 12428.5714 |  | 12428.5714 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 12428.5714 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
8 |  | Приобретение разъединителей 35 кВ подстанции ГПП-5 | компл | 8 | 0 | 2023 |  | 83007.3214 |  | 83007.3214 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 83007.3214 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
9 |  | Приобретение Автовышки 45 м | шт. | 1 | 0 | 2023 |  | 56696.4286 |  | 56696.4286 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 56696.4286 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
10 |  | Приобретение вводов 110 кВ | шт | 3 | 3 | 2023 |  | 10383.324 | 10383.324 | 0 |  | 10383.324 | [11 empty] | 0 | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
11 |  | Замена опор на ВЛ-3 кВ Фидера №1 | Услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 25186.1071 | 70 | 25116.1071 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. По заключенному договору ТМЦ поставлен и установлен. | 25186.1071 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. По заключенному договору ТМЦ поставлен и установлен. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
12 |  | Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтных работ | шт | 120 | 0 | 2023 |  | 8529.9312 | 0 | 8529.9312 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 8529.9312 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
13 |  | Приобретение Автотехники УАЗ | шт | 1 |  | 2023 |  | 10803.5714 | 0 | 10803.5714 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 10803.5714 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
14 |  | Ремонт зданий и сооружении ПС 220/110/10 кВ "Актогайский ГОК | услуга | 1 |  | 2023 |  | 21248.3036 | 0 | 21248.3036 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 21248.3036 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
15 |  | Приобретение Фургона на базе Камаз | шт | 1 |  | 2023 |  | 52387.5 | 0 | 52387.5 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 52387.5 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
16 |  | Приобретение спец. техники "ямобур" | шт | 1 |  | 2023 |  | 129207.8036 | 115216.9643 | 13990.8393 |  | 129207.8036 | [11 empty] | 0 | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
17 |  | Оформление земли под кабельные эстакады | услуга | 1 |  | 2023 |  | 5345.032 | 0 | 5345.032 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 5345.032 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
18 |  | Приобретение автобуса King Long XMQ6129Y, 55+1+1 мест | шт | 1 |  | 2023 |  | 63696.4326 | 0 | 63696.4326 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 63696.4326 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
19 |  | Приобретение офисной оргтехники | шт | 4 |  | 2023 |  | 2151.7857 | 0 | 2151.7857 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 2151.7857 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
18 |  | Приобретение жилого вагончика | шт | 1 |  | 2023 |  | 21347.2053 | 0 | 21347.2053 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 21347.2053 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче и распределению тепловой энергии
[8 empty] | 12185.44 | 7.1429e-05
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуга по передачи и распределения тепловой энергии (г.Балхаш) | Всего по услуге | [5 empty] | 12185.4399 | 0 | 12185.4399 | 0 | 7675.3687 | 4510.0712 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14.58 | 16.46 | 3 | 3
1 |  | Замена изоляции трубопровода Ф108мм на территории от врезки ЭЛМНУ до ПЧ-59 | услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 2716.7543 | 0 | 2716.7543 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 2716.7543 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка.
2 |  | Замена изоляции участков трубопровода и теплосети диам 219 мм на территории БОФ от камеры Ютария до врезки задвижки гаражей РМСУ ЦТВС | услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 2370.4713 | 0 | 2370.4713 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 2370.4713 | [11 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка.
3 |  | Приобретение теплоизоляционных экранов для запорной арматуры | услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 7098.2143 | 0 | 7098.2143 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 2588.1431 | 4510.0712 | [10 empty] | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка.
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение)
[8 empty] | 17649.321 | 17649.3211 | -0.00013393
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), (г.Балхаш) | Всего по услуге | [5 empty] | 17649.3211 | 0 | 17649.3211 |  | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12.78% | 12.78% | 3 | 5 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
|  | Замена хоз.питьевого трубопровода водоснабжения Ф377мм от управления ТОО Казахмыс Смэлтинг до РМЗ | услуга | 1 | 0 | 2022 год |  | 17649.3211 | 0 | 17649.3211 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 4991.356 | 12657.9651 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.67635 | 676.3504 | FALSE
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)
[8 empty] | 32144.774 | 32144.7739 | 0.00010131
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) (г.Балхаш) | Всего по услуге | [5 empty] | 32144.7739 | 0 | 32144.7739 |  | 9034.2577 | 23110.5162 | 0 | 0
1 |  | Замена промышленного трубопровода водоснабжения Ø 630 мм от АБК ЦЗ по территории управления ТОО "Смэлтинг" Казахмыс" до РМЗ. | шт. | 1 | 0 | 2022 |  | 16858.8643 | 0 | 16858.8643 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 9034.2577 | 7824.6066 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9.1% | 9.1% | 5 | 3 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия
2 |  | Замена промышленного трубопровода водоснабжения Ø 630 мм от ЦТТ ТВС | шт | 1 | 0 | 2022 |  | 15285.9096 | 0 | 15285.9096 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. |  | 15285.9096 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.3229 | 1322.8828 | FALSE
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
[8 empty] | 11021.81 | 11021.8107 | -0.00069643
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 11021.8107 | 6799.932 | 4221.8787 |  | 3262.6345 | 7759.1762 | 0 | 0
1 | Услуга по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) (г.Балхаш) | Монтаж коллектора хоз.бытовых стоков от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя" | услуга | 1 | 0 | 2022 |  | 11021.8107 | 6799.932 | 4221.8787 | ТМЦ получен, ведется оформление разрешающих документов для начала проведения работ. Начало выполнения работ запланировано на сентябрь 2023 года. | 3262.6345 | 7759.1762 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ТМЦ получен, ведется оформление разрешающих документов для начала проведения работ. Начало выполнения работ запланировано на сентябрь 2023 года. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.0851 | 1085.1302 | FALSE
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
[8 empty] | 273698.778 | -0.002375
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 273698.7804 | 1395.1 | 272303.6804 |  | 130761.8924 | 142936.888 | 0 | 0
1 | Услуга по отводу сточных вод (промышленная канализация) (г.Балхаш) | Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке | услуга | 1 | 0 | 2023 |  | 5265.4107 | 0 | 5265.4107 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 0 | 5265.4107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 3.9845 | 3984.4581 | FALSE
2 |  | Приобретение седельного тягача | шт | 1 | 0 | 2023 |  | 44142.8571 | 0 | 44142.8571 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 44142.8571 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 16.3956 | 16395.5616 | FALSE
3 |  | Приобретение полуприцепа бортового | шт | 1 | 0 | 2023 |  | 73526.7857 | 0 | 73526.7857 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 73526.7857 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 2.8 | 2800 | FALSE
4 |  | Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ" | услуга | 1 | 1 | 2023 |  | 134381.2089 | 0 | 134381.2089 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 0 | 134381.2089 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 30.41 | 30410 | FALSE
5 |  | Приобретение орг. техники для центральных складов | шт | 3 | 0 | 2023 |  | 1490.6429 | 1395.1 | 95.5429 | Основная часть ТМЦ поставлена. На часть ТМЦ ведется проработка рынка. | 0 | 1490.6429 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Основная часть ТМЦ поставлена. На часть ТМЦ ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 16.9 | 16900 | FALSE
6 |  | Приобретение низковольтного комплектного устройства | компл. | 1 | 0 | 2023 |  | 10057.1429 | 0 | 10057.1429 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 10057.1429 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 10.301 | 10301 | FALSE
7 |  | Замена задвижки Ду900 КНС на территории БТЭЦ | шт | 1 | 0 | 2023 |  | 4834.7321 | 0 | 4834.7321 | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | 3035.1067 | 1799.6255 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  | Отсутствие заключенного договора. Ведется проработка рынка. | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 53.857 | 53856.9884 | FALSE