## Лист1
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
[11 empty] | 0 | 100 | 100 |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0
[6 empty] | Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2021 года | [18 empty] | форма 1
Предприятие электрических сетей, передача электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение электроэнергии | Капитальный ремонт подстанции ЦРП-35/6кВ № 10 (Жезказганкие городские сети) | проект | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 4133.06 | 0 | -4133.06 | В связи со снижением объёмов предоставляемых услуг | 4133.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи со снижением объёмов предоставляемых услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача и распределение электроэнергии | Капитальный ремонт подстанции ЦРП-35/6кВ № 4 (Жезказганкие городские сети) | проект | 1 |  | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 13741.3675 | 0 | -13741.3675 | В связи со снижением объёмов предоставляемых услуг | 13741.3675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи со снижением объёмов предоставляемых услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача и распределение электроэнергии | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады (2-ой этап) | проект | 1 | 0 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 54464.2857 | 0 | -54464.2857 | В связи со снижением объёмов предоставляемых услуг | 54464.2857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи со снижением объёмов предоставляемых услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. |  | 2.09
4 | Передача и распределение электроэнергии | Установка дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 4600 | 4600 | 0 |  | 4600 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.029 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. |  | 0.55556
5 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение КОМПАКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА БАКОВОГО ТИПА 110КВ (ГПП-67) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 46767.8571 | 46767.8571 | 0 |  | 46767.8571 | - | - | - | - | 715.16 | 0 | 4 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. |  | 0.55556
6 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ, 230В, 80А (ГПП-67) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 11319 | 11319 | 0 |  | 11319 | - | - | - | - | 108.75 | 0 | 1.706 | - | - | - | 1 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. |  | 0.41667
7 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400 6/0.4(ОС)(2шт) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 2246.1732 | 2246.1732 | 0 |  | 2246.1732 | - | - | - | - | 79.52 | 0 | 5.439 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РПД-1К-110-III-25/1250 УХЛ1 (ГПП-63) | шт | 6 | 6 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 22989.654 | 22989.654 | 0 |  | 22989.654 | - | - | - | - | 213.31 | 0 | 9.942 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 (ЦРП-3 Сатпаев) | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 21035.8571 | 21035.8571 | 0 |  | 21035.8571 | - | - | - | - | 59.65 | 0 | 1.706 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение АНГАРА СБОРНОГО-РАЗБОРНОГО УТЕПЛЕННОГО 9,84Х5,16Х14,92М | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 9100 | 9100 | 0 |  | 9100 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.849 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение трансформатора ТМ-630кВА | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 5728.9286 | 5728.9286 | 0 |  | 5728.9286 | - | - | - | - | 569.84 | 0 | 4.728 | 0.11 | 0.11 | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 | Передача и распределение электроэнергии | Вынос участка ВЛ-35 кВ Никольская №1, ВЛ-35 кВ Никольская №2 из заболоченной зоны | проект | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 66216.9009 | 53366.4828 | -12850.4181 | Отклонение связано, с изменениями в проекте (согласованными с проектным институтом), в графической части (изменилась марка опор) и сметном расчете. Длина участка и качество работ не изменилось. | 66216.9009 | - | - | - | - | 2254.52 |  | 7.829 | 0.005 | 0.005 | - | 8 | Отклонение связано, с изменениями в проекте (согласованными с проектным институтом), в графической части (изменилась марка опор) и сметном расчете. Длина участка и качество работ не изменилось. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. | 0.42
13 | Передача и распределение электроэнергии | Строительство ВЛ от опоры № 21 ВЛ ЦРП-35/6 №8 яч10 до опоры №17п. "Аварийный" КТПН-6/0,4 дляПЭС» | проект | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 5303.6321 | 5303.6321 | 0 |  | 5303.6321 | - | - | - | - | 1574.59 |  | 8.984 | 0.09 | 0.09 | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. | 7.5165
14 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение вилочного погрузчика марка 62-8FD20 FV3000 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 9804.1 | 9804.1 | 0 |  | 9804.1 | - | - | - | - | - | - | 5.579 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение Самосвала Камаз 65115 6058-50 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 23700 | 23700 | 0 |  | 23700 | - | - | - | - | - | - | 9.649 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 236321-305 | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 8720 | 8720 | 0 |  | 8720 | - | - | - | - | - | - | 6.33 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 | Передача и распределение электроэнергии | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК КАМАЗ 65115 АГП-36(ПСС-141.36) | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 59732.1429 | 59732.1429 | 0 |  | 59732.1429 | - | - | - | - | - | - | 3.83 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 | Передача и распределение электроэнергии | Оформление земельных участков: 1. Строительство воздушной линии электропередач от ПС-110/35/6 кВ «Сары-Кенгир» до ПС-35/6 кВ насосных Уйтас-Айдоского водовода; 2. Строительство резервной линии электроснабжения напряжением 35 кВ ПС-220/110/35 кВ «Никольская» на ПС-35 кВ хоз. питьевых со-оружений г. Жезказган; 3. Вынос участка ВЛ-35кВ Никольская №1, ВЛ-35кВ Никольская №2 из заболоченной зоны; 4. Строительство отпайки от яч.№10 ЦРП-35/6 №8; 5. Вынос опры №18 двухцепной ВЛ-35кВ «15Ц-16Ц» из подтопляемой зоны; 6. Установка дополнительного КТПНГ-630кВА к ТП-8 м-он 2 . | поект | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 22098.7884 | 17256.962 | -4841.8264 | Первоначально плановый расчет составил 22 089,79 тыс. тенге без НДС. В процессе работы сумма поменялась согласно договоров и соглашений. Юридическое исполнение осталось на уровне 100%. | 22098.7884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Первоначально плановый расчет составил 22 089,79 тыс. тенге без НДС. В процессе работы сумма поменялась согласно договоров и соглашений. Юридическое исполнение осталось на уровне 100%. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. Исполнение законодательства Республики Казахстан, на все земельные участки, выделенные под Итроительство, необходимо иметь законодательные акты.
19 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение сварочного агрегата АДД 4004.6 Д242 ВГ И У1 на шасси | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 5037.4 | 5037.4 | 0 | Юридическое исполнение осталось на уровне 100%. | 5037.4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение АСКУЭ для ЦРП г.Саптпаев | поект | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 6472.3804 | 6472.3804 | 0 |  | 6472.3804 | - | - | - | - | - | - | 0.874 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 | Передача и распределение электроэнергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 53215-052-15 С КМУ XCMGSQ5SK3Q | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 33800 | 33800 | 0 |  | 33800 | - | - | - | - | - | - | 3.448 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 | Передача и распределение электроэнергии | МИКРОАВТОБУС 16 МЕСТ 106,8Л.С. КППМ 5СТУП. | шт | 2 | 2 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 23803.5714 | 23803.5714 | 0 |  | 23803.5714 | - | - | - | - | - | - | 2.128 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 | Передача и распределение электроэнергии | ТРАНСФОРМАТОР ТМ400 6/0,4 ОС | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 2080 | 2080 | 0 |  | 2080 | - | - | - | - | 39.76 | - | 1.222 | - | 0.11 | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 | Передача и распределение электроэнергии | ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ КDE280EW | шт | 1 | 1 | 01.01-2021-31.12.2021 |  | 714.2857 | 714.2857 | 0 |  | 714.2857 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Всего: | [5 empty] | 463609.3851 | 373578.4274 | -90030.9576 | 0 | 463609.3851