## Электроэнергия
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года
ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче и распределению электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге |  | 68.315 | 47 |  |  | 509647.8337 | 224743.1242 | 284904.7095 |  | 509647.8337
1 | Передача и распределение электроэнергии | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады (3 этап) | км | 0.315 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 114556.3661 |  | 114556.3661 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | 114556.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 |  | РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 | шт | 2 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 21428.4 | 21428.4 | 0 |  | 21428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 |  | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 3150А 31,5 КА Исп.1 | шт | 2 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 8732 | 8732 | 0 |  | 8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 |  | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 1000А 20КА | шт | 4 | 4 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 13142.8 | 13142.8 | 0 |  | 13142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 |  | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 2000А 31,5 КА Исп.1 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 3080.3 | 3080.3 | 0 |  | 3080.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ 110КВ 3150А 40КА | шт | 3 | 3 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 39925.5 | 39925.5 | 0 |  | 39925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 |  | РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 10714.2 | 10714.2 | 0 |  | 10714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 |  | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 1000А 20КА | шт | 7 | 7 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 22999.9 | 22999.9 | 0 |  | 22999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 |  | РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 | шт | 2 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 21428.4 | 21428.4 | 0 |  | 21428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 |  | УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 6 КВ НА КАМЕРАХ КСО 1250 А | ячейка | 12 | 12 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 57142.857 | 57142.857 | 0 |  | 57142.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 |  | Трансформатор ТМ 630 кВа | шт | 3 | 3 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 9199.0002 | 9199.0002 | 0 |  | 9199.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 |  | Трансформатор ТМ 400 кВа | услуга | 4 | 4 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 8316 | 8316 | 0 |  | 8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 |  | ЭКСКАВАТОР ТРАНШЕЙНЫЙ ЦЕПНОЙ-ЭТЦ-201 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 19950 |  | 19950 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 19950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 |  | Разработка и внедрение интегрированной системы электронного учета обеспечения средствами индивидуальной защиты (специальной одежды), услуг по уходу за специальной одеждой работников ПЭС (оборудование для организации ) | шт | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 5101.1013 |  | 5101.1013 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | 5101.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 |  | Разработка проектно-сметной документации "Строительство пристройки диспечерской на территории ПЭС" | услуга | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 5800 |  | 5800 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 |  | Реализация проекта"Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре здания боксов и прилегающей к ней территории" | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 2870.0491 |  | 2870.0491 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | 2870.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор заключен. Ведутся работы подрядной организацией. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 |  | АЛКОТЕСТЕР С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ДИАПОЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0-5 ПРОМИЛЛЕ, РАБОЧАЯ ТЕМП-5 ДО +50 С, 1500 ЗАПИСЕЙ | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 283.6 | 283.6 | 0 |  | 283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 |  | УСТАНОВКА ВАКУУМНОЙ ДЕГАЗАЦИИ МАСЕЛ УДВМ-4/1,5 | шт | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 23625 |  | 23625 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 |  | СТЕНД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЗ СВС-100Ц | шт | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 13377.78 |  | 13377.78 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 13377.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 |  | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А | услуга | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 5659.5 | 5659.5 | 0 |  | 5659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 |  | УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ТАНГЕНС 3М-3-МОЛНИЯ | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 2690.667 | 2690.667 | 0 |  | 2690.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 |  | ФУРГОН НА БАЗЕ КАМАЗ-43118 6Х6 | шт | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 47625 | 0 | 47625 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 47625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25 |  | Приобретение оборудования для улучшение условий труда | проект | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 2208.0357 | 0 | 2208.0357 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 2208.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25.3 |  | СИСТЕМНЫЙ БЛОК CORE I3 8100/8 ГБ/1ТВ/ INTEL UHD 630/DVD RW/NO WIFI/KB/MOUSE/260W/WINDOWS 10 PRO /3Y BASIC WARRANTY | шт | 1 |  | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 400 |  | 400 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25.4 |  | МОНИТОР 23,8 ДЮЙМА 1920X1080 IPS 60ГЦ VGA (D-SUB) HDMI | шт | 1 |  | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 97.3214 |  | 97.3214 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 97.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25.5 |  | ИБП 360W, 12V/7.5Ah, 2+1 розет., AVR 165-275 V 85X138X304 ММ | шт | 1 |  | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 23.2143 |  | 23.2143 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 23.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25.6 |  | КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5,45 КВТ, ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 50 М2, ХЛАДОГЕНТ R410A | шт | 1 |  | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 1687.5 |  | 1687.5 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 1687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
26 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630 6/0.4 | шт | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 3562.5 | 0 | 3562.5 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 3562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
27 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 6КВ 1000А 20КА | шт | 10 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 40697.9286 |  | 40697.9286 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 40697.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
28 |  | Разработка проектно-сметной документации: Замена анкерной опоры №20 ЛЭП двухцепной ВЛ-35кВ «9Ц» и «10Ц» с расщеплёнными фазами | услуга | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 5530.9487 |  | 5530.9487 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | 5530.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся процедуры по закупке товаров, работ и услуг | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. | 546.5475