## Лист2
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года
Предприятие электрических сетей ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План, тыс. тенге без НДС | Факт, тыс. тенге без НДС | отклонение, тыс. тенге без НДС | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт
[12 empty] | Амортизация, тыс. тенге без НДС | Прибыль, тыс. тенге без НДС |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге |  |  |  | 509647.8363 | 0 | 509647.8363 | 155067.1009 | 354580.7354 |  | 354580.7354 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 30.4263
1 | Услуга по передаче электрической энергии | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ .Замена опоры №20. | проект | 1 | 0 | 94587.04 |  | 94587.04 | 0 | 94587.04 | Проводятся тендерные процедуры | 94587.04 |  | 0 | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 | 527633.97 | 0
2 |  | Капитальный ремонт трансформатора ТДТН 40500кВА ГПП-110/35/6 шх.61 | шт | 1 | 0 | 107223.9196 |  | 107223.9196 | 0 | 107223.9196 | Проводятся тендерные процедуры | 107223.9196 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 | 509647.8363 | 0
3 |  | Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган | проект | 1 | 1 | 5357.1429 |  | 5357.1429 | 5357.1429 |  |  | 5357.1429 | [12 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 | 17986.1337 | 100
4 |  | Замена маслянных выключателей на ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ 110КВ GL312 F1/4031P на ГПП-110/35/6кВ №57 | шт | 1 | 0 | 14732.1429 |  | 14732.1429 | 0 | 14732.1429 | Проводятся тендерные процедуры | 14732.1429 |  | 0 | 0 | - | - |  | - |  |  |  |  | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
5 |  | АСКУЭ бытовой сектор г.Жезказган. Замена приборов учета | проект | 1 | 1 | 7500 |  | 7500 | 7500 |  |  | 7500 | [12 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 100
6 |  | Приобретение трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП-12А | шт | 1 |  | 2079 |  | 2079 |  | 2079 | Проводятся тендерные процедуры | 2079 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
7 |  | Капитальный ремонт ВЛ по городу Сатпаев, ул.Улытауская | м | 3.6 | 3.6 | 24574.7321 |  | 24574.7321 | 3778 | 20796.7321 | Проводятся тендерные процедуры | 24574.7321 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 15.3735
8 |  | РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 | шт | 5 |  | 62500 |  | 62500 |  | 62500 | Проводятся тендерные процедуры | 62500 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
9 |  | Замена трансформатора 400кВА п/ст ТП-6/0,4кВ ТП -1-2мкр | шт | 2 |  | 2079 |  | 2079 |  | 2079 | Проводятся тендерные процедуры | 2079 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
10 |  | Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -13-2мкр | шт | 1 |  | 4158 |  | 4158 |  | 4158 | Проводятся тендерные процедуры | 4158 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
11 |  | Замена трансформатора 400кВА ТП-6/0,4кВ ТП -14-2мкр | шт | 1 |  | 2079 |  | 2079 |  | 2079 | Проводятся тендерные процедуры | 2079 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
12 |  | Приобретение вакуумных выключателей 6кВ 630 А , ЦРП-4,7,9 город Жезказган | шт | 10 | 10 | 45581.25 |  | 45581.25 | 45581.25 |  |  | 45581.25 | [12 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 100
13 |  | Замена УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОго 6 КВ НА КАМЕРАХ КСО 1250 А, ЦРП-12 | к-т | 1 | 1 | 79409.7214 |  | 79409.7214 | 79409.7214 |  |  | 79409.7214 | [12 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 100
14 |  | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380/220- 40/100А/Ч, с АВР | шт | 1 |  | 29528.5768 |  | 29528.5768 |  | 29528.5768 | Проводятся тендерные процедуры | 29528.5768 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
15 |  | Приобретение Аппарата для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла (СКАТ-М100В) | шт | 1 |  | 1439.79 |  | 1439.79 |  | 1439.79 | Проводятся тендерные процедуры | 1439.79 | [11 empty] | Проводятся тендерные процедуры | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 0
16 |  | АЛКОТЕСТЕР С ЗАР УСТР. Д/И 0-5 ПРОМИЛЛЕ, 1500 ЗАПИСЕЙ | шт | 1 | 1 | 567.2009 |  | 567.2009 | 567.2009 |  |  | 567.2009 | [12 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 100
17 |  | Капитальный ремонт ВЛ по городу Жезказган | м | 8.1 | 8.1 | 22349.5339 |  | 22349.5339 | 8972 | 13377.5339 |  | 22349.5339 | [12 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 40.144
18 |  | Оснащение GPS модулями автотранспорта | шт | 28 | 28 | 3901.7857 |  | 3901.7857 | 3901.7857 |  |  | 3901.7857 | [12 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемых услуг будет оцениваться после реализации мероприятия | 1.12 |  | 100