## 2024
форма 1
[11 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | #VALUE! | 60.3359 | 0
Предприятие электрических сетей ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн), вид деятельности: передача электроэнергии. Инвестиционная программа утверждена совместным приказом №26-ОД от 26.02.2025года Министерства энергетики Республики Казахстан и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель элегазовый колонкового типа ВЛ-110кВ 1С г.Сатпаев ЦПЭС, ГПП-шх.57 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 12617.728 | 12617.728 | 0 |  | 12617.728 | - | - | - | - | 1040 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ г.Сатпаев, РП-шх.61 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 11116.9 | 11116.9 | 0 |  | 11116.9 |  | - | - | - | 197.605 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ г.Жезказган, ЦРП-3(3шт),6 (2 шт),7 (3шт),10 (5шт) | шт | 13 | 13 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 70899.725 | 70899.725 | 0 |  | 70899.725 |  | - | - | - | 1639.161 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: КТПБ-400-6/0,4 кВ ТП-15в квл, ТП-ДКМ, ТП-10квл | шт | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 31274 | 31274 | 0 |  | 31274 |  | - | - | - | 1109.839 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Приобретение :ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А г.Сатпаев, ЦСЭС, ЦРП-5 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 13966.11 | 11031.044 | 2935.066 | по итогам тендерных процедур | 11031.044 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ВАБ-49-3200/15; Катодное линейные г.Жезказган ЦРП-5Т | шт | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 12544.64 | 12544.64 | 0 |  | 12544.64 | - | - | - | - | 894.45 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Согласно приказа от 26.02.2025г. №26-ОД Перенос сроков исполнения мероприятий с 2024года на 2025год.
7 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ ЦРП-12 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 31073.95 | 31073.95 | 0 |  | 31073.95 | - | - | - | - | 3108.608 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ ЦРП-9, ЦРП-2 | шт | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 43755.625 | 43755.625 | 0 |  | 43755.625 | - | - | - | - | 4594.84 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение: ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ ECH/R-1500E г.Сатпаев, ПЭС ЦРП | шт | 15 | 15 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 852 | 852 | 0 |  | 852 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Приобретение: ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ 220-230В 1000ВТ НА 10М2 г.Сатпаев, ПЭС ЦРП | шт | 15 | 15 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 308.325 | 308.325 | 0 |  | 308.325 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Приобретение АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОБОЯ ТРАНСФ-ГО МАСЛА г.Сатпаев, ЭТЛ | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 2110.68 | 2110.68 | 0 |  | 2110.68 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 | Передача электрической энергии | Установка приборов учета АСКУЭ в городе Сатпаев | шт | 1696 | 1696 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 149049.8415 | 91926.8488 | 57122.9927 | не исполнение | 91926.8488 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: трансформатор ТДНС-35/10000 ЦРП-3 ЦСЭС | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 79000 | 79000 | 0 |  | 79000 | - | - | - | - | 1280.151 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14 | Передача электрической энергии | Замена трансформатора ТМ-630 кВа/6-0,4 кВ тр. ТП-7 мкр-1 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 3300 | 3300 | 0 |  | 3300 | - | - | - | - | 395.501 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630КВА-35/0,4КВ-У1 У/УН-0" на скважине №23 Уйтас-Айдосского водозабора | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 5800 | 5800 | 0 |  | 5800 | - | - | - | - | 575.095 | 100 | - | 1.19 | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 | Передача электрической энергии | Приобретение: ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 100КГ | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 44.6429 | 44.6429 | 0 |  | 44.6429 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 | Передача электрической энергии | Приобретение: ДОЗИМЕТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДКГ-05Д 47X26X87ММ" | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 1257.573 | 1257.573 | 0 |  | 1257.573 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 | Передача электрической энергии | Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 4565 | 4013.9572 | 551.0428 | не исполнение | 4013.9572 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 | Передача электрической энергии | Установка устройства для перекрытия дороги | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 1134.8214 | 1134.8214 | 0 |  | 1134.8214 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Старый микрорайон | м | 250 | 250 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 669.06 | 669.06 | 0 |  | 669.06 | - | - | - | - | 187.696 | 6 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ "ЖДЦ" (станция Комбинатская)с ЦРП-4 яч.№10 в районе ул.Жездинская | м | 480 | 480 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 3613.14 | 3613.14 | 0 |  | 3613.14 | - | - | - | - | 866.615 | 9 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 | Передача электрической энергии | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания «Гараж (6 боксов) и лаборатория | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 6093.532 | 6093.532 | 0 |  | 6093.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 | Передача электрической энергии | Разработка ПСД корр. Проекта :«Капитальный ремонт здания гаражей (инв. № ОС-23000001734) ПЭС | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 5063.6795 | 5063.6795 | 0 |  | 5063.6795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 | Передача электрической энергии | Оборудование для улуч. условий труда | проект | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 23219.2487 | 23219.2487 | 0 |  | 23219.2487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25 | Передача электрической энергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | ед | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 21446.428 | 21446.428 | 0 |  | 21446.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
26 | Передача электрической энергии | Приобретение: СТАНОК РАСПИЛОЧНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ 5500ВТ 380В 980Х730Х810 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 678.368 | 678.368 | 0 |  | 678.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
27 | Передача электрической энергии | Разработка ПСД «Системы телемеханики Сатпаевской площадки» | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 15700 | 15700 | 0 |  | 15700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
28 | Передача электрической энергии | Установка системы учета СИЗ ПЭС | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 1761.586 | 1761.586 | 0 |  | 1761.586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
29 | Передача электрической энергии | Установка ограждений к зданию мастерской с тремя гаражами (оформление зем участков) | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 273.799 | 273.799 | 0 |  | 273.799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
30 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Устройство сбора и передачи данных | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 1071.4286 | 803.572 | 267.8566 | по итогам тендерных процедур | 803.572 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
31 | Передача электрической энергии | Установка системы тепло учета (СТУ) с электромагнитными расходомерами | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 1560 | 1560 | 0 |  | 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
32 | Передача электрической энергии | Оснащение GPS модулями автотранспорта | шт | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 178 | 178 | 0 |  | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
33 | Передача электрической энергии | Замена трансформаторов напряжения 35кВ ГПП-шх.57 | шт | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 1443.75 | 1443.75 | 0 |  | 1443.75 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
34 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ «Развилка» (протяженность-6,018 км.), замена опор | опоры | 30 | 6018 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000 | - | - | - | - | 900 | 29 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
35 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт кровли здания ЦРП-7 | м2 | 155.43 | 155.43 | 01.01-2024-31.12.2024 |  | 5861.581 | 5861.581 | 0 |  | 5861.581 | - | - | - | - | 551.802 | 100 | - | - | - | 100 | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 | Передача электрической энергии | Вневедомственной экспертизы: Замена анкерной опоры №20 ЛЭП 2-х цепной ВЛ-35кВ 9Ц и 10Ц с расщепленными фазами | услуга | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 357.1429 | 357.1429 | 0 |  | 357.1429 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Всего: | [5 empty] | 566305.1626 | 505428.2044 | 60876.9581 |  | 505428.2044 |  |  |  | 0 | 17341.363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистророванный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №15384); )»;
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор Предприятия электрических сетей ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»
Кравчук Анатолий Николаевич _________________________________
Дата «___» ______________ 20____ года