## Приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2024 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 1895955 | 37165 | -1858790 |  | 820063.03 | 1075891.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 1895955 | 37165 | -1858790 |  | 820063.03 | 1075891.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга по передаче электрической энергии | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120Б | шт | 43650 | 0 | 2024 год |  | 415311.1988 | 0 | -415311.1988 | Подана заявка | 415311.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 415311198.8486
2 |  | Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 61945.0541 | 0 | -61945.0541 | Подана заявка | 42243.1475 | 19701.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 61945054.1387
3 |  | Приобретение автовышки 45 м | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 156250 | 0 | -156250 | Подана заявка | 156250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 156250000
4 |  | Приобретение жилого вагончика | шт | 2 | 1 | 2024 год |  | 24609.4854 | 8680 | -15929.4854 | Договор заключен | 24609.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 24609485.4482
5 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружении ПС 220/110/10 кВ "Актогайский ГОК | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 19125.5089 | 0 | -19125.5089 | Подана заявка | 19125.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 19125508.9286
6 |  | Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтных работ | шт | 166 | 0 | 2024 год |  | 6243.8696 | 0 | -6243.8696 | Подана заявка | 6243.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 6243869.6429
7 |  | Приобретение трансформаторов ТМ-630 кВА 10/0,4кВ (№601, №602) | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 43350.7768 | 0 | -43350.7768 | Подана заявка | 0 | 43350.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 43350776.7857
8 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ п/ст ГПП-5 | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 9107.1429 | 0 | -9107.1429 | Подана заявка | 9107.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 9107142.8571
9 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-1) | шт | 19 | 0 | 2024 год |  | 98701.6411 | 0 | -98701.6411 | Подана заявка | 98701.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 98701641.0714
10 |  | Замена опор на ВЛ-3 кВ Фидера №1 | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 15361.6607 | 0 | -15361.6607 | Подана заявка | 0 | 15361.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 15361660.7143
11 |  | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 35/6 КВ П/СТ ГПП-1 | шт | 180 | 0 | 2024 год |  | 2403.9643 | 0 | -2403.9643 | Подана заявка | 2403.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2403964.2857
12 |  | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 110/35/10 КВ (ГПП-5) | шт | 863 | 0 | 2024 год |  | 46067.0714 | 0 | -46067.0714 | Подана заявка | 46067.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 46067071.4286
13 |  | Замена трубопровода пожарных гидрантов (п/ст Конырат -220) | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 10962.9375 | 0 | -10962.9375 | Подана заявка | 0 | 10962.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 10962937.5
14 |  | Приобретение высоковольтной установки для испытания кабеля из сшитого полиэтилена | шт | 1 | 1 | 2024 год |  | 23125 | 23125 | 0 |  | 0 | 23125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 23125000
15 |  | Обработка антикорозийным покрытием металоконструкции Бортовая Конырат | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 3236.1161 | 0 | -3236.1161 | Подана заявка | 0 | 3236.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 3236116.0714
16 |  | Приобретение ТМЦ для ремонта ВЛ-10 кВ фидера "Берег-3" | м | 500 | 0 | 2024 год |  | 1648.9536 | 0 | -1648.9536 | Подана заявка | 0 | 1648.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1648953.625
17 |  | Приобретение кабельных плит перекрытия ГПП-3 | шт | 150 | 0 | 2024 год |  | 2003.3036 | 0 | -2003.3036 | Подана заявка | 0 | 2003.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2003303.5714
18 |  | Капитальный ремонт постаментов оборудования ОРУ 35/6кВ ГПП-1 | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 2914.0268 | 0 | -2914.0268 | Подана заявка | 0 | 2914.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2914026.7857
19 |  | Приобретение микропроцессорного терминала 10 кВ на РП-10 Саяк | шт | 10 | 0 | 2024 год |  | 7908 | 0 | -7908 | Подана заявка | 0 | 7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 7908000
20 |  | Приобретение разъединителей 110 кВ (ГПП-4) | шт | 4 | 0 | 2024 год |  | 20000 | 0 | -20000 | Договор заключен | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 20000000
21 |  | Приобретение трансформатора ТМ-630 10/0,4кВ на ТП-3 | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 21675.3888 | 0 | -21675.3888 | Подана заявка | 0 | 21675.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 21675388.8036
22 |  | Реализация проектов по установке АПС и АПТ на объектах ЦЭСиП (8 объектов) | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 87768.8571 | 0 | -87768.8571 | Подана заявка | 0 | 87768.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 87768857.1429
23 |  | Приобретение вакуумных выключателей 3 кВ (ГПП-1) | шт | 10 | 0 | 2024 год |  | 45535.7143 | 0 | -45535.7143 | Подана заявка | 0 | 45535.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 45535714.2857
24 |  | Приобретение шкафа оперативного постоянного тока на РП-10 Саяк | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 9871.4911 | 0 | -9871.4911 | Подана заявка | 0 | 9871.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 9871491.0714
25 |  | Приобретение ТН-10 кВ на РП-10 | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 953.1696 | 0 | -953.1696 | Подана заявка | 0 | 953.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 953169.6429
26 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-2а) | шт | 24 | 0 | 2024 год |  | 124675.7571 | 0 | -124675.7571 | Подана заявка | 0 | 124675.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 124675757.1429
27 |  | Приобретение аккумуляторных батарей ГПП-4А | шт | 116 | 0 | 2024 год |  | 2672.1429 | 0 | -2672.1429 | Подана заявка | 0 | 2672.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2672142.8571
28 |  | Приобретение КТП 3/0,4кВ на ПКТП №21, №3,.№8,№16 | шт | 4 | 1 | 2024 год |  | 75688.8607 | 5360 | -70328.8607 | Договор заключен | 0 | 75688.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 75688860.7143
29 |  | Приобретение разъединителей 35 кВ (ЦРП-2 Саяк) | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 3702.5893 | 0 | -3702.5893 | Подана заявка | 0 | 3702.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 3702589.2857
30 |  | Приобретение комплекса испытательного РЕТОМ-21 | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 7257.6 | 0 | -7257.6 | Подана заявка | 0 | 7257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 7257600
31 |  | Трансфорамтор нагрузочный РЕТ-3000 | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 1313.3036 | 0 | -1313.3036 | Подана заявка | 0 | 1313.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1313303.5714
32 |  | Приобретение тепловизора | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 2491.0714 | 0 | -2491.0714 | Подана заявка | 0 | 2491.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 2491071.4286
33 |  | Разработка проекта оснащения подстанции ЦЭСиП телемеханикой, телесигнализацией | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 34800.5966 | 0 | -34800.5966 | Договор заключен | 0 | 34800.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 34800596.5714
34 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (п/ст Угольная эстакада) | шт | 6 | 0 | 2024 год |  | 27321.4286 | 0 | -27321.4286 | Подана заявка | 0 | 27321.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 27321428.5714
35 |  | Приобретение разъединителей 35 кВ подстанции ГПП-5 | шт | 6 | 0 | 2024 год |  | 22215.5357 | 0 | -22215.5357 | Подана заявка | 0 | 22215.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 22215535.7143
36 |  | Ремонт здания открытого распределительного устройства П/СТ ГПП-4 А | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 12625.3828 | 0 | -12625.3828 | Подана заявка | 0 | 12625.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 12625382.8036
37 |  | Оснащение техники для диспетчерского аппарата | шт | 18 | 0 | 2024 год |  | 4200.8929 | 0 | -4200.8929 | Подана заявка | 0 | 4200.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ | 4200892.8571
38 |  | Строительство спец. автобазы 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 440909.5058 | 0 | -440909.5058 | Договор заключен | 0 | 440909.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ | 440909505.8354
|  | ИТОГО | [5 empty] | 19471.986 | 0 | -19471.986 | 0 | 11653.984 | 7305.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 19471.986 | 0 | -19471.986 |  | 11653.984 | 7818.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Приобретение теплоизоляционых экранов для запорной арматуры | шт | 48 | 0 | 2024 год |  | 12166.2652 | 0 | -12166.2652 | Подана заявка | 11653.984 | 512.2812 | [10 empty] | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 12166265.1786
2 |  | Замена обратного трубопровода тепловых сетей Ф630*10 на эстакаде в районе здания сгустительного цеха МОФ | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 7305.7208 | 0 | -7305.7208 | Подана заявка | 0 | 7305.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 7305720.8214
|  | ИТОГО | [5 empty] | 303888.6174 | 0 | -303888.6174 |  | 87593.744 | 216294.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 303888.6174 | 0 | -303888.6174 |  | 87593.744 | 216294.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ" | м | 1117 | 0 | 2024 год |  | 140443.5915 | 0 | -140443.5915 | Договор заключен | 87593.744 | 52849.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 140443591.4849
2 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 941.795 | 0 | -941.795 | Договор заключен | 0 | 941.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 941795
3 |  | Приобретение седельного тягача с полуприцепом | к-т | 1 | 0 | 2024 год |  | 22639.3348 | 0 | -22639.3348 | Подана заявка | 0 | 22639.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 22639334.7827
4 |  | Приобретение низковольтного комплектного устройства ПЛК 2 | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 15535.3339 | 0 | -15535.3339 | Подана заявка | 0 | 15535.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 15535333.9286
5 |  | Приобретение задвижки Ду900 КНС на территории БТЭЦ | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 10714.2857 | 0 | -10714.2857 | Подана заявка | 0 | 10714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 10714285.7143
6 |  | Приобретение спец. техники грузопассажирсий ПИКАП | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 15320.4102 | 0 | -15320.4102 | Подана заявка | 0 | 15320.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 15320410.2415
7 |  | Приобретение погрузчика фронтального ХСМG LW500F | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 43188.1 | 0 | -43188.1 | Подана заявка | 0 | 43188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 43188100
8 |  | Футировка бетоном наружных откосов аварийного бассейна насосной станции ПЛК-2А | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 12958.1161 | 0 | -12958.1161 | Подана заявка | 0 | 12958.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 12958116.0714
9 |  | Замена коллекторов всаса в насосной станции ПЛК-2 | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 2072.4107 | 0 | -2072.4107 | Подана заявка | 0 | 2072.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 2072410.7143
10 |  | Приобретение пожарной колонки | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 176.6071 | 0 | -176.6071 | Подана заявка | 0 | 176.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 176607.1429
11 |  | Приобретение УАЗ-Фермер | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 20880.3571 | 0 | -20880.3571 | Подана заявка | 0 | 20880.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 20880357.1429
12 |  | Оформление земли под канализационные колодцы | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 1852.6786 | 0 | -1852.6786 | Подана заявка | 0 | 1852.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1852678.5714
13 |  | Аппарат для сварки пластиковых трубов | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 10878.5714 | 0 | -10878.5714 | Подана заявка | 0 | 10878.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 10878571.4286
14 |  | Приобретение запорно-регулирующей аппаратуры | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 4318.81 | 0 | -4318.81 | Подана заявка | 0 | 4318.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 4318810.0087
15 |  | Приобретение сварочных аппаратов | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 1336.558 | 0 | -1336.558 | Подана заявка | 0 | 1336.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 1336558.0357
16 |  | Приобретение стабилизатора напряжения 220В 5КВт на электрооборудование насосной станции ПЛК-2, ПЛК-2А | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 113.4 | 0 | -113.4 | Подана заявка | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 113400
17 |  | Приобретение промышленного источника бесперебойного питания на электрооборудование насосной станции ПЛК-2, ПЛК-2А | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 518.2571 | 0 | -518.2571 | Подана заявка | 0 | 518.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 518257.1429
|  | ИТОГО | [5 empty] | 44428.873 | 0 | -44428.873 |  | 13283.141 | 31145.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 44428.873 | 0 | -44428.873 |  | 13283.141 | 31145.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена промышленного трубопровода водоснабжения диаметром Ф 630 мм ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 22473.5159 | 0 | -22473.5159 | Подана заявка | 13283.141 | 9190.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 22473515.8571
2 |  | Приобретение запорно-регулирующей аппаратуры | шт | 3 | 0 | 2024 год |  | 19464.2857 | 0 | -19464.2857 | Подана заявка | 0 | 19464.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций | 19464285.7143
3 |  | Приобретение тепловизора | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 2491.0714 | 0 | -2491.0714 | Подана заявка | 0 | 2491.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия | 2491071.4286
|  | ИТОГО | [5 empty] | 28190.109 | 0 | -28190.109 |  | 13033.761 | 15156.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 28190.109 | 0 | -28190.109 |  | 13033.761 | 15156.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз.питьевого трубопровода водоснабжения Ф 377 мм от стоянки ЗОЦМ до РМЗ | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 28190.109 | 0 | -28190.109 | Подана заявка | 13033.761 | 15156.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подана заявка | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия | 28190109
|  | ИТОГО | [5 empty] | 13344.082 | 0 | -13344.082 |  | 4695.82 | 8648.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 13344.082 | 0 | -13344.082 |  | 4695.82 | 8648.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" (изменение трассировки) 1 этап | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 13344.082 | 0 | -13344.082 | Договор заключен | 4695.82 | 8648.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор заключен | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия | 13344082