## приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 261140.7514 | 224842.532 | -36298.2194 |  | 261140.7514 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 261140.7514 | 224842.532 | -36298.2194 |  | 261140.7514 | 0
1 | Услуга по передаче и распределению электрической энергии | Замена опор на ВЛ-3 кВ Фидера №1 | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 15945.9195 | 0 | -15945.9195 | Мероприятие не выполнено | 15945.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6% | 4.989% | 13 | 12 | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
2 |  | Приобретение ТМЦ для ремонта ВЛ-10 кВ фидера "Берег-3" | м | 500 | 0 | 2024 год |  | 1648.9536 | 0 | -1648.9536 | Мероприятие не выполнено | 1648.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
3 |  | Приобретение КТП 400 3/0,4 кВ №3 | компл | 1 | 1 | 2024 год |  | 5360 | 5360 | 0 | Отклонений не имеется | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.89 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
4 |  | Приобретение разъединителей 110 кВ (ГПП-4) | шт | 4 | 4 | 2024 год |  | 20000 | 20000 | 0 | Отклонений не имеется | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
5 |  | Приобретение высоковольтной установки для испытания кабеля из сшитого полиэтилена | шт | 1 | 1 | 2024 год |  | 23125 | 23125 | 0 | Отклонений не имеется | 23125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при выполнении мероприятия
6 |  | Приобретение автовышки 45 м | шт | 1 | 1 | 2024 год |  | 156200 | 156200 | 0 | Отклонений не имеется | 156200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
7 |  | Приобретение жилого вагончика | шт | 2 | 1 | 2024 год |  | 24659.9854 | 10157.532 | -14502.4534 | По факту выполненных работ | 24659.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
8 |  | Разработка проекта оснащения подстанции ЦЭСиП телемеханикой, телесигнализацией | услуга | 1 | 1 | 2024 год |  | 10000 | 10000 | 0 | Отклонений не имеется | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонений не имеется | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
9 |  | Оснащение техники для диспетчерского аппарата | шт | 18 | 0 | 2024 год |  | 4200.8929 | 0 | -4200.8929 | Мероприятие не выполнено | 4200.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.1 |  | МОНОБЛОК ALL-IN-ONE 24-DF1077UR (60K87EA) | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 551.7857 | 0 | -551.7857 | Мероприятие не выполнено | 551.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.2 |  | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC BACK-UPS BE700G | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 41.9643 | 0 | -41.9643 | Мероприятие не выполнено | 41.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.3 |  | ТЕЛЕФОН IP SIP-T43U | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 130.3571 | 0 | -130.3571 | Мероприятие не выполнено | 130.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.4 |  | МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ YEALINK EXP43 | шт | 2 | 0 | 2024 год |  | 116.0714 | 0 | -116.0714 | Мероприятие не выполнено | 116.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.5 |  | МФУ VERSALINK C7120 (C7101V_S) | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 1834.8214 | 0 | -1834.8214 | Мероприятие не выполнено | 1834.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.6 |  | ТЕЛЕВИЗОР 55" LED 3840X2160 | шт | 4 | 0 | 2024 год |  | 850 | 0 | -850 | Мероприятие не выполнено | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.7 |  | ТЕЛЕВИЗОР 55" LED 3840X2160 | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 267.8571 | 0 | -267.8571 | Мероприятие не выполнено | 267.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.8 |  | КАМЕРА IP 5МП, 2,8-8ММ, 2592Х1944 | шт | 3 | 0 | 2024 год |  | 332.1429 | 0 | -332.1429 | Мероприятие не выполнено | 332.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
9.9 |  | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-7616NI-Q2 HIKVISION НА 16 IP КАМЕР | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 75.8929 | 0 | -75.8929 | Мероприятие не выполнено | 75.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ
|  | ИТОГО | [5 empty] | 44428.873 | 9561.1026 | 34867.7704 |  | 12995.78 | 31433.1
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 44428.873 | 9561.1026 | 34867.7704 |  | 12995.78 | 31433.1
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена промышленного трубопровода водоснабжения диаметром Ф 630 мм ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ | м | 100 | 76 | 2024 год |  | 33627.355 | 9561.1026 | 24066.2524 | По факту выполненных работ | 12995.78 | 31433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 9.2 | 9.1 | 3 | 3 | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
1 |  | Замена насосного агрегата 300Д70 с двигателем | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 10801.518 | 0 | 10801.518 | Мероприятие не выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
|  | ИТОГО 2024 | [5 empty] | 19471.986 | 4337 | 15134.986 |  | 11653.98 | 7818.006
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Приобретение теплоизоляционых экранов для запорной арматуры | шт | 4 | 0 | 2024 год |  | 1291.643 | 0 | 1291.643 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 14.85 | 4 | 4 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Реализация проекта "Установка АПС в мастерскую насосной службы" | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 13843.343 | 0 | 13843.343 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
3 |  | Разработка и реализация коммерческого учета энергоносителей в системе теплоснабжения для ЦТВС | услуга | 1 | 1 | 2024 год |  | 4337 | 4337 | 0 | По факту заключенного договора | 11653.98 | 7818.006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | По факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
| Услуги по отводу сточных вод (хоз. Фекальная канализация) | ИТОГО | [5 empty] | 13344.082 | 6086.5882 | 7257.4938 |  | 4695.82 | 8648.262 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 13344.082 | 6086.5882 | 7257.4938 |  | 4695.82 | 8648.262
1 |  | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" (изменение трассировки) 1 этап | м | 120 | 120 | 2024 год |  | 6178.2542 | 6086.5882 | 91.666 | По факту заключенного договора | 4695.82 | 1482.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются | 10 | 5 | По факту заключенного договора | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при реализации проекта мероприятия
2 |  | Реализация проекта "Установка АПС" на насосную станцию Фекальная 1А | услуга | 1 | 0 | 2024 год |  | 7165.8278 | 0 | 7165.8278 | Мероприятие не выполнено | 0 | 7165.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности оказываемой услуги при завершении монтажа трубопровода
|  | ИТОГО | [5 empty] | 28190.11 | 15174.0723 | 13016.0377 |  | 13033.76 | 15156.3483
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 28190.11 | 15174.0723 | 13016.0377 |  | 13033.76 | 15156.3483
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз.питьевого трубопровода водоснабжения Ф 377 мм от стоянки ЗОЦМ до РМЗ | м | 166 | 125 | 2024 год | Прилагается | 15938.17 | 15174.0723 | 764.0977 | По факту выполненных работ | 13033.76 | 15156.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6073 | 14.04 | 12.78 | 5 | 2 | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия
1 |  | Замена хоз. питьевого трубопровода водоснабжения диам. 377мм от управления ТОО Казахмыс смелтинг до РМЗ | м | 110 | 0 | 2024 год | Прилагается | 12251.94 | 0 | 12251.94 | Мероприятие не исполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не исполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения при реализации мероприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 96667.0912 | 15219.5094 | 81447.5818 | 0 | 15219.5094 | 81447.5818
|  | Инвестиции 2024 года | [5 empty] | 96667.0912 | 15219.5094 | 81447.5818 | 0 | 15219.5094 | 81447.5818
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Оформление земли под канализационные колодцы | услуга | 1 | 1 | 2024 год |  | 942.7244 | 942.7244 | 0 | По факту выполненных работ | 942.7244 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются | 3 | 3 | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Приобретение погрузчика фронтального | шт | 1 | 0 | 2024 год |  | 67170.7968 | 0 | 67170.7968 | Мероприятие не выполнено | 0 | 67170.7968 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
3 |  | Приобретение автомобилей | шт | 2 | 1 | 2024 год |  | 28553.57 | 14276.785 | 14276.785 | По факту выполненных работ | 14276.785 | 14276.785 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | По факту выполненных работ | Обеспечение необходимых условий труда работникам предприятия