## 2025
форма 21
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
[11 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | #VALUE! | 60.3359 | 0 | [5 empty] | проведения анализа информации об их
исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
Предприятие электрических сетей" ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуга по передачи электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 года на 2025 год
1 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель элегазовый колонкового типа ТМ-31,5МВА №1 г.Сатпаев ЦПЭС, ГПП-шх.57 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 22407.58 | 14918.7321 | 7488.8479 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 14918.7321 |  |  |  |  | 1039.736 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ г.Сатпаев, ЦРП-5 (3 шт), ЦРП-2 (1 секция 6кВ) | шт | 9 | 9 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 47148.15 | 72565.3 | -25417.15 | По итогам проработки рынка | 72565.3 |  |  |  |  | 1136.295 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: КТПН-400/6/0,4кВ тр.ТМГ-400кВА г.Жезказган, ЦЖГЭС КТП-Амбулатория, КТП-3 Вокзал | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 23799.42 | 11700 | 12099.42 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 11700 |  |  |  |  | 760.323 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Приобретение :ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А г.Сатпаев, ЦСЭС, ЦРП-3, ЦРП-4 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 19826.753 | 12900 | 6926.753 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 12900 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 9Ц-10Ц от 1 до 11 (1326,15м) г.Жезказган, ЦЖЭС ВЛ-35кВ, 9Ц,10Ц | м | 1326.15 | 0 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 110540.2054 | 0 | 110540.2054 | В связи с отказом со стороны потребителя ТОО «Казахмыс Смэлтинг» в выводе ВЛ-35кВ 9Ц, 10Ц в ремонт, капитальный ремонт не произведен. | 0 |  |  |  |  | 8326.768 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ВАБ-49-3200/15; Катодное линейные г.Жезказган ЦРП-5Т | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 8856.69 | 9774 | -917.31 | По итогам проработки рынка | 9774 |  |  |  |  | 447.5 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ ЦРП-ВОС, ЦРП-ЮЗП | шт | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 49612.722 | 63946.95 | -14334.228 | По итогам проработки рынка | 63946.95 |  |  |  |  | 392.566 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Модернизация существующего аппаратно-программного комплекса АСКУЭ «ENERCOM» на базе АСКУЭ бытового сектора г. Жезказган | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 36696.4286 | 41100 | -4403.5714 | По итогам проработки рынка | 41100 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:трансформатор ТДНС-35/10000 ЦРП-4 ЦЖГЭС | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 101759.12 | 108909 | -7149.88 | По итогам проработки рынка | 108909 |  |  |  |  | 1280.151 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Замена трансформатора ТМ-630 кВа/6-0,4 кВ, г.Жезказган, ТП-3 мкр-2, ТП-12 мкр-6 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 8891.99 | 6248 | 2643.99 | Работы выполнены в полном объеме -100%. Отклонение в связи с проведением работ по замене оборудования хозяйственным способом | 6248 |  |  |  |  | 706.099 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630КВА-35/0,4КВ-У1 У/УН-0" на скважине №7 Уйтас-Айдосского водозабора | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 4388.75 | 7892 | -3503.25 | По итогам проработки рынка | 7892 |  |  |  |  | 575.095 |  | 100 |  | 9.32 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Всего | [5 empty] | 433927.8089 | 349953.9821 | 83973.8268 |  | 349953.9821
ИП-2025 г.
1 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312 F1/4031P 110кВ ГПП-57 | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 16465.555 | 16465.555 | 0 |  | 16465.555 |  |  |  |  | 993.808 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-шх.57 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 11690 | 11690 | 0 |  | 11690 |  |  |  |  | 516.214 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 13Ц отпайка на ЦРП-КД ЦЖГЭС | метр | 1300 | 1300 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 12398.76 | 12320.6832 | 78.0768 | Капитальный ремонт выполнен на 100%, отклонение обусловлено с недопоставки ТМЦ поставщиком (гасителей вибрации- 50 шт). Для своевременного выполнения ремонтных работ было принято решение применить демонтированные б/у гасителей вибрации, согласно оценки технического состояния. | 12320.6832 |  |  |  |  | 2239.377 |  | 24 |  |  |  | 6 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-ЮЗР | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 11690 | 11690 | 0 |  | 11690 |  |  |  |  | 516.214 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Трансформатора ТДНС-10000/36,75/6,3кВ У1 ЦРП-3 г.Сатпаев | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 107000 | 107000 | 0 |  | 107000 |  |  |  |  | 1330.064 |  | 100 |  | 0.21 |  | 2 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ -6кВ (шлакоотвал) ЦЖЭС | метр | 1554 | 1554 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 2426.372 | 2426.372 | 0 |  | 2426.372 |  |  |  |  | 485.257 |  | 50 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ВАБ-49-5000/15 -К-УХЛ4 ЦРП-5Т ЦЖЭС | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 15980 | 15980 | 0 |  | 15980 |  |  |  |  | 983.798 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ КЦМР ЦЖЭС | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 31990.9 | 31990.9 | 0 |  | 31990.9 |  |  |  |  | 2410.062 |  | 100 |  |  |  | 7 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение :ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А на ЦРП-4 | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 8550 | 8550 | 0 |  | 8550 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Приобретение : ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А на ЦРП-12 ЦЖГЭС | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 8550 | 8550 | 0 |  | 8550 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: КТПБ-6/0,4кВ ТП-1 68 квл г.Жезказган ЦЖГЭС, ТП-18 квл г.Сатпаев | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 18502.308 | 18502.308 | 0 |  | 18502.308 |  |  |  |  | 681.978 |  | 100 |  | 0,96; 0,08 |  | 4 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ №6 ЦЖГЭС | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 30154.275 | 30154.275 | 0 |  | 30154.275 |  |  |  |  | 2467.07 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 | Передача электрической энергии | Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ ECH/R-1500E | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 428.58 | 428.58 | 0 |  | 428.58 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14 | Передача электрической энергии | Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ 220-230В 1000ВТ НА 10М2 | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 267 | 267 | 0 |  | 267 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ ЦРП-3 г.Сатпаев | шт | 3 | 3 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 21671.35 | 21671.35 | 0 |  | 21671.35 |  |  |  |  | 409.643 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 | Передача электрической энергии | Установка приборов учета по городе Сатпаев АСКУЭ | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 162730.772 | 162730.77 | 0.002 |  | 162730.77 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ ЦРП-8 г.Жезказган | шт | 3 | 3 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 21671.35 | 21671.35 | 0 |  | 21671.35 |  |  |  |  | 399.369 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ №8 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 33917.9 | 33917.9 | 0 |  | 33917.9 |  |  |  |  | 2489.219 |  | 100 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 | Передача электрической энергии | Приобретение измерительных приборов и систем | шт | 7 | 7 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 5581.7315 | 5581.7315 | 0 |  | 5581.7315 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 | Передача электрической энергии | Замена приборов учета АСКУЭ г.Жезказган | шт | 120 | 120 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 7536.4 | 7536.4 | 0 |  | 7536.4 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 | Передача электрической энергии | Замена приборов учета для подстанциях ПЭС | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1907.4725 | 1907.4725 | 0 |  | 1907.4725 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 | Передача электрической энергии | Монтаж систем видеонаблюдения на подстанциях ПЭС | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 22537.1215 | 17062.9828 | 5474.1387 | Причина отклонения в связи с понижением температуры, сжатыми сроками выполнения работ и недостатком персонала у подрядчика часть работ была выполнена хозяйственным способом. | 17062.9828 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 | Передача электрической энергии | Обеспечение работников необходимым оборудов-м и средствами | проект | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 6056.1135 | 6056.1135 | 0 |  | 6056.1135 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 | Передача электрической энергии | Разработка ПСД Реконструкция мягкой кровли здания ЦРП-5Т | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 7251.2 | 7023.817 | 227.383 | По итогам тендерных процедур | 7023.817 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25 | Передача электрической энергии | Внедрение программных продуктов "Личный кабинет и ПБиОТ" ПЭС | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 6990.3335 | 6990.3335 | 0 |  | 6990.3335 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
26 | Передача электрической энергии | Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 10792.164 | 0 | 10792.164 | Выполнено в полном объеме 100%. В рамках реализации данного мероприятия планировалось оформление земельных участков под проектируемые кабельные линии 6 кВ. Отклонение обусловлено тем, что в связи с благоустройством г. Жезказган был заключён договор сервитута. | 0 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
27 | Передача электрической энергии | Приобретение программного обеспечения АВС привязка Guardant | услуга | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 266.5 | 266.5 | 0 |  | 266.5 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
28 | Передача электрической энергии | Приобритение ТЕПЛОВИЗОР многофункциональный (CONDTROL IR-Cam 1) | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 438 | 438 | 0 |  | 438 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
29 | Передача электрической энергии | Приобретение БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 260Л 750ВТ 380В 1430Х1540Х900ММ | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1220.3 | 1220.3 | 0 |  | 1220.3 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
30 | Передача электрической энергии | Приобретение: ГИДРОМОЛОТ 850ДЖ 450-900УД/МИН 68ММ 275КГ | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1383.929 | 1340 | 43.929 | По итогам тендерных процедур | 1340 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
31 | Передача электрической энергии | Оснащение GPS модулями автотранспорта (3шт) | шт | 3 | 3 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 189 | 189 | 0 |  | 189 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
32 | Передача электрической энергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 10842 | 10842 | 0 |  | 10842 | [12 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
33 | Передача электрической энергии | Перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 года на 2026 год | услуга | 4 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026г. |  | 515696.2468
|  | Всего ИП-2025г. | [5 empty] | 1114773.6343 | 582461.694 | 16615.6935 |  | 582461.694 |  |  |  |  | 15922.073 | [5 empty] | 19
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистророванный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №15384); )»;
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор Предприятия электрических сетей ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»
Кравчук Анатолий Николаевич _________________________________
Дата «___» ______________ 20____ года
Исп: Алькенова С.Б.
Начальник ОТ и ИП ПЭС
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)