## 2025
форма 21
к Правилам формирования тарифов,
утвержденных приказом Министра
национальной экономики РК
от 19.11.2019года № 90
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2025 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего на услуги по передаче электрической энергии | [6 empty] | 2704762.6966 | 2125671.9912 | -579090.7053 |  | 1654560.6482 | 471111.343
| Мероприятия инвестиционной программы 2024года, сроки исполнения которых перенесены на 2025 год по причинам, не зависящим от субъекта | [6 empty] | 1634814.7548 | 1106384.946 | -528429.8088 |  | 832122.136 | 274262.81
1 | Передача электрической энергии | Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап | услуга | 1 | 0 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 60785.357 | 0 | -60785.357 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией, пересмотр проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией, пересмотр проекта | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Строительство спец. Автобазы 1 этап | здание | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 554470.089 | 451693 | -102777.089 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | 177430.19 | 274262.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ЗиС подстанций БРП «ЭнергоСети» | услуга | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 19809.046 | 19862.308 | 53.262 |  | 19862.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.1. | Передача электрической энергии | Ремонт здания открытого распределительного устройства П/СТ ГПП-4А | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 13658.9 | 13719.451 | 60.551 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 13719.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.2. | Передача электрической энергии | Обработка антикоррозийным покрытием металлоконструкции Бортовая Конырат | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 3236.118 | 3232.143 | -3.975 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | 3232.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.3. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт постаментов оборудования ОРУ 35/6кВ ГПП-1 | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2914.026 | 2910.714 | -3.312 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | 2910.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ПС-120б | услуга | 43560 | 43560 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 419021.8758 | 273617.36 | -145404.5158 |  | 273617.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Замена трансформаторов | шт | 5 | 5 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 113104 | 20976 | -92128 |  | 20976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.1. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформатора ТМ-630 10/0,4 кВ (№601, №602) | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 44145.387 | 6248 | -37897.387 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.2. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформатора ТМ-630 10/0,4кВ №603 наТП-3 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 22072.689 | 3124 | -18948.689 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.3. | Передача электрической энергии | Приобретение КТП 400 3/0,4 кВ (№8, №21) | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 46885.907 | 11604 | -35281.907 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Замена масляных выключателей | шт | 48 | 45 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 242168.007 | 204696.9 | -37471.107 |  | 204696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.1. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-2) | шт | 24 | 24 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 126961.056 | 129448.8 | 2487.744 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 0 | 129448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.2. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 3 кВ (ГПП-1) | шт | 10 | 10 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 46370.38 | 38844.69 | -7525.69 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | 38844.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.3. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (п/ст Угольная эстакада) | шт | 6 | 5 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 27822.23 | 18583.89 | -9238.34 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | 18583.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.4. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-1) | шт | 6 | 6 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 31740.26 | 17819.52 | -13920.74 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | 17819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | Стоимость мероприятия снизилась в связи с предоставлением скидки со стороны подрядной организаций | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6.5. | Передача электрической энергии | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ (ЦРП-5) | шт | 2 | 0 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 9274.08 | 0 | -9274.08 | Не исполнено в связи с увеличением стоимости оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено в связи с увеличением стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Замена разъединителей 35 кВ | шт | 7 | 7 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 25918.13 | 33250 | 7331.87 |  | 33250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.1. | Передача электрической энергии | Приобретение разъединителей 35 кВ подстанции «ГПП-5» | шт | 6 | 6 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 22215.54 | 28500 | 6284.46 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7.2. | Передача электрической энергии | Приобретение разъединителей 35 кВ (ЦРП-2 Саяк) | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 3702.59 | 4750 | 1047.41 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Установка материалов для капитальных ремонтов подстанций | шт | 1243 | 1243 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 54923.4 | 27204.89 | -27718.51 |  | 27204.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.1. | Передача электрической энергии | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 110/35/10 кВ (ГПП-5) | шт | 863 | 863 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 46911.48 | 19037.27 | -27874.21 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости материалов | 19037.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.2. | Передача электрической энергии | ИЗОЛЯТОР ИШОС-20-1-УХЛ1 ШИННЫЙ ОПОРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ | шт | 30 | 30 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 1323.47 | 1756.14 | 432.67 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 1756.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.3. | Передача электрической энергии | ДОМКРАТ ГИДРАВ. ДГ-50 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 123.04 | 157.16 | 34.12 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 157.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.4. | Передача электрической энергии | ИЗОЛЯТОР ИПУ-10/3150-12,5-УХЛ1 ПРОХОДНОЙ ФАРФОРОВЫЙ | шт | 18 | 18 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2158.27 | 1540.03 | -618.24 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости материалов | 1540.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.5. | Передача электрической энергии | Приобретение кабельных перекрытий на ОРУ 35/6кВ П/СТ ГПП-1 | шт | 180 | 180 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2403.9 | 2571.43 | 167.53 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 2571.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8.6. | Передача электрической энергии | Приобретение кабельных плит перекрытий ППП-3 | шт | 150 | 150 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2003.25 | 2142.86 | 139.61 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 2142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт и установка системы пожаротушения подстанций БРП «ЭнергоСети» | услуга | 3 | 3 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 121355.97 | 17302.108 | -104053.862 |  | 17302.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9.1. | Передача электрической энергии | Реализация проектов по установке АПС и АПТ на объектах ЦЭСиП (8 объектов) | услуга | 1 | 0 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 91267.52 | 0 | -91267.52 | Отсутствие поставщиков услуг в результате тендерных процедур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие поставщиков услуг в результате тендерных процедур | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9.2. | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт зданий и сооружения ПС 220/110/10 кВ "Актогайский ГОК" (пожарный резервуар) | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 19125.51 | 2500 | -16625.51 | В следствий обнаружения скрытых дефектов по исполнению мероприятия, потребовалось произвести техническое обследование сооружения | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В следствий обнаружения скрытых дефектов по исполнению мероприятия, потребовалось произвести техническое обследование сооружения | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9.3. | Передача электрической энергии | Замена трубопровода пожарных гидрантов (п/ст Конырат-220) | услуга | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 10962.94 | 14802.108 | 3839.168 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 14802.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Установка оборудования для дооснащения подстанций | шт | 246 | 246 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 23258.88 | 57782.38 | 34523.5 |  | 57782.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.1. | Передача электрической энергии | Приобретение комплекса испытательного РЕТОМ-21 | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 7390.63 | 7671 | 280.37 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.2. | Передача электрической энергии | Приобретение микропроцессорного терминала 10 кВ на РП-10 Саяк | шт | 10 | 10 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 6964.29 | 8060.7 | 1096.41 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 8060.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.3. | Передача электрической энергии | Приобретение ТН-10 кВ на РП-10 | шт | 2 | 2 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 970.64 | 998 | 27.36 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.4. | Передача электрической энергии | Приобретение аккумуляторных батарей ГПП-4А | шт | 116 | 116 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2721.12 | 19776.84 | 17055.72 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 19776.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.5. | Передача электрической энергии | АККУМУЛЯТОР 2В 480АЧ 14х208х522мм | шт | 116 | 116 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2721.12 | 19776.84 | 17055.72 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 19776.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10.6. | Передача электрической энергии | Приобретение тепловизора | шт | 1 | 1 | 01.01-2024-31.12.2025 |  | 2491.07 | 1499 | -992.07 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости материалов | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Инвестиционные мероприятия 2025 год | [5 empty] | 1069947.9418 | 1019287.0452 | -50660.8965 |  | 822438.5122 | 196848.533
1 | Передача электрической энергии | Кап. ремонт зданий и сооружений на подстанциях | м | 258 | 258 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 22955.5 | 22793.353 | -162.147 |  | 22793.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
1.1. | Передача электрической энергии | Замена ограждения ГПП-5 | м | 258 | 258 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 22955.5 | 22793.353 | -162.147 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 22793.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Кап. ремонт линий ВЛЭП-220 кВ | шт | 18450 | 18450 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 146510.536 | 146510.536 | 0 |  | 146510.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2.1. | Передача электрической энергии | Замена полимерных изоляторов на стеклянные ВЛ-220кВ №2518, №2528, №2578, №2588 | шт | 18450 | 18450 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 146510.536 | 146510.536 | 0 | Отклонений нет | 146510.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Кап. ремонт линий ВЛЭП 3-10 кВ | м | 2853 | 2853 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 21613.4 | 13451.2 | -8162.2 |  | 13451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.1 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-3 кВ фидер №4 Конырат | м | 833 | 833 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 3905.8 | 4109.57 | 203.77 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 4109.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.2 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. Фидер "Берег-3" | м | 420 | 420 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1617.4 | 1935.47 | 318.07 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 1935.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 5 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3.3 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-3 кВ фидер №1 | м | 1600 | 1600 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 16090.2 | 7406.16 | -8684.04 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 7406.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Приобретение силового электрооборудования | шт | 3 | 3 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 2721.3 | 2721.3 | 0 |  | 2721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4.1. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов ТМ-250 кВА (на участок "Саяк" ТП-9) | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1420 | 1420 | 0 | Отклонений нет | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4.2. | Передача электрической энергии | Приобретение трансформаторов ТМ-25 кВА 10/0,4кВ (участок Саяк РП-10) | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1301.3 | 1301.3 | 0 | Отклонений нет | 1301.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Улучшение условии труда | шт | 62 | 62 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 7801.2 | 9225.4262 | 1424.2262 |  | 9225.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Передача электрической энергии | КОМПЬЮТЕР I5-12500H/16ГБDDR5/2ТБSSD/W11PRO/PN64-B-S5142MV | шт | 7 | 7 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 3352.6 | 4320 | 967.4 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.2 | Передача электрической энергии | МОНИТОР 27"1920X1080 IPS 16:9 VGA HDMI DP 4USB 5МС 3Г.ГАР. | шт | 7 | 7 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 532.1 | 1035 | 502.9 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта увеличилась за счет увеличения стоимости материалов | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.3 | Передача электрической энергии | КОНДИЦИОНЕР 30-35М2 ОХЛ-3590ВТ ГРЕВ-1120ВТ НАСТЕН | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 245.6 | 245.5 | -0.1 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.4 | Передача электрической энергии | ХОЛОДИЛЬНИК 2КАМЕРНЫЙ 311Л 1780Х595Х668 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 711.998 | 711.998 | 0 | Отклонений нет | 711.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.6 | Передача электрической энергии | КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ 1350/500Х730Х490 КОЖА ЧЕРНЫЙ ХРОМ | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 410.7143 | 410.71 | -0.0042679 | Отклонений нет | 410.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.7 | Передача электрической энергии | КРЕСЛО РАБОЧЕЕ 610Х750Х1105-1205 ТКАНЬ СЕТКА | шт | 34 | 34 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 1973.214 | 1973.21 | -0.0039821 | Отклонений нет | 1973.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.8 | Передача электрической энергии | ВИДЕОКАМЕРА IP DS-2CD1043G0E-I | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 39.5 | 39.5 | 0 | Отклонений нет | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.9 | Передача электрической энергии | МФУ A4 ЛАЗЕРНЫЙ МОНОХРОМ 23 СТР/МИН,ADF 256МБ, 6-СТРОЧ | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 401.9737 | 356 | -45.9737 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5.10 | Передача электрической энергии | ТЕЛЕФОН IP SIP-T26P YEALINK | шт | 5 | 5 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 133.5 | 133.5 | 0 | Отклонений нет | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Приобретение КОНТЕЙНЕРА 40 ФУТ ЖИЛОЙ 12Х2,4Х2,6 | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 2275 | 2275 | 0 | Отклонений нет | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527 2,69Л БЕНЗИН МЕСТ 7 | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 26508 | 26508 | 0 | Отклонений нет | 26508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Модернизация программного обеспечения АСКУЭ (перенос ПО на новое оборудование) | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 17804.1 | 15358.37 | -2445.73 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 15358.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение электрооборудования для компенсации реактивной мощности | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 |  | 821758.9058 | 780443.86 | -41315.0458 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | 583595.327 | 196848.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта снизилась за счет снижения стоимости оборудования | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
| Всего на услуги по передаче и распределению тепловой энергии | [6 empty] | 19006.3 | 0 | -19006.3 |  | 0
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Замена обратного трубопровода тепловых сетей Ф630х10 на эстакаде в районе здания сгустительного цеха МОФ | м | 80 | 0 | 2025 год |  | 19006.3 | 0 | -19006.3 | Не исполнено , отказ корректировки | [7 empty] | 10 | 17.22 |  | 4 |  | Не исполнено , отказ корректировки | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | [6 empty] | 32553.24 | 17158.0657 | -15395.1743 |  | 17158.0657
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз.питьевого трубопровода водоснабжения Ф377 мм от стоянки ЗОЦМ до РМЗ | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 27557.24 | 12457.2637 | -15099.9763 | Выполнено по факту выполненных работ | 12457.2637 | [5 empty] | 6.61 | 7.46 | 14.04 | 12.78 | 2 | 3 | Выполнено по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Приобретение оборудования для улучшения условия труда | шт | 34 | 34 | 2025 год |  | 4996 | 4700.802 | -295.198 | Выполнено по факту выполненных работ | 4700.802 | [11 empty] | Выполнено по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | [6 empty] | 56569.2 | 36166.2026 | -20402.9974 |  | 36166.2026
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Приобретение вакуумного выключателя вводного 1000А | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 5689.2 | 5689.175 | -0.025 | Выполнено | 5689.175 | [7 empty] | 9.2 | 9.1 | 3 | 3 | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена трубопровода промышленной воды Ф630мм в ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 32458 | 12055.0696 | -20402.9304 | Выполнено по факту выполненных работ | 12055.0696 | [5 empty] | 3.76 | 7 |  |  |  |  | Выполнено по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Разработка проекта по капитальному ремонту эстакады технологических трубопроводов | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 18422 | 18421.958 | -0.041964 | Выполнено | 18421.958 | [11 empty] | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) | [6 empty] | 14619.65 | 6971.734 | -7647.916 |  | 6971.734
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. Фекальная канализация) | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" (изменение трассировки) 1 этап | м | 120 | 120 | 2025 год |  | 12160.25 | 4512.334 | -7647.916 | Выполнено по факту выполненных работ | 4512.334 | [7 empty] | не имеются | не имеются | 5 | 3 | Выполнено по факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. Фекальная канализация) | Приобретение насосного агрегата СМ-250/200-400-4 с двигателем | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 2459.4 | 2459.4 | 0 | Выполнено | 2459.4 | [7 empty] | не имеются | не имеются |  |  | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
| Всего на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | [6 empty] | 244436.99 | 141486.3706 | -102950.6194 |  | 141486.3706
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение насосного агрегата 1Д1250/63 с двигателем | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 9950 | 9950 | 0 | Выполнено | 9950 | [7 empty] | не имеются | не имеются | 3 | 3 | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 12143.04 | 10842 | -1301.04 | По итогам тендерных процедур | 10842 | [11 empty] | По итогам тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение дизельного компрессора | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 3928.6 | 3928.5714 | -0.02858 | Выполнено | 3928.5714 | [11 empty] | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
4 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение насосного агрегата "Андижанец" (на ПЛК-2 н/ж) | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 3000 | 3000 | 0 | Выполнено | 3000 | [11 empty] | Выполнено | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
5 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение устройства плавного пуска RVS-DX 105 A, 55кВт, 380В | шт | 3 | 3 | 2025 год |  | 8193.8 | 11280.06 | 3086.26 | По итогам тендерных процедур | 11280.06 | [11 empty] | По итогам тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
Перенос сроков исполнения мероприятий с 2024 года на 2025 год. Совместный Приказ МЭ/ДКРЕМ №33-ОД/24-ОД от 25.02.25г/24.02.25г.
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ" | м | 1117 | 708 | 2025 год |  | 126834.24 | 72068.3776 | -54765.8624 | Неисполнение договорных обязательств СМР, поставка ТМЦ по итогам тендерных процедур | 72068.3776 | [11 empty] | Неисполнение договорных обязательств СМР, поставка ТМЦ по итогам тендерных процедур | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Установка оборудования для дооснащения подстанций | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 16079.4 |  | -16079.4 | [13 empty] | 0 | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
2.1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение низковольтного комплектного устройства ПЛК 2 | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 16079.4 |  | -16079.4 | Не исполнено в связи с увеличением стоимости оборудования | [12 empty] | Не исполнено в связи с увеличением стоимости оборудования | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Замена оборудования и материалов для ремонта сетей промышленной канализации | шт | 8 | 8 | 2025 год |  | 34978.37 | 20311.858 | -14666.512 |  | 20311.858
3.1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Аппарат для сварки пластиковых труб | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 10880.93 | 7620 | -3260.93 | Выполнено по факту заключенного договора | 7620 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.2 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | ЗАДВИЖКА ШИБЕР. D900 P10 НОЖ. Э/П КРЕПЕЖ ПРОКЛАДКИ | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 10714.29 | 9450 | -1264.29 | Выполнено по факту заключенного договора | 9450 | [6 empty] | 10.48 |  |  |  |  | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.3 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение запорно-регулирующей аппаратуры | компл | 2 | 0 | 2025 год |  | 8637.62 |  | -8637.62 | Не исполнено в связи с увеличением стоимости оборудования | [12 empty] | Не исполнено в связи с увеличением стоимости оборудования | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.4 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение сварочных аппаратов | шт | 2 | 2 | 2025 год |  | 2673.12 | 1790 | -883.12 | Выполнено по факту заключенного договора | 1790 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
3.5 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Замена коллектора всаса в насосной станции ПЛК-2 | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 2072.41 | 1451.858 | -620.552 | Выполнено по факту заключенного договора | 1451.858 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
4 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Капитальный ремонт ЗиС подстанций БРП "ЭнергоСети" | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 12958.12 |  | -12958.12
4.1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Футеровка бетоном наружных откосов аварийного бассейна насосной станции ПЛК-2А | услуга | 1 | 0 | 2025 год |  | 12958.12 |  | -12958.12 | Неисполнение договорных обязательств | 0 | [11 empty] | Неисполнение договорных обязательств | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
5 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Разработка проекта по кап. Ремонту тоннеля от камеры №3 до РМЗ | услуга | 1 | 1 | 2025 год |  | 16194.81 | 9988.316 | -6206.494 | Выполнено по факту заключенного договора | 9988.316 | [11 empty] | Выполнено по факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
6 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Капитальный ремонт и установка системы пожаротушения подстанций | шт | 1 |  | 2025 год |  | 176.61 | 117.1875 | -59.4225 |  | 117.1875
6.1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение пожарной колонки | шт | 1 | 1 | 2025 год |  | 176.61 | 117.1875 | -59.4225 | По факту заключенного договора | [12 empty] | По факту заключенного договора | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги при выполнении мероприятия
[8 empty] | 3071948.0766 | 2327454.3641 | -744493.7125 | 0 | 1856343.0211 | 471111.343