## 2025
форма 21
[9 empty] | Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I- полугодие 2025 года | [14 empty] | к Правилам утверждения инвестиционных
[9 empty] | Предприятие электрических сетей ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн) | [14 empty] | программ (проектов) субъекта естественной
[9 empty] | Услуга по передаче электрической энергии | [14 empty] | монополии, их корректировки, а также
[9 empty] | наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности | [6 empty] | #VALUE! | 60.3359 | 0 | [5 empty] | проведения анализа информации об их
исполнении
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312 F1/4031P 110кВ | шт | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 14918.733 | 0 | 14918.733 | Договор заключен | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-шх.57 | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 24686.25 | 0 | 24686.25 | Договор заключен | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Разъединитель РПД-1К-110-III25/1250 УХЛ1 с двумя заземляющим ножом, ГПП-ЮЗР | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 24686.25 | 0 | 24686.25 | Договор заключен | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Разъединитель РДЗ-35 /1000 УХЛ1 с одним заземляющим ножом г.Сатпаев, ЦПЭС, ГПП шх.57 | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 13844.8719 | 0 | 13844.8719 | Подана заявка | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Подана заявка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ | шт | 6 | 4 | 01.01-2025-31.12.2025 | 44689.86 | 32116.6 | 12573.26 | Договор заключен, в работе | 32116.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 100 |  |  |  |  | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:КТПБ-6/0,4кВ | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 | 38877.27 | 0 | 38877.27 | Договор заключен | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Трансформатора ТДНС-10000/36,75/6,3кВ У1 | шт | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 | 125727.6 | 107000 | 18727.6 | Проведена замена силового трансформатора, по итогам тендерных процедур | 107000 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 100 |  |  |  |  | Проведена замена силового трансформатора, по итогам тендерных процедур | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ -6кВ (шлакоотвал) | м | 1554 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 32101.89 | 0 | 32101.89 | Договор заключен, в работе | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:ВАБ-49-5000/15 -К-УХЛ4 | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 21689.85 | 0 | 21689.85 | Договор заключен, в работе | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ КЦМР | шт | 2 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 | 33366.592 | 33366.592 | 0 | Проведена замена | 33366.592 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Проведена замена | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ №8,6 | шт | 4 | 4 | 01.01-2025-31.12.2025 | 65908.856 | 33917.9 | 31990.956 | Проведена замена на ЦРП-8 | 33917.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 100 |  |  |  |  | Проведена замена на ЦРП-8 | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 | Передача электрической энергии | Приобретение :ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А г.Жезказган ЦЖГЭС | шт | 2 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 29491.22 | 0 | 0 | Договор заключен, в работе | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 | Передача электрической энергии | Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ ECH/R-1500E | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 | 1583.93 | 480.099 | 1103.831 | Приобретены, установлены | 480.099 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретены, установлены | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14 | Передача электрической энергии | Приобретение :ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ 220-230В 1000ВТ НА 10М2 | шт | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 | 847.45 | 299.04 | 548.41 | Приобретены, установлены | 299.04 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретены, установлены | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 | Передача электрической энергии | Установка приборов учета по городе Сатпаев АСКУЭ | услуга | 1 |  | 01.01-2025-31.12.2025 | 540312 | 62202.54 | 478109.46 | Договор заключен, в работе | 62202.54 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 | Передача электрической энергии | Приобретение измерительных приборов и систем | шт | 7 | 7 | 01.01-2025-31.12.2025 | 5900.1455 | 5900.1455 | 0 | Приобретены, установлены | 5900.1455 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретены, установлены | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 | Передача электрической энергии | Замена приборов учета АСКУЭ г.Жезказган | шт | 120 | 56 | 01.01-2025-31.12.2025 | 7873.1634 | 3674.1429 | 4199.0205 | Договор заключен, в работе | 3674.1429 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 | Передача электрической энергии | Замена приборов учета для подстанциях ПЭС | услуга | 15 | 15 | 01.01-2025-31.12.2025 | 2346.8473 | 2346.8473 | 0 | Проведена замена приборов учета на подстанциях | 2346.8473 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Проведена замена приборов учета на подстанциях | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 | Передача электрической энергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | ед | 1 | 1 | 01.01-2025-31.12.2025 | 10842 | 10842 | 0 | Приобретен, зарегистрирован в Гос органах | 10842 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретен, зарегистрирован в Гос органах | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 13Ц отпайка на ЦРП-КД | м | 1300 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 14462.71 | 0 | 14462.71 | Договор заключен, в работе | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 | Передача электрической энергии | Монтаж систем видеонаблюдения на подстанциях ПЭС | услуга | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 28120.79 | 0 | 28120.79 | Подана заявка | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Подана заявка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 | Передача электрической энергии | Приобритение ТЕПЛОВИЗОР многофункциональный (CONDTROL IR-Cam 1) | шт | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 | 553.572 | 553.572 | 0 | Приобретены | 553.572 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретены | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 | Передача электрической энергии | Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган | услуга | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 15625 | 0 | 15625 | Подана заявка | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Подана заявка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25 | Передача электрической энергии | Разработка ПСД Реконструкция мягкой кровли здания ЦРП-5Т | услуга | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 8121.344 | 0 | 8121.344 | Подана заявка | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Подана заявка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
26 | Передача электрической энергии | Приобретение программного обеспечения АВС привязка Guardant | услуга | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 384.72 | 0 | 384.72 | Подана заявка | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Подана заявка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
27 | Передача электрической энергии | Обеспечение работников необходимым оборудованием и средствами | проект | 1 | 0 | 01.01-2025-31.12.2025 | 6311.715 | 0 | 6311.715 | Подана заявка | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Подана заявка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
28 | Передача электрической энергии | Приобретение БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 260Л 750ВТ 380В 1430Х1540Х900ММ | услуга | 2 | 2 | 01.01-2025-31.12.2025 | 1499 | 1089.56 | 409.44 | Договор заключен, в работе | 1089.56 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Всего: |  |  |  |  | 1114773.6301 | 293789.0388 | 791493.3714 |  | 293789.0388