## 2023
Форма 1 к Информации
форма 21
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
[11 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | #VALUE! | 60.3359 | 0 | [5 empty] | проведения анализа информации об их
исполнении
Предприятие электрических сетей ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн), вид деятельности: передача электроэнергии. Инвестиционная программа утверждена Приказом №108-ОД от 26.12.2023года РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт трансформатора ТДТН 40500кВА ГПП-110/35/6 шх.61 | услуга | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 107223.914 | 97189.982 | 10033.932 | Применение более эффективных методов и технологий по выполнению данного капитального ремонта трансформатора ТДТН 40500 кВА ГПП-110/35/6кВ шх.61», ремонтные работы выполнены на 100% | 97189.982 | - | - | - | - | 2548.546 | 100 | 0 | - | - | - | - | Применение более эффективных методов и технологий по выполнению данного капитального ремонта трансформатора ТДТН 40500 кВА ГПП-110/35/6кВ шх.61», ремонтные работы выполнены на 100% | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача электрической энергии | Проектирование: «Модернизация электрических сетей города Жезказган» | услуга | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 5357.1429 | 5350 | 7.1429 |  | 5350 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача электрической энергии | Замена маслянных выключателей на ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ 110КВ GL312 F1/4031P на ГПП-110/35/6кВ №57 | шт | 3 | 0 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 63196.1 | 0 | 63196.1 | Не исполнено | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не исполнено | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача электрической энергии | АСКУЭ бытовой сектор г.Жезказган. Замена приборов учета | шт | 215 | 215 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 15775.92 | 15775.92 | 0 |  | 15775.92 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ по городу Сатпаев, ул.Улытауская | м | 2281 | 2281 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 16159.69 | 16063.22 | 96.47 |  | 16063.22 | - | - | - | - | 756.651 | 75 | 31.5 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача электрической энергии | Замена трансформатора 400кВА п/ст ТП-6/0,4кВ, ЦЖГЭС г.Жезказган ТП -1-2мкр, ТП -13-2мкр, ТП -9-6мкр, ТП -14-2мкр, ЦСЭС г.Сатпаев ТП -12 А | шт | 3 | 0 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 10395.004 | 0 | 10395.004 | Не исполнено | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не исполнено | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача электрической энергии | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВВ/TEL-6-20/630 VCB15_LD8_SRF | шт | 10 | 10 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 43334.18 | 43140.1 | 194.08 |  | 43140.1 | - | - | - | - | 1993.92 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача электрической энергии | УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 6КВ НА КАМЕРАХ КСО 1000А 9ЯЧЕЕК | к-т | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 73565.478 | 73565.4 | 0.078 |  | 73565.4 | - | - | - | - | 1850.14 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача электрической энергии | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380/220- 40/100А/Ч, ЦСЭС г.Сатпаев ЦРП-5, ЦПЭС ЦРП-75, г.Жезказган ЦРП-12 | шт | 3 | 0 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 29528.5768 | 0 | 29528.5768 | Не исполнено | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не исполнено | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача электрической энергии | Приобретение Аппарата для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла (СКАТ-М100В), ПЭС лаборатория | шт | 1 | 0 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 1439.794 | 0 | 1439.794 | Не исполнено | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не исполнено | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача электрической энергии | АЛКОТЕСТЕР С ЗАР УСТР. Д/И 0-5 ПРОМИЛЛЕ, 1500 ЗАПИСЕЙ | шт | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 220 | 219.5 | 0.5 |  | 219.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ по городу Жезказган (ВЛ-0,4-6 64,кв, 61кв., КостенГолСай) | м | 3250 | 3250 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 8011.0271 | 8011.0271 | 0 |  | 8011.0271 | - | - | - | - | 1365.65 | 96.7 | 45.4 | [5 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 | Передача электрической энергии | КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ, Тран. Цех ЦТиМ | шт | 1 | 0 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 1864.9272 | 0 | 1864.9272 | Не исполнено | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не исполнено | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14 | Передача электрической энергии | Оснащение GPS модулями автотранспорта | шт | 28 | 28 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 4370.016 | 4370.016 | 0 |  | 4370.016 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 | Передача электрической энергии | Установка расходометра ПРЭМ диаметром 80 мм-1шт (комер. прибор учета) | шт | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 480 | 480 | 0 |  | 480 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 | Передача электрической энергии | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМ РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1 С ТРАНСФ.ТОКА | шт | 3 | 3 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 44882.373 | 43105.05 | 1777.323 |  | 43105.05 | - | - | - | - | 3172.47 | - | [6 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 | Передача электрической энергии | выключатель вакуум. РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1 (без.транс.тока) ,ЦЖГЭС г.Жезказган ЦРП-2 | шт | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 10664.8 | 10664.8 | 0 |  | 10664.8 | - | - | - | - | 1057.49 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 | Передача электрической энергии | выключатель вакуум. РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1 С ТРАНСФ.ТОКА, ЦЖГЭС г.Жезказган ЦРП-6 | шт | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 13764.825 | 13764.825 | 0 |  | 13764.825 | - | - | - | - | 1057.49 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
19 | Передача электрической энергии | выключатель вакуум. РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1 С ТРАНСФ.ТОКА,ЦЖГЭС г.Жезказган ЦРП-6 | шт | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 14723.5 | 14660.2 | 63.3 |  | 14660.2 | - | - | - | - | 1057.49 | [7 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 | Передача электрической энергии | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМ BB/TEL 6-20/630 VCB15_LD8_SRF | шт | 3 | 3 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 15842.769 | 15097.425 | 745.344 |  | 15097.425 | - | - | - | - | 606 | - |  | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 | Передача электрической энергии | Разработка проектной документации на модернизацию ПО АСКУЭ бытового сектора | услуга | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 28490.6562 | 24500 | 3990.6562 |  | 24500 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. Исполнение законодательства Республики Казахстан, на все земельные участки, выделенные под Итроительство, необходимо иметь законодательные акты.
22 | Передача электрической энергии | Вневедомственной экспертизы: Замена анкерной опоры №20 ЛЭП 2-х цепной ВЛ-35кВ 9Ц и 10Ц с расщепленными фазами | услуга | 1 | 1 | 01.01-2023-31.12.2023 |  | 357.1429 | 357.1429 | 0 |  | 357.1429 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
|  | Всего: | [5 empty] | 509647.8361 | 386314.608 | 123333.2281 |  | 386314.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15465.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистророванный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №15384); )»;
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор Предприятия электрических сетей ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)»
Кравчук Анатолий Николаевич _________________________________
Дата «___» ______________ 20____ года
Note on J21: Актолкын Такишова: провод-3658,17тг (с НДС), вязка-119,840тг (с НДС), опора ЖБ-12690,00тг (без НДС)