## БРП факт
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1- полугодие 2026 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 3606039.2802 | 48355 | -3557684.2802 |  | 1034348.6993 | 1465992.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инвестиции 2026 года | [5 empty] | 2500340.88 | 48355 | -2451985.88 |  | 1034348.6993 | 1465992.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга по передачи и распределению электрической энергии | Замена полимерных изоляторов ПС-120 ВЛЭП-220 кВ | шт | 43560 | 0 | 2026 год |  | 446380.5404 | 0 | -446380.5404 | Договор заключен, в работе | 446380.5404 | [11 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ Балхашская "Левая", "Правая" 2 этап | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 101588.4661 | 0 | -101588.4661 | Заявка подана, в работе |  | 101588.4661 | [10 empty] | Заявка подана, в работе
3 |  | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фидера №6 участка Саяк | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 37303.5807 | 0 | -37303.5807 | Договор заключен | 37303.5807 | [11 empty] | Договор заключен
4 |  | Капитальный ремонт трансформатора ТРДЦН 63000 кВА 110/10кВ | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 133467.6218 | 0 | -133467.6218 | Заявка подана, в работе |  | 133467.6218 | [10 empty] | Заявка подана, в работе
5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 6300 кВА (Агрегат№1) | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 43400.761 | 0 | -43400.761 | Заявка подана, в работе | 43400.761 | [11 empty] | Заявка подана, в работе
6 |  | Замена высокольтных кабелей 10кВ фидера №6 от опоры №11 до ТП-2 | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 9072.2197 | 0 | -9072.2197 | Договор заключен |  | 9072.2197 | [10 empty] | Договор заключен
7 |  | Замена высоковольтных кабелей-10кВ фидера №18 от ТП-2 до ТП-3 | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 13560.11 | 0 | -13560.11 | Договор заключен | 13560.11 | [11 empty] | Договор заключен
8 |  | Замена высоковольтных кабелей-10кВ фидера №3 от ПС ГПП-5 до ТП-52 | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 17715.025 | 0 | -17715.025 | Договор заключен |  | 17715.025 | [10 empty] | Договор заключен
9 |  | Замена высоковольтных кабелей-10кВ фидера №18 от ТП-6 до ТП-7 | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 21471.4892 | 0 | -21471.4892 | Договор заключен | 21471.4892 | [11 empty] | Договор заключен
10 |  | Ремонт кабельной эстакады от п/ст ЦРП-1 до п/ст СФУ на территории БМЗ | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 9385.246 | 0 | -9385.246 | Договор заключен, в работе | 9385.246 | [11 empty] | Договор заключен, в работе
11 |  | Приобретение вакуумных выключателей 3 кВ (ГПП-1) |  |  | 0 | 2026 год |  | 40905.0489 | 0 | -40905.0489 | Заявка подана, в работе | 40905.0489 | [11 empty] | Заявка подана, в работе
12 |  | Капитальный ремонт ВЛ-110кВ №112, №113 |  |  | 0 | 2026 год |  | 63699.29 | 0 | -63699.29 | Договор не заключен, в работе |  | 63699.29 | [10 empty] | Договор не заключен, в работе
13 |  | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ п/ст ГПП-5 |  |  | 0 | 2026 год |  | 9090.0109 | 0 | -9090.0109 | Заявка подана, в работе | 9090.0109 | [11 empty] | Заявка подана, в работе
14 |  | Приобретение трансформаторов 400 кВа 3/0,4 кВ (ТП№12,№6) | шт | 2 | 0 | 2026 год |  | 8073.1857 | 0 | -8073.1857 | Договор заключен |  | 8073.1857 | [10 empty] | Договор заключен
15 |  | Приобретение трансформаторов 1000кВа 10/0,5кВ (БОФ Т-227, Т-228) | шт | 2 | 0 | 2026 год |  | 28257.6 | 0 | -28257.6 | Договор заключен | 28257.6 | [11 empty] | Договор заключен
16 |  | Приобретение трансформаторов 2000кВа 10/0,5кВ БОФ (Т-214, Т-215, Т-217, Т-221, Т-225) | шт | 5 | 0 | 2026 год |  | 50692 | 0 | -50692 | Заявка подана, в работе |  | 50692 | [10 empty] | Заявка подана, в работе
17 |  | Приобретение ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-6300-10/3,15 У/Д-11 | шт | 1 | 0 | 2026 год |  | 44671.3257 | 0 | -44671.3257 | Заявка подана, в работе | 44671.3257 | [11 empty] | Заявка подана, в работе
18 |  | Приобретение и замена токоограничивающих реакторов РСТГ-10 на п/ст ЦРП-2 | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 57934.7407 | 0 | -57934.7407 | Договор заключен | 57934.7407 | [11 empty] | Договор заключен
19 |  | Определение техрешений по повышению надежности ВЛ-220 кВ | услуга | 1 | 1 | 2026 год |  | 59035.7143 | 48355 | -10680.7143 | Мероприятие исполнено | 59035.7143 | [11 empty] | Мероприятие исполнено
20 |  | Приобретение приборов учета для системы АСКУЭ | шт | 20 | 0 | 2026 год |  | 5530.2198 | 0 | -5530.2198 | Заявка подана, в работе | 5530.2198 | [11 empty] | Заявка подана, в работе
21 |  | Приобретение оборудования для укомплектации стоянки автотранспорта на 8 автомашин | шт | 7 | 0 | 2026 год |  | 82633.4624 | 0 | -82633.4624 | Заявка подана, в работе | 82633.4624 | [11 empty] | Заявка подана, в работе
22 |  | Строительство спец. автобазы 2 этап | услуга | 1 | 0 | 2026 год |  | 1216473.2219 | 0 | -1216473.2219 | Договор не заключен, в работе | 134788.8494 | 1081684.3725 | [10 empty] | Договор не заключен, в работе
|  | Перенос с 2025 года на 2026 год | [5 empty] | 1105698.4002 | 0 | -1105698.4002 |  | 0 | 1105698.4002
1 |  | Замена ограждения с участка Саяк на п/ст ЦРП-1, ЦРП-2, ГПП-5 | м | 499 | 0 | 2026 год |  | 45031.6777 | 0 | -45031.6777 | Договор заключен |  | 45031.6777 | [10 empty] | Договор заключен
2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Балхашская "Левая" "Правая" | м | 6500 | 0 | 2026 год |  | 105604.468 | 0 | -105604.468 | Заявка подана, в работе |  | 105604.468 | [10 empty] | Заявка подана, в работе
3 |  | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ №115 | м | 14364 | 0 | 2026 год |  | 226044.921 | 0 | -226044.921 | Договор заключен |  | 226044.921 | [10 empty] | Договор заключен
4 |  | Замена опор на ВЛ-3кВ фидер №1 Конырат | шт | 17 | 0 | 2026 год |  | 19179.1331 | 0 | -19179.1331 | Заявка подана, в работе |  | 19179.1331 | [10 empty] | Договор на согласований
5 |  | Приобретение силового электрооборудования | шт | 21 | 0 | 2026 год |  | 404899.3661 | 0 | -404899.3661 | Заявка подана, в работе |  | 404899.3661 | [10 empty] | Заявка подана, в работе
6 |  | Замена коммутационного электрооборудования | шт | 58 | 0 | 2026 год |  | 304938.8343 | 0 | -304938.8343 | Заявка подана, в работе |  | 304938.8343 | [10 empty] | Заявка подана, в работе
ИТОГО | [7 empty] | 22653.1992 | 0 | -22653.1992 |  | 0
1 | Услуги передачи и распределения тепловой энергии | Замена подающего трубопровода тепловых сетей на эстакаде от возле сгустительного цеха МОФ | м | 80 | 0 | 2026 |  | 22185.1641 | 0 | -22185.1641 | В работе | [12 empty] | В работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций после завершения строительства
2 |  | Приобретение оргтехники и мебели для АУП БРП "ЭнергоСети" | шт | 2 | 0 | 2026 |  | 468.0351 | 0 | -468.0351 | В работе | [12 empty] | В работе
ИТОГО | [7 empty] | 38331.2405 | 0 | -38331.2405 |  | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Замена хоз.питьевого трубопровода Ф325мм от участка Самоизмельчение по территории БОФ | м | 560 | 0 | 2026 |  | 38025.6975 | 0 | -38025.6975 | В работе | [12 empty] | В работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Приобретение оргтехники и мебели для АУП БРП "ЭнергоСети" | шт | 2 | 0 | 2026 |  | 305.543 | 0 | -305.543 | В работе | [12 empty] | В работе
ИТОГО | [7 empty] | 71789.0979 | 0 | -71789.0979 |  | 0
1 | Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Замена промышленного трубопровода диаметром Ø 630 мм по территории БОФ от линейной задвижки до забора СКЦ. | м | 110 | 0 | 2026 |  | 43996.9 | 0 | -43996.9 | В работе | [12 empty] | В работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ после завершения строительства
2 |  | Замена насосного агрегата Д3200/75 с двигателем | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 15844.1045 | 0 | -15844.1045 | В работе | [12 empty] | В работе
3 |  | Замена вакуумных выключателей 1000А (замена масляных выключателей АД №4, АД №8) | шт | 2 | 0 | 2026 |  | 11948.0934 | 0 | -11948.0934 | В работе | [12 empty] | В работе
ИТОГО | [7 empty] | 14345.7716 | 0 | -14345.7716
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Приобретение насосного агрегата СМ-250/200-400-4 с двигателем | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 3621.2679 | 0 | -3621.2679 | В работе | [12 empty] | В работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ после завершения строительства
2 |  | Реализация проекта "Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя" (изменение трассировки) 3 этап | м | 120 | 0 | 2026 |  | 10428.2513 | 0 | -10428.2513 | В работе | [12 empty] | В работе
3 |  | Приобретение оргтехники и мебели для АУП БРП "ЭнергоСети" | шт | 2 | 0 | 2026 |  | 296.2525 | 0 | -296.2525 | В работе | [12 empty] | В работе
ИТОГО | [7 empty] | 753053.7245 | 0 | -753053.7245 |  | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Приобретение маятникового трубореза | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 32857.1429 | 0 | -32857.1429 | В работе | [12 empty] | В работе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения работ после завершения строительства
2 |  | Приобретение оборудования для опрессовки трубопроводов (насос) компрессор | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 1004.7406 | 0 | -1004.7406 | В работе | [12 empty] | В работе
3 |  | Приобретение толщиномера ультразвукового | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 1129.4643 | 0 | -1129.4643 | В работе | [12 empty] | В работе
4 |  | Приобретение инфракрасных электрических обогревателей. | шт | 5 | 0 | 2026 |  | 436.8973 | 0 | -436.8973 | В работе | [12 empty] | В работе
5 |  | Приобретение автобуса ПАЗ Вектор NEXT | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 79062.5 | 0 | -79062.5 | В работе | [12 empty] | В работе
6 |  | Приобретение прожекторов уличныхй LED | шт | 10 | 0 | 2026 |  | 323.4375 | 0 | -323.4375 | В работе | [12 empty] | В работе
7 |  | Приобретение домкратов реечных 10 тн | шт | 2 | 0 | 2026 |  | 435.9732 | 0 | -435.9732 | В работе | [12 empty] | В работе
8 |  | Приобоетение компьютеров стационарных для диспетчера | шт | 2 | 0 | 2026 |  | 1125.3571 | 0 | -1125.3571 | В работе | [12 empty] | В работе
9 |  | Приобретение тали ручной цепной 1,5тн | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 80.8491 | 0 | -80.8491 | В работе | [12 empty] | В работе
10 |  | Приобретение насосного агрегата "Андижанец" (на ПЛК-2 н/ж) | шт | 1 | 0 | 2026 |  | 2347.2321 | 0 | -2347.2321 | В работе | [12 empty] | В работе
11 |  | Замена участка ливневого канализационного трубопровода Ф630 от ЦРМП до ХОВ (по территории ПУФ) | м | 780 | 0 | 2026 |  | 263958.3311 | 0 | -263958.3311 | В работе | [12 empty] | В работе
12 |  | Замена участка промливневой канализации от СКЦ БМЗ по территории ЦЭМ до склада БТЭЦ | м | 570 | 0 | 2026 |  | 369936.2962 | 0 | -369936.2962 | В работе | [12 empty] | В работе
13 |  | Приобретение оргтехники и мебели для АУП БРП "ЭнергоСети" | шт | 2 | 0 | 2026 |  | 355.503 | 0 | -355.503 | В работе | [12 empty] | В работе