## 2026
Приложение 5
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2026 года | [24 empty] | к Правилам осуществления
Предприятие электрических сетей ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн) | [24 empty] | деятельности субъектами
[10 empty] | Услуга по передаче электрической энергии | [14 empty] | естественных монополий
[17 empty] | #VALUE! | 60.3359 | 0 | [5 empty] | Форма 1
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 года на 2026 год
1 | Передача электрической энергии | Замена коммутационного оборудования 110/6кВ | услуга | 1 |  | 01.03.2026-31.12.2026 |  | 269581.126 | 0 | 269581.126 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
2 | Передача электрической энергии | Установка приборов учета по городе Сатпаев АСКУЭ | услуга | 1 |  | 01.03.2026-31.12.2026 |  | 192325.0705 | 0 | 192325.0705 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
3 | Передача электрической энергии | Замена силового оборудования 6кВ (КТПН,КТПБ) | услуга | 1 |  | 01.03.2026-31.12.2026 |  | 44861.4688 | 0 | 44861.4688 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
4 | Передача электрической энергии | Разработка ПСД Реконструкция мягкой кровли здания АБК ЦПЭС | услуга | 1 |  | 01.03.2026-31.12.2026 |  | 8928.5715 | 0 | 8928.5715 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
|  | Итого | [5 empty] | 515696.2368 |  | 515696.2368
ИП-2026г.
1 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ ЦРП-5 яч. 1,19 | шт | 2 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 19498.104 | 0 | 19498.104 | Подана на тендер | [12 empty] | Подана на тендер | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
2 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:КТПБ-6/0,4кВ 29 квл ЦЖГЭС | шт | 1 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 11879.931 | 0 | 11879.931 | Договор заключен, ожидается поставка | [12 empty] | Договор заключен, ожидается поставка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
3 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Трансформатора ТДТН-16000/110/35/6кВ на ГПП-шх.57 | шт | 1 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 258620.689 | 258620.689 | 0 | Проведена замена силового трансформатора | 258620.689 | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | Проведена замена силового трансформатора | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
4 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-5 г.Сатпаев | метр | 153 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 1107.02 | 0 | 1107.02 | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | [12 empty] | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
5 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кв.ТП-63квл (фидер №3,5) г.Сатпаев | метр | 600 | 4 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 4411.48 | 0 | 4411.48 | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | [12 empty] | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
6 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Опытное поле г.Жезказган | метр | 600 | 2 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 5660.61 | 0 | 5660.61 | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | [12 empty] | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
7 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: КТПН-630/6/0,4кВ (3шт) | шт | 3 | 1 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 21026.73 | 0 | 21026.73 | Договор заключен, ожидается поставка | [12 empty] | Договор заключен, ожидается поставка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
8 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ Венствол-1 | шт | 2 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 49452.308 | 0 | 49452.308 | Подана на тендер | [12 empty] | Подана на тендер | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
9 | Передача электрической энергии | Приобретение: шкаф ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А ЦРП-9 ЦЖГЭС | шт | 1 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 15655.034 | 0 | 15655.034 | Подана на тендер | [12 empty] | Подана на тендер | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
10 | Передача электрической энергии | Установка приборов учета по городе Сатпаев АСКУЭ | услуга | 1 | 0 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 308251.5668 | 76003.674 | 232247.8928 | Договор заключен, в работе | 76003.674 | [11 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
11 | Передача электрической энергии | Замена приборов учета АСКУЭ г.Жезказган | шт | 200 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 10760.01 | 0 | 10760.01 | Договор заключен, в работе | [12 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
12 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: ТМ-630/10/0,4кВ РП-91квл, ТП-93 квл | шт | 2 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 9235.646 | 0 | 9235.646 | Договор заключен, ожидается поставка | [12 empty] | Договор заключен, ожидается поставка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
13 | Передача электрической энергии | Замена кабеля 10кВ от ГПП-Городская до РП-Самсунг | м | 2000 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 24614.814 | 0 | 24614.814 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
14 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: шкаф ШЗА 35кВ на ЦРП-2 г.Сатпаев | шт | 2 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 22734.4 | 0 | 22734.4 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
15 | Передача электрической энергии | Установка ограждений к зданию мастерской с тремя гаражами | проект | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 1970.34 | 0 | 1970.34 | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | [12 empty] | Договора на поставку ТМЦ частично заключен, ожидается поставка | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
16 | Передача электрической энергии | Замена портала на ЦРП-35/6кВ ЦЖЭС, ЦЖГЭС, ЦСЭС | шт | 18 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 30922.28 | 0 | 30922.28 | Договор заключен, в работе | [12 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
17 | Передача электрической энергии | Прохождение внев. Экспертизы проекта "Строительство пристройки к зданию КПП на территории ПЭС" | услуга | 1 | 7 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 936.73 | 0 | 936.73 | Договор заключен, в работе | [12 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
18 | Передача электрической энергии | Прохождение внев. экспертизы проекта "Замена кабеля в городе Жезказган" | услуга | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 1500 | 0 | 1500 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
19 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена: Устройство сбора и передачи данных (АСКУЭ) | шт | 2 | 56 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 955.219 | 0 | 955.219 | Договор заключен, в работе | [12 empty] | Договор заключен, в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
20 | Передача электрической энергии | Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН | ед | 1 | 15 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 12124 | 12124 | 0 | Приобретен, зарегистрирован в Гос органах | 12124 | [11 empty] | Приобретен, зарегистрирован в Гос органах | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
21 | Передача электрической энергии | Приобретение: АВТОМОБИЛЬ РАМНЫЙ ПИКАП 2,4Л 4WD БЕНЗИН | ед | 2 | 1 | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 17589.29 | 0 | 17589.29 | Договор в работе | [12 empty] | Договор в работе | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
22 | Передача электрической энергии | Капитальный ремонт кровель здания ЦРП-35/6кВ | здание | 4 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 44686.83 | 0 | 44686.83 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
23 | Передача электрической энергии | Разработку проектно-сметной документации "Охранная сигнализация с видеонаблюдением на складах ПЭС" | услуга | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 3082.3396 | 0 | 3082.3396 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
24 | Передача электрической энергии | Оборудование для улуч. условий труда | проект | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 6918.982 | 0 | 6918.982 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
25 | Передача электрической энергии | Приобретение измерительных приборов и систем | шт | 12 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 6741.393 | 0 | 6741.393 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
26 | Передача электрической энергии | Приобретение и замена:ВАБ-49-5000/15 -К-УХЛ4 | шт | 2 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 19886.555 | 0 | 19886.555 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
27 | Передача электрической энергии | Приобретение: шкаф защиты, автоматики и управления Т-16МВА | шт | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 21752.8 | 0 | 21752.8 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
28 | Передача электрической энергии | Приобретение и установка спутникового терминала "Starlink" | шт | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 377 | 0 | 377 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
29 | Передача электрической энергии | Приобретение прибора учета тепловой энергии ПРЭМ ДУ-80 мм | услуга | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 590 | 0 | 590 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
30 | Передача электрической энергии | Установка приборов учета холодной воды | услуга | 1 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 680 | 0 | 680 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
31 | Передача электрической энергии | Оснащение GPS модулями автотранспорта | шт | 2 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  | 205.7 | 0 | 205.7 | Заявка подана | [12 empty] | Заявка подана | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии
|  | Всего: | [5 empty] | 933827.8014 | 346748.363 | 587079.4383 |  | 346748.363