## приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
[11 empty] | 60.56 | 96.01 | 95.72 |  |  |  | 98.9858 | 95.4723 | 95.1839 | [5 empty] | форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2022 года
Балхашское региональное предприятие "ЭнергоСети" ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)
Услуги по передаче электрической энергии, услуги передачи и распределения тепловой энергии, услуги по подаче воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение), услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение), услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация), услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО | [7 empty] | 743897.7946 | 731660.642 | -12237.1525 |  | 743897.7946 | 0 | 0 | 0
1 | Услуга по передачи и распределению электрической энергии | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 2 | к-т | 1 | 1 | 2022 год |  | 55467.1539 | 54380.6425 | -1086.5114 | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | 55467.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6% | 5.63% |  |  | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | СМР | К-т | 1 | 1 | 2021 год |  | 53917080.2143 | 14445340.79 | 39471739.4243 |  | 53917080.2143 | 0 | 0 | 0
3 |  | Авторский надзор |  |  | 0 |  |  | 1213627.6786 | 142370.256 | 1071257.4226 |  | 1213627.6786 | 0 | 0 | 0
4 |  | Технический надзор |  |  | 0 |  |  | 336446 | 336000 | 446 |  | 336446 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство кабельной эстакады отЦРП-2 до ЦРП-6 Часть 2 | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 33206.0957 | 32609.1555 | -596.9403 | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | 33206.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
6 |  | СМР |  |  | 0 |  |  | 32063110.5536 | 31724625.11 | -338485.4436 |  | 32063110.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
7 |  | Авторский надзор |  |  | 0 |  |  | 937115.1786 | 427110.768 | -510004.4106 |  | 937115.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
8 |  | Технический надзор |  |  | 0 |  |  | 205870 | 164696 | -41174 |  | 205870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
3 |  | Замена КРУН 10 кВ на подстанции ГПП-4А | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 253622.625 | 253622.625 | 0 |  | 253622.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
4 |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы ВЛ-220 | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 215508.7214 | 215506.4339 | -2.2875 | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | 215508.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
5 |  | Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2А Часть 3 | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 13410.9 | 12924.3036 | -486.5964 | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | 13410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
12 |  | СМР |  |  | 0 | 2022 год |  | 24513714.2857 | - | #VALUE! |  | 24513714.2857 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
13 |  | СМР |  |  | 0 | 2022 год |  | 12217544.6429 | 11246833.75 | -970710.8929 |  | 12217544.6429 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
14 |  | Авторский надзор |  |  | 0 | 2022 год |  | 1456041.0714 | 290033.2848 | -1166007.7866 |  | 1456041.0714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Авторский надзор |  |  | 0 | 2022 год |  | 690548.2232 | 284740.512 | -405807.7112 |  | 690548.2232 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Технический надзор |  |  | 0 | 2022 год |  | 318900 | 336000 | 17100 |  | 318900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Технический надзор |  |  | 0 | 2022 год |  | 502806 | 452525 | -50281 |  | 502806 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
6 |  | Замена трансформатора 2000 кВА | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 43694.6429 | 43694.6429 | 0 |  | 43694.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
7 |  | Строительство кабельной эстакады от ЦРП-2 до ЦРП-6 Часть 3 | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 30799.333 | 30258.2737 | -541.0593 | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | 30799.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы выполнены. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур. | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | СМР |  |  | 0 | 2022 год |  | 33074000 | - | #VALUE! |  | 33074000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Авторский надзор |  |  | 0 | 2022 год |  | 1186053 | 580066.592 | -605986.408 |  | 1186053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | Технический надзор |  |  | 0 | 2022 год |  | 235200 | 235200 | 0 |  | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
8 |  | Восстановление системы вентиляционного здания | Услуга | 1 | 0 | 2022 год |  | 9411.63 | 0 | -9411.63 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 9411.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
9 |  | ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЯ 10 КВ | Шт. | 1 | 1 | 2022 год |  | 5145 | 5145 | 0 |  | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
10 |  | Установка пожарной сигнализации в помещениях подстанции "Конырат-220" | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 3009.8214 | 3009.8214 | 0 |  | 3009.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
11 |  | Приобретение оборудования для проведения кап. ремонтов | Шт. | 6272 | 6207 | 2022 год |  | 45199.8339 | 45095.8339 | -104 | Оборудование поставлено. Кабель поставлен не в полном объеме в связи с не нормой отгрузки. Выстеленные счет-фактуры на меньшую сумму. | 45199.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |  |  |  |  | Оборудование поставлено. Кабель поставлен не в полном объеме в связи с не нормой отгрузки. Выстеленные счет-фактуры на меньшую сумму. | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 856800 | 856800 | 0 |  | 856800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 3861000.0048 | 3861000.0048 | 0 |  | 3861000.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 1816000 | 1816000 | 0 |  | 1816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 886000 | 886000 | 0 |  | 886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 1108000 | 1108000 | 0 |  | 1108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 12000.0048 | 12000.0048 | 0 |  | 12000.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 39000 | 39000 | 0 |  | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 1149999.95 | 1149999.95 | 0 |  | 1149999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 2808344 | 2808344 | 0 |  | 2808344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 410480 | 410480 | 0 |  | 410480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 351120 | 351120 | 0 |  | 351120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 112560 | 112560 | 0 |  | 112560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 560000 | 560000 | 0 |  | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 505120 | 505120 | 0 |  | 505120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 326480 | 326480 | 0 |  | 326480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 404264 | 404264 | 0 |  | 404264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 138320 | 138320 | 0 |  | 138320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 3548160 | 3548160 | 0 |  | 3548160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 3539200 | 3539200 | 0 |  | 3539200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 9701440 | 9584960 | -116480 |  | 9701440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 3584000 | 3467520 | -116480 |  | 3584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 6117440 | 6117440 | 0 |  | 6117440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 1561280 | 1561280 | 0 |  | 1561280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 22544789.98 | 22544789.98 | 0 |  | 22544789.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
[5 empty] | 0 | 2022 год |  | 1052800 | 1052800 | 0 |  | 1052800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | По факту выставленных счет-фактур
12 |  | Приобретение автомобиля УАЗ | Шт. | 1 | 1 | 2022 год |  | 13362.15 | 13362.15 | 0 | Экономия в результате проведения тендерных процедур. | 13362.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Экономия в результате проведения тендерных процедур. | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
13 |  | Замена ограждения открытого распределительного устройства ГПП - 4 | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 15571.8473 | 15563.7196 | -8.1277 | Мероприятие выполнено. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур (по факту выполненных объемов). | 15571.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. Оплата произведена по факту выставленных счет-фактур (по факту выполненных объемов). | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
14 |  | Приобретение промышленного кондиционера (передача эл. эн.) | Шт. | 9 | 9 | 2022 год |  | 6488.04 | 6488.04 | 0 |  | 6488.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Обеспечение необходимых условий труда работникам предприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 13080.466 | 0 | -13080.466 | 0 | 7675.37 | 5405.096
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии | Замена трубопровода теплосети на эстакаде от АБК ЦЗ до гаражей ЗОЦМ | м | 140 | 0 | 2022 год |  | 13080.466 | 0 | -13080.466 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | 7675.37 | 5405.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в результате снижения объемов предоставляемой услуги | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | ИТОГО | [5 empty] | 96081.77 | 97394.6358 | 1312.8658 |  | 96081.77 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | Замена напорного коллектора диаметром 600 мм от насосной станции ПЛК-2 до камеры переключения №6 с протяженностью 140 м (правый-80 м, левый 60 м) | услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 16690.25 | 16690.2446 | -0.0053839 | По факту выполненных работ | 16690.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | не имеются | не имеются |  |  | По факту выполненных работ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
2 |  | Приобретение токарно-винторезного станка | шт | 1 | 1 | 2022 год |  | 29197.85 | 29197.85 | 0 |  | 29197.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
3 |  | Приобретение промышленного пылесоса | шт | 1 | 1 | 2022 год |  | 738.9 | 738.9 | 0 |  | 738.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Обеспечение необходимых условий труда работникам предприятия
4 |  | Приобретение панелей управления насосной станции | шт | 2 | 2 | 2022 год |  | 1785 | 1785 | 0 |  | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
5 |  | Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети» | услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 47669.77 | 48982.6411 | 1312.8711 | За счет выставления счет-фактур по авторскому и техническому надзору | 47669.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | За счет выставления счет-фактур по авторскому и техническому надзору | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
[8 empty] | 4336.4999 | 3167.1429 | -1169.357 |  | 4336.4999 | 0
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | Приобретение вспомогательных механизмов (ТАЛЬ РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ Г/П 3ТН. Н=6М) | шт | 2 | 2 | 2022 год |  | 214.2857 | 214.2857 | 0 |  | 214.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 10 | 9 |  | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
2 |  | Приобретение вспомогательных механизмов (ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДГ-50) | шт | 1 | 0 | 2022 год |  | 64.2857 | 0 | -64.2857 | Неисполнение договорных обязатаельств со стороны поставщика | 64.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Неисполнение договорных обязатаельств со стороны поставщика | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет повышения оперативности выполнения плановых ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций
3 |  | Разработка проекта установка АПС в мастерской насосной службы | Услуга | 1 | 1 | 2022 год |  | 442.8571 | 442.8571 | 0 |  | 442.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения приведения к нормам эксплуатации ЗиС
4 |  | Приобретение запорной арматуры | шт | 5 | 5 | 2022 год |  | 2954.357 | 1910 | -1044.357 | В результате проведения тендерных процедур | 2954.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | По проведенных процедур по закупу | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
5 |  | Приобретение кондиционера для промышленного помещения | шт | 4 | 4 | 2022 год |  | 660.7143 | 600 | -60.7143 | В результате проведения тендерных процедур | 660.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | По проведенных процедур по закупу | Обеспечение необходимых условий труда работникам предприятия
|  | ИТОГО | [5 empty] | 17649.32 | 0 | -17649.32 |  | 4991.356 | 12657.965
1 | Услуга подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | Реализация проекта "Модернизация системы сбора и передачи данных приборов и оборудования насосной станции хоз питьевой воды в районе в районе ЖДК" | услуга | 1 | 0 | 2022 год |  | 17649.32 | 0 | -17649.32 | Срок исполнения перенесен на 2023 год приказом ДКРЕМ | 4991.356 | 12657.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются | 9 | 9 | Срок исполнения перенесен на 2023 год приказом ДКРЕМ | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
|  | ИТОГО | [5 empty] | 1854.5 | 0 | -1854.5 |  | 1854.5 | 0
1 | Услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) | Замена хоз. фекальную канализацию в р-не БОФ от главного корпуса до камеры №3 Ф300 | м | 15 | 0 | 2022 год |  | 1854.5 | 0 | -1854.5 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | 1854.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не имеются | не имеются | 9 | 9 | Мероприятие не выполнено в связи с отказом корректировки данного мероприятия в утвержденной программе | Повышение качества и надежности предоставляемой услуги за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций
| Всего по БРП | [6 empty] | 859251.0304 | 832222.4206 | -27028.6098
-13948.1438