## Лист1
Приложение 1 к Информации за 2022 год
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022 год
ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)", услуги по передаче и распределению электрической энергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация |  | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
[12 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Всего по услуге | [5 empty] | 509647.8493 | 467966.094 | -41681.7554 |  | 509647.8493 | 467966.094 | [7 empty] | 2.65 | 2.65
1 | Передача и распределение электроэнергии | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 3150А 31,5 КА Исп.1 | шт | 8 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 18235.53 | 0 | -18235.53 | Не исполнено | 18235.53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В связи с отказом в корректировке | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
2 | Передача и распределение электроэнергии | Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры №21 на анкерную опору и строительство кабельной эстакады (2 этап) | км | 0.41 | 0.333 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 114556.37 | 97144.9446 | -17411.4254 | Изменение в проекте (при монтаже кабеля был применен более эффективный метод монтажа) исполнение осталось на уровне 100%. Письмо согласование ГУ УЭиЖКХ области Ұлытау №3-11/34 от 17.04.23г. | 114556.37 | 97144.9446 | - | - | - | 0 |  | 85 | 1 | 1.11 | 1.11 |  |  | Изменение в проекте (при монтаже кабеля был применен более эффективный метод монтажа) исполнение осталось на уровне 100%. | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
3 | Передача и распределение электроэнергии | РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 | шт | 2 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 21428.4 | 21428.4 | 0 |  | 21428.4 | 21428.4 | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
4 | Передача и распределение электроэнергии | Разъединитель РГПЗ-СЭЩ-35кВ, ЦРП-8 | шт | 2 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 5496.93 | 0 | -5496.93 | Не исполнено | 5496.93 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | Не исполнено | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
5 | Передача и распределение электроэнергии | Демонтаж замещаемого оборудования, монтаж нового оборудования. Пусконаладочные работы | шт | 1 | 0 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 537.87 | 0 | -537.87 | Не исполнено | 537.87 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | Не исполнено | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
6 | Передача и распределение электроэнергии | УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ТАНГЕНС 3М-3-МОЛНИЯ | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 1906.25 | 1906.25 | 0 |  | 1906.25 | 1906.25 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
7 | Передача и распределение электроэнергии | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 3150А 31,5 КА Исп.1 | шт | 2 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 8732 | 8732 | 0 |  | 8732 | 8732 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
8 | Передача и распределение электроэнергии | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 1000А 20КА | шт | 4 | 4 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 13142.8 | 13142.8 | 0 |  | 13142.8 | 13142.8 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
9 | Передача и распределение электроэнергии | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 2000А 31,5 КА Исп.1 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 3080.3 | 3080.3 | 0 |  | 3080.3 | 3080.3 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
10 | Передача и распределение электроэнергии | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ 110КВ 3150А 40КА | шт | 3 | 3 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 39925.5 | 39925.5 | 0 |  | 39925.5 | 39925.5 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
11 | Передача и распределение электроэнергии | РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 10714.2 | 10714.2 | 0 |  | 10714.2 | 10714.2 | - | - | - | - | [8 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
12 | Передача и распределение электроэнергии | ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6КВ 1000А 20КА | шт | 7 | 7 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 22999.9 | 22999.9 | 0 |  | 22999.9 | 22999.9 | - | - | - | - | [8 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
13 | Передача и распределение электроэнергии | РЕКЛОУЗЕР TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1 | шт | 2 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 21428.4 | 21428.4 | 0 |  | 21428.4 | 21428.4 | - | - | - | - | [8 empty] | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
14 | Передача и распределение электроэнергии | УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 6 КВ НА КАМЕРАХ КСО 1250 А | компл. | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 57142.857 | 57142.857 | 0 |  | 57142.857 | 57142.857 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
15 | Передача и распределение электроэнергии | Трансформатор ТМ 630 кВа | шт | 3 | 3 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 9199.0002 | 9199.0002 | 0 |  | 9199.0002 | 9199.0002 | - | - | - | - |  | - |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
16 | Передача и распределение электроэнергии | ТРАНСФОРМАТОР ТМ-400 6/0.4(ОС) | шт | 4 | 4 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 8316 | 8316 | 0 |  | 8316 | 8316 | - | - | - | - |  | - |  | 0.31 | 0.31 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
17 | Передача и распределение электроэнергии | ЭКСКАВАТОР ТРАНШЕЙНЫЙ ЦЕПНОЙ-ЭТЦ-201 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 21196.4286 | 21196.4286 | 0 |  | 21196.4286 | 21196.4286 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
18 | Передача и распределение электроэнергии | УСТАНОВКА ВАКУУМНОЙ ДЕГАЗАЦИИ МАСЕЛ УДВМ-4/1,5 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 21093.7436 | 21093.7436 | 0 |  | 21093.7436 | 21093.7436 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии. Исполнение законодательства Республики Казахстан, на все земельные участки, выделенные под Итроительство, необходимо иметь законодательные акты.
19 | Передача и распределение электроэнергии | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А | услуга | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 5659.5 | 5659.5 | 0 |  | 5659.5 | 5659.5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
20 | Передача и распределение электроэнергии | ФУРГОН ОБОРУДОВАННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ 260ЛС 6х6 2480х3990х8550ММ | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 47625 | 47625 | 0 |  | 47625 | 47625 | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
21 | Передача и распределение электроэнергии | ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630 10/0.4 | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 3562.5 | 3562.5 | 0 |  | 3562.5 | 3562.5 | - | - | - | - |  |  |  | 1.02 | 1.02 |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
22 | Передача и распределение электроэнергии | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 6КВ 1000А 20КА | шт | 10 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 40697 | 40697 | 0 |  | 40697 | 40697 | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
23 | Передача и распределение электроэнергии | ТЕЛЕФОН СПУТНИКОВЫЙ THURAYA XT PRO DUAL | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 750 | 750 | 0 |  | 750 | 750 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
24 | Передача и распределение электроэнергии | СТЕНД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЗ СВС-100Ц | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 11410.71 | 11410.71 | 0 |  | 11410.71 | 11410.71 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | Повышение надежности и электроснабжения потребителей области, а также повышения качества передаваемой электрической энергии.
25 | Передача и распределение электроэнергии | СЕЙФ ОФИСНЫЙ 630x440x355 (2шт) | шт | 2 | 2 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 374.05 | 374.05 |  |  | 374.05 | 374.05
26 | Передача и распределение электроэнергии | СЕЙФ ОГНЕСТОЙКИЙ TOPAZ BST-900 (1шт) | шт | 1 | 1 | 01.01-2022-31.12.2022 |  | 436.61 | 436.61 |  |  | 436.61 | 436.61